## sheet1
Anexa 9.1 Ord. 52/2021
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile
| Operatorul de distributie a energiei electrice: | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. zona TS
| Anul : | 2026
| Luna : | 9
Nr. crt | Denumirea investitorului | Denumirea centralei electrice | Adresa locului de producere si consum | Judetul | Tipul sursei de energie | Putere instalata (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitatea de stocare (Ah) | Tensiunea nominala la care se racordeaza capacitatea de stocare U (kV) | Statia de racordare | Comentariu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR | Data expirarii valabilitatii ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirarii valabilitatii CR | Data estimata PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 |  | CEH-PORUMBACU DE SUS | PORUMBACU DE SUS | SB | hidro | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | LEA 20 kV PTA1 Porumbacu, Statia 110 20 kV Cartisoara in schema normala, iar in regim de avarie in Statia 110 20 kV Marsa |  | DEER TS | 70201109935 | 2011-01-13 | 2036-01-13 | C3508 | 2011-04-28 | 2012-04-27 | 2012-04-27
2 |  | CEH-CUGIR | CUGIR | AB | hidro | 1.791 | 1.791 | 0 | 0 | LEA 6 kV derivatia PTA Bucuru, Statia 110 6 kV Cugir |  | DEER TS | 70401327065 | 2013-12-20 | 2038-12-20 | C596 | 2014-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-14
3 |  | CEH-HARSENI | HARSENI | BV | hidro | 1.593 | 1.593 | 0 | 0 | LEA 20 kV Sebes - Statia Fagaras - Sebes |  | DEER TS | 70101114968 | 2011-09-30 | 2036-09-30 | C18452 | 2011-12-20 | 2012-12-19 | 2012-12-19
4 |  | CEH-RAU SADULUI | RAU SADULUI | SB | hidro | 1.898 | 1.898 | 0 | 0 | LEA 20 kV Sadu V - Cisnadie, Statia 110 20 kV Cisnadie |  | DEER TS | 70201119055 | 2012-01-30 | 2037-01-29 | C3169 | 2012-03-05 | 2013-03-05 | 2013-03-05
5 |  | CEH-CHEMP SADU I | CHEMP SADU I | SB | hidro | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | LEA 20 kV Sadu - Rau Sadului |  | DEER TS | 70201115907 | 2012-01-04 | 2037-01-03 | C7393 | 2012-05-28 | 2013-05-28 | 2013-05-28
6 |  | CEH-CHEMP SADU II | CHEMP SADU II | SB | hidro | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | LEA 20 kV Cisnadie - Sadu |  | DEER TS | 70201115906 | 2012-01-04 | 2037-01-03 | C7395 | 2012-05-28 | 2013-05-28 | 2013-05-28
7 |  | CEH-FANCEL | FANCEL | MS | hidro | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | LEA 20 kV REGHIN - LAPUSNA, Derivatia PT 1 FANCEL, stalpul nr. 11 proiectat |  | DEER TS | 70301223661 | 2012-10-01 | 2037-10-01 | C19812R | 2012-12-21 | 2013-12-21 | 2013-12-21
8 |  | CEH-DEJANI | DEJANI | BV | hidro | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | LEA 20 kV Harseni 1 - derivatia PTA 3 Dejani, Statia Fagaras 110 20 kV |  | DEER TS | 70101233841 | 2012-11-06 | 2037-11-06 | C6497 | 2013-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14
9 |  | CEH-VISTEA DE JOS | VISTEA DE JOS | BV | hidro | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | la conexiunea 6 kV din statia 1106,3 kV Victoria |  | DEER TS | 70101339166 | 2013-04-05 | 2038-04-05 | C7260 | 2013-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27
10 |  | CEH-MARTINIE - SUGAG | MARTINIE - SUGAG | AB | hidro | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | Distribuitorul 20 kV (LEA 20 kV Petresti - Sugag) |  | DEER TS | 70401219252 | 2013-02-15 | 2038-02-15 | C11756R701 | 2013-08-09 | 2014-08-09 | 2014-08-09
11 |  | CEH-SEBES | SEBES | BV | hidro | 2.611 | 2.611 | 0 | 0 | LEA 20 kV Fagaras-Harseni 2, in zona ultimului stalp al tronsonului comun cu LEA 20 kV Fagaras-Sebes |  | DEER TS | 70101340349 | 2013-07-24 | 2038-02-16 | C15613 | 2013-10-07 | 2014-10-07 | 2014-10-07
12 |  | CEH-SADU | SADU | SB | hidro | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | CD A PTA-5 SADU |  | DEER TS | 70201116360 | 2011-10-03 | 2036-10-03 | C3072 | 2012-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01
13 |  | CEH-FANTANELE | FANTANELE | MS | hidro | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | stilpul nr. 4 al LEA 20kV Fintinele - Jacod |  | DEER TS | 70301898576 | 2017-04-14 | 2018-04-14 | C4756R | 2018-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06
14 |  | CEB-SATU MARE | SATU MARE | HR | biomasa | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | Distribuitorul LEA 20 kV Vlahita - Odorhei, Statia 110 20 6 kV Vlahita si |  | DEER TS | 70501318424 | 2013-06-03 | 2038-06-03 | C16302R721 | 2013-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-16
15 |  | CEH-ARPASU DESUS | ARPASU DESUS | SB | hidro | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | LEA 20KV CARTISOARA -ARPASEL(ST. NR.37) |  | DEER TS | 70201112242 | 2011-03-30 | 2036-03-30 | C3461 | 2011-04-18 | 2012-04-17 | 2012-04-17
16 |  | CEB-RECI | RECI | CV | biomasa | 15 | 15 | 0 | 0 | stalpii nr. 51A si nr. 52 proiectati in LEA 110 kV Tg. Secuiesc - Sf. Gheorghe |  | DEER TS | 70401215462 | 2013-03-13 | 2038-03-13 | C5127 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24
17 |  | CEH-TOPLITA | TOPLITA | HR | hidro | 5.166 | 5.166 | 0 | 0 | LEA 20 kV derivatia Bilbor in amonte de recloserul 10 montat pe stalpul nr. 76 |  | DEER TS | 70501320069 | 2013-09-04 | 2038-09-04 | C3376R721 | 2014-02-28 | 2015-02-28 | 2015-02-28
18 |  | CEH-RASTOLITA | RASTOLITA | MS | hidro | 35 | 35 | 0 | 0 | conexiunea 110 kV a Statiei 11020 kV Rastolita |  | DEER TS | 70301002547 | 2014-01-31 | 2039-01-31 | C1247R700 | 2015-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29
19 |  | CEF-VALCELE | VALCELE | CV | solar | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | STALP DIN LEA JT STRADAL ZONA PT-6 VALCELE, CIRCUIT NR 1. |  | DEER TS | 70602096375 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | C23667/R | 2020-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07
20 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020213329 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 13096 | 2021-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30
21 |  | CEF-MOACSA | MOACSA | CV | solar | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0 | STALP LEA JT STRADAL ZONA PT-1 MOACSA, CIRCUIT NR 2. |  | DEER TS | 70602097051 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | C24532/R | 2021-08-20 | 2022-08-20 | 2022-08-20
22 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 2 | 2 | 0 | 0 | L 20 kV Statia Codlea - MAI si distribuitorul L 20 kV Statia Codlea - Avicola Codlea 20 kV |  | DEER TS | 701020249308 | 2021-08-04 | 2022-08-04 | TS15569 | 2022-10-11 | 2027-09-15 | 2027-06-30
23 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTA 2 PREJMER |  | DEER TS | 7010210707822 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 7081 | 2021-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-02
24 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 1.152 | 1.152 | 0 | 0 | PTA 2 PREJMER |  | DEER TS | 7010210707829 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 7080 | 2021-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-02
25 |  | CEF-TG. MURES | TG. MURES | MS | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 376 200,4 KV VOINICENILOR |  | DEER TS | 7030210807108 | 2021-08-25 | 2022-08-25 | 3039 | 2021-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15
26 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.00784 | 0.00784 | 0 | 0 | PTZ 4 200,4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020210805349 | 2021-08-25 | 2022-08-25 | TS12316 | 2022-08-24 | 2027-08-23 | 2026-12-31
27 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 8010 200,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010210808795 | 2021-09-07 | 2022-09-07 | 6641 | 2021-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16
28 |  | CEF-TG. MURES | TG. MURES | MS | solar | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | LES 20 KV LIVEZENI-F2-PA35 7D27O312 |  | DEER TS | 7030210907713 | 2021-10-05 | 2022-10-05 | TS314 | 2022-02-11 | 2027-02-11 | 2026-12-31
29 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | solar | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | LEA 20 kV Statia 11020 kV ORLAT - PA1 Ocna ; |  | DEER TS | 70201226116 | 2012-10-30 | 2037-10-30 | C3640 | 2012-03-14 | 2013-03-14 | 2013-03-14
30 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | solar | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | LES 20 kV montat intre stalpii nr. 18 si 23 ai LEA 20 kV Feldioara |  | DEER TS | 70101227349 | 2012-06-08 | 2037-06-08 | C11855 | 2012-08-17 | 2013-08-17 | 2013-08-17
31 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | Conexiunea 20 kV din statia 11020 kV Codlea |  | DEER TS | 70101339966 | 2013-05-10 | 2038-05-10 | C15218 | 2013-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-16
32 |  | CEF-ICLAND | ICLAND | MS | solar | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | LEA 20 kV LIVEZENI - ICLAND, Derivatia ICLAND, din stalpul nr. 69A proiectat |  | DEER TS | 70301221430 | 2012-09-11 | 2037-09-11 | C15275R | 2012-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16
33 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | solar | 2 | 2 | 0 | 0 | LEA 20 kV derivatia PT 26 Talmaciu |  | DEER TS | 70201224624 | 2012-09-21 | 2037-09-21 | C15288 | 2012-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17
34 |  | CEF-HOSMAN | HOSMAN | SB | solar | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | LEA 20 kV Agnita - Hosman, Statia 110 20 kV Agnita |  | DEER TS | 70201227720 | 2012-12-07 | 2037-12-07 | C16251 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31
35 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | distribuitorul LES 20 kV St. Ghimbav – PT 46.20.05 Asiago intre PT Asiago si PTC 46.20.09 Quin |  | DEER TS | 70101231604 | 2012-11-05 | 2037-11-05 | C17287 | 2012-11-16 | 2013-11-16 | 2013-11-16
36 |  | CEF-AVRIG SUD | AVRIG SUD | SB | solar | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | Conexiunea 20 kV din Statia 11020 kV Marsa |  | DEER TS | 70201329209 | 2013-02-13 | 2038-02-13 | C19540 | 2012-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18
37 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 4.9968 | 4.9968 | 0 | 0 | Conexiunea 20 kV Statia 110206 kV Tohan |  | DEER TS | 70101452240 | 2014-04-02 | 2039-07-05 | C19877 | 2012-12-28 | 2013-12-28 | 2013-12-28
38 |  | CEF-RACOVITA | RACOVITA | SB | solar | 1 | 1 | 0 | 0 | PT5 Racovita, Statia 110 20 kV Marsa |  | DEER TS | 70201331871 | 2013-05-16 | 2038-05-16 | C19854 | 2013-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14
39 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 2.468 | 2.468 | 0 | 0 | La stalpul nr. 63 al LEA 20 kV Stupini - Feldioara |  | DEER TS | 70101223937 | 2012-07-11 | 2037-07-11 | C383 | 2013-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-16
40 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | La Distribuitorul LEA 20 kV Statia Codlea - Porcine Codlea si la Distribuitorul |  | DEER TS | 70101226200 | 2012-07-12 | 2037-07-12 | C824 | 2013-01-24 | 2014-01-24 | 2014-01-24
41 |  | CEF-MARSA | MARSA | SB | solar | 2.99 | 2.99 | 0 | 0 | la stalpul nr. 10 al LEA 20 kV PT1 Marsa - PT7 Marsa ; |  | DEER TS | 70201224333 | 2012-11-09 | 2037-11-09 | C1297 | 2013-02-01 | 2014-02-01 | 2014-02-01
42 |  | CEF-MITRESTI | MITRESTI | MS | solar | 0.945 | 0.945 | 0 | 0 | LEA 20 kV Sovata - Miercurea Nirajului, derivatia Vadu, stilpul nr.34A proiectat |  | DEER TS | 70301227271 | 2012-11-27 | 2037-11-27 | C1398R | 2013-02-04 | 2014-02-04 | 2014-02-04
43 |  | CEF-PODU OLT | PODU OLT | BV | solar | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | Radial prin LES 20 kV de la stalpul nr. 43 existent, al LEA 20 kV HARMAN - BOD, derivatia Podu Olt. |  | DEER TS | 70101340193 | 2013-05-17 | 2038-05-17 | C2528 | 2013-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-27
44 |  | CEF-AXENTE SEVER | AXENTE SEVER | SB | solar | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | LEA 20 kV Copsa Mica - Blaj |  | DEER TS | 70201329252 | 2013-02-13 | 2038-02-13 | C2568 | 2013-03-01 | 2014-03-01 | 2014-03-01
45 |  | CEF-GHINDARI | GHINDARI | MS | solar | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | LEA 20 kV FANTANELE - SOVATA, derivatia GHINDARI - BIRA, si in LES 20 kV prin sistem intrare-iesire, la stalpii nr. 6A si 6B proiectati |  | DEER TS | 70301329004 | 2013-02-01 | 2038-02-01 | C2861R | 2013-03-06 | 2014-03-06 | 2014-03-06
46 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | solar | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | LEA 20 kV PT 6 Dumbravita st. 17 |  | DEER TS | 70101347546 | 2013-11-13 | 2038-11-13 | C3910 | 2013-03-22 | 2014-03-22 | 2014-03-22
47 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | solar | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | Conexiunea 110 kV Statia 11020 kV Ucea |  | DEER TS | 70101345814 | 2013-10-02 | 2038-10-02 | C4708 | 2013-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08
48 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | solar | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | Conexiuna 110 kV din Statia 11020 kV Ucea |  | DEER TS | 70101345811 | 2013-10-02 | 2038-10-02 | C4711 | 2013-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08
49 |  | CEF-VIDRASAU | VIDRASAU | MS | solar | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | conexiunea 20 kV din PA Parc Industrial |  | DEER TS | 70301331541 | 2013-05-02 | 2038-05-02 | C4757R | 2013-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08
50 |  | CEF-GURGHIU | GURGHIU | MS | solar | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | LEA 20 kV AVICOLA 1 la stalpul nr. 1A pr., respectiv LEA 20 kV AVICOLA 2 la stalpul nr. 1A pr. |  | DEER TS | 70301118699 | 2012-10-01 | 2037-10-01 | C5224R | 2013-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-17
51 |  | CEF-LAZAREA | LAZAREA | HR | solar | 30 | 30 | 0 | 0 | Stalpii nr. 37 si 38 din LEA 110 kV Gheorgheni - Toplita |  | DEER TS | 70501110029 | 2012-05-09 | 2037-05-09 | 46238R700 | 2013-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23
52 |  | CEF-VINTISOARA | VINTISOARA | AB | solar | 0.998 | 0.998 | 0 | 0 | PC GMC TRASPORTI - Conexiunea 20 kV ; |  | DEER TS | 70401320875 | 2013-04-10 | 2038-04-10 | 5687R701 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24
53 |  | CEF-VINTISOARA | VINTISOARA | AB | solar | 0.998 | 0.998 | 0 | 0 | PC GMC TRASPORTI - Conexiunea 20 kV ; |  | DEER TS | 70401320876 | 2013-04-10 | 2038-04-10 | 5688R701 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24
54 |  | CEF-VINTISOARA | VINTISOARA | AB | solar | 0.998 | 0.998 | 0 | 0 | PC GMC TRASPORTI - Conexiunea 20 kV ; |  | DEER TS | 70401325919 | 2013-10-17 | 2038-10-17 | 5689R701 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24
55 |  | CEF-VINTISOARA | VINTISOARA | AB | solar | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | PC GMC TRASPORTI - Conexiunea 20 kV ; |  | DEER TS | 70401325918 | 2013-10-18 | 2038-10-18 | 5692R701 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24
56 |  | CEF-AVRIG NORD | AVRIG NORD | SB | solar | 5.688 | 5.688 | 0 | 0 | conexiunea 20 kV din Statia 11020 kV Marsa |  | DEER TS | 70201336219 | 2013-10-18 | 2038-10-18 | C5768 | 2013-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25
57 |  | CEF-SANGEORGIU DE PADURE | SANGEORGIU DE PADURE | MS | solar | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | LEA 20 kV FANTANELE - SOVATA, din stalpul nr. 70 existent ; |  | DEER TS | 70301331277 | 2013-04-17 | 2038-04-17 | C5910R | 2013-04-26 | 2014-04-26 | 2014-04-26
58 |  | CEF-COASTA MARE | COASTA MARE | MS | solar | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | la LEA 20 kV SAULIA stalpul nr. 58. |  | DEER TS | 70301337257 | 2013-11-20 | 2038-11-20 | C6586R | 2013-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15
59 |  | CEF-SAROS PE TARNAVE | SAROS PE TARNAVE | SB | solar | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | LEA 20 kV Statia Dumbraveni - Aurel Vlaicu |  | DEER TS | 70201334458 | 2013-08-05 | 2038-08-05 | C7153 | 2013-05-24 | 2014-05-24 | 2014-05-24
60 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.995 | 0.995 | 0 | 0 | la LEA 20 kV dir. PT 50 derivatia Parc industrial Drambar |  | DEER TS | 70401321219 | 2013-05-13 | 2038-05-13 | 4544R701 | 2015-03-25 | 2016-03-24 | 2016-03-24
61 |  | CEF-IDECIU DE JOS | IDECIU DE JOS | MS | solar | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | la LEA 20kV REGHIN-DEDA-RASTOLITA intre stalpii nr. 92 si nr.93 |  | DEER TS | 70301332124 | 2013-05-21 | 2038-05-21 | C7639R | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03
62 |  | CEF-RECI | RECI | CV | solar | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | LEA 20kV Statia 11020KV Campu Frumos-Irigatii, stalpul 61A |  | DEER TS | 70601211829 | 2012-12-06 | 2037-12-06 | C7551R715 | 2013-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-04
63 |  | CEF-MICLOSOARA | MICLOSOARA | CV | solar | 4 | 4 | 0 | 0 | LEA 20 kV Capeni - Augustin, la stalpul nr. 131 A proiectat |  | DEER TS | 70601418097 | 2014-08-04 | 2039-08-04 | C-6036-R-715 | 2013-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10
64 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 2 | 2 | 0 | 0 | radial pe distribuitorul LEA 20 kV Statia Codlea - MAI |  | DEER TS | 70101232450 | 2012-12-06 | 2037-12-06 | C8357 | 2013-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-13
65 |  | CEF-CIPAU | CIPAU | MS | solar | 7 | 7 | 0 | 0 | la stalpul Nr.189 al LEA 20kV Tarnaveni BB Beef; la stalpul Nr.213 al LEA 20kV Tarnaveni Cipau |  | DEER TS | 70301228067 | 2013-03-15 | 2038-03-15 | C9930R | 2013-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-09
66 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | solar | 23.094 | 23.094 | 0 | 0 | LEA 110 kV Orlat-Petresti, între stâlpii nr. 133 si nr. 134 |  | DEER TS | 70201332740 | 2013-06-03 | 2038-06-03 | C10362 | 2013-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-10
67 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | solar | 2.992 | 2.992 | 0 | 0 | la distribuitorul LES 20 kV LEINEVEBER intre Statia Campul Frumos si PTZ 159 |  | DEER TS | 70601211706 | 2013-03-26 | 2038-03-26 | C-8848-R-715 | 2013-07-23 | 2014-07-23 | 2014-07-23
68 |  | CEF-AGRISTEU | AGRISTEU | MS | solar | 0.995 | 0.995 | 0 | 0 | la stalpul nr. 12 existent din LEA 20 kV FANTANELE -SIGHISOARA, derivatia Agristeu - Filitelnic - derivatia PTZ 4 Filitelnic ; |  | DEER TS | 70301329028 | 2013-05-21 | 2038-05-21 | C10710R | 2013-07-24 | 2014-07-24 | 2014-07-24
69 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | solar | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | la conexiunea 20 kV din Statia 11020 kV Rasnov |  | DEER TS | 70101343519 | 2013-08-21 | 2038-08-21 | C11378 | 2013-08-02 | 2014-08-02 | 2014-08-02
70 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | conexiunea 20 kV din PC208 existent |  | DEER TS | 70301334004 | 2013-07-30 | 2038-07-30 | C11156R | 2013-07-30 | 2014-07-30 | 2014-07-30
71 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | solar | 2.998 | 2.998 | 0 | 0 | la LEA 20 kV Valea Crisului - ST 4 L1 la stalpul nr. 62 existent |  | DEER TS | 70601312606 | 2013-06-18 | 2038-06-18 | C10866-R-715 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01
72 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | LEA 20 kV Aiud - Ramet, alimentata din Statia 11020 kV Aiud ; |  | DEER TS | 70401219249 | 2013-03-18 | 2038-03-18 | C13965R701 | 2013-09-13 | 2014-09-13 | 2014-09-13
73 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | solar | 2.99 | 2.99 | 0 | 0 | stalpul nr. 21 existent al LEA 20 kV, DC ST 4 L1 - Valcele si L2 - Avicola |  | DEER TS | 70601315872 | 2013-12-18 | 2038-12-18 | C7787-R-715 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20
74 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | solar | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | la LEA 20 kV, ST 4 L2 - Avicola prin realizarea unui racord in LEA 20 kV, de la stalpul nr. 43 existent al LEA 20 kV, DC ST 4 L1 - Valcele si L2 - Avi |  | DEER TS | 70601315871 | 2013-12-20 | 2038-12-20 | C13937-R-715 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20
75 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | solar | 4.216 | 4.216 | 0 | 0 | la distribuitorul LES 20 kV LEINEVEBER intre Statia Campul Frumos si PTZ 159 |  | DEER TS | 70601211707 | 2013-03-26 | 2038-03-26 | C13936-R-715 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20
76 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 2 | 2 | 0 | 0 | Radial pe Distribuitorul LEA 20 kV Statia Stupini - Feldioara |  | DEER TS | 70101452403 | 2014-04-03 | 2039-04-03 | 17294 | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01
77 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | Radial pe Distribuitorul LEA 20 kV Statia Harman - PT 26 Harman |  | DEER TS | 70101452406 | 2014-04-15 | 2039-04-15 | 17291 | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01
78 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | solar | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | LEA 20 kV Copsa Mica, PT 14 |  | DEER TS | 70201331061 | 2013-04-16 | 2038-04-16 | C15739 | 2013-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-15
79 |  | CEF-SACEL | SACEL | SB | solar | 2 | 2 | 0 | 0 | LEA 20 kV St. Orlat-Saliste, derivatia PT Mag, stalpul nr. 17A proiectat |  | DEER TS | 70201335497 | 2013-09-09 | 2038-09-09 | C16566 | 2013-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21
80 |  | CEF-CHIURUS | CHIURUS | CV | solar | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | la stalpul nr. 1 proiectat, in apropierea stalpului nr. 51 din axul liniei LEA 20 kV Zagon ; |  | DEER TS | 70601312252 | 2013-04-05 | 2038-04-05 | C15271 | 2013-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-04
81 |  | CEF-PURCARENI | PURCARENI | BV | solar | 7 | 7 | 0 | 0 | LEA 20 kV Statia Sacele - Pompe Apa, LEA 20 kV Statia Sacele - Budila si la celula fosta Budila din Statia Sacele |  | DEER TS | 70101450053 | 2014-01-30 | 2039-01-30 | 3384 | 2014-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
82 |  | CEF-AXENTE SEVER | AXENTE SEVER | SB | solar | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | la stalpul nr.7 existent, din axul LEA 20 kV Copsa -Blaj ; |  | DEER TS | 70201332306 | 2013-06-03 | 2038-06-03 | C18682 | 2013-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-20
83 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | solar | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | LEA 20 kV Teius - Aiud, alimentata din Statia 11020 kV Teius ; |  | DEER TS | 70401326051 | 2013-10-25 | 2038-10-25 | 17910R701 | 2013-11-08 | 2014-11-08 | 2014-11-08
84 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | solar | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | conexiunea 110 kV din Statia 11020 kV Ucea |  | DEER TS | 70101337426 | 2013-02-27 | 2038-02-27 | C19029 | 2013-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18
85 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | solar | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | conexiunea 110 kV din Statia 11020 kV Ucea |  | DEER TS | 70101337427 | 2013-02-27 | 2038-02-27 | C19034 | 2013-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18
86 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | la conexiunea 20 kV a statiei 110206 kV Tohan |  | DEER TS | 70101348344 | 2013-11-25 | 2038-11-25 | C19454 | 2013-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
87 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | LEA 20 kV Sebes 1 in dreptul stalpului nr. 32 |  | DEER TS | 70401323947 | 2013-07-18 | 2038-07-18 | C12513R701 | 2013-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-09
88 |  | CEF-REMETEA | REMETEA | HR | solar | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | sistem intrare-iesire la distribuitorul LEA 20 kV Remetea, intre stilpii nr. 77 si 78 ; |  | DEER TS | 70501317559 | 2013-07-26 | 2038-07-26 | C19777R721 | 2013-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05
89 |  | CEF-REMETEA | REMETEA | HR | solar | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | sistem intrare-iesire la distribuitorul LEA 20 kV Remetea, intre stilpii nr. 77 si 78 ; |  | DEER TS | 70501317561 | 2013-07-26 | 2038-07-26 | C19779R721 | 2013-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05
90 |  | CEF-MARSA | MARSA | SB | solar | 6 | 6 | 0 | 0 | conexiunea 20 kV a Statiei 11020 kV Marsa (celulele nr. 10 si nr. 11) |  | DEER TS | 70201438854 | 2014-01-21 | 2039-01-21 | C12649 | 2014-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
91 |  | CEF-SACEL | SACEL | SB | solar | 1 | 1 | 0 | 0 | LEA 20 kV Orlat - Saliste (derivatia 20 kV, PT 3 Sacel - PT 2 Sacel - PT MAG); |  | DEER TS | 70201439031 | 2014-01-23 | 2039-01-23 | C12180 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
92 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 0.412 | 0.412 | 0 | 0 | PRODUCATORUL DE E.E. SE VA RACORDA IN TDRI AFERENT PT NR. 2 PROPUS SPRE EXECUTIE |  | DEER TS | 70101338944 | 2012-07-22 | 2037-07-22 | C15667 | 2013-10-07 | 2014-10-07 | 2014-10-07
93 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | IN LEA JT |  | DEER TS | 70101338143 | 2013-03-22 | 2038-03-22 | C4346 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01
94 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | IN TDRI AFERENT PT 47 FAGARAS |  | DEER TS | 70101339488 | 2013-07-15 | 2038-07-15 | C12055 | 2013-08-14 | 2014-08-14 | 2014-08-14
95 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | DIN BMPT EXISTENT |  | DEER TS | 70201110584 | 2011-02-15 | 2036-02-15 | C3105 | 2011-03-03 | 2012-03-02 | 2012-03-02
96 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | TDJT al PTM 4 SURA MICA |  | DEER TS | 70201116171 | 2011-09-28 | 2036-09-27 | C3931 | 2012-03-23 | 2013-03-23 | 2013-03-23
97 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | FD EXISTENTA (CORP C) |  | DEER TS | 70201221972 | 2012-04-19 | 2037-04-19 | C6845 | 2011-05-21 | 2012-05-20 | 2012-05-20
98 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | TD al PT 174 |  | DEER TS | 70201228142 | 2012-12-18 | 2037-12-18 | C8389 | 2013-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-17
99 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | PT 10 Selimbar |  | DEER TS | 70201331872 | 2013-05-17 | 2038-05-17 | C13006 | 2013-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-09
100 |  | CEF-SURA MARE | SURA MARE | SB | solar | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | TDJT AL PT 1 SURA MARE |  | DEER TS | 70201333251 | 2013-06-18 | 2038-06-18 | C8930 | 2013-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-25
101 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | CD A PT 2 MIERCUREA SIBIULUI |  | DEER TS | 70201335256 | 2013-11-07 | 2038-11-07 | C20142 | 2013-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-11
102 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | DIN LEA EXISTENTA |  | DEER TS | 70201337664 | 2013-12-13 | 2038-12-13 | C2379 | 2014-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12
103 |  | CEF-BAZNA | BAZNA | SB | solar | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | DIN LEA EXISTENTA |  | DEER TS | 70201338508 | 2013-12-18 | 2038-12-18 | C560 | 2014-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-14
104 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | DIN LEA EXISTENTA |  | DEER TS | 70201438920 | 2014-02-12 | 2039-02-12 | C5320 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
105 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | solar | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0 | LEA JT EXISTENTA ALIMENTATA DIN PTZ 62 SIGHISOARA |  | DEER TS | 70301002514 | 2010-05-19 | 2035-05-19 | C11646R | 2010-09-01 | 2011-09-01 | 2011-08-31
106 |  | CEF-MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI | MS | solar | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | LEA JT EXISTENTA, ALIMENTATA DIN PT 6 MIERCUREA NIRAJULUI |  | DEER TS | 70301220983 | 2012-04-18 | 2037-04-18 | C7179R | 2012-05-23 | 2013-05-23 | 2013-05-23
107 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | un circuit liber al tabloului TDRI PT 65 Alba 200.4kV - 400kVA |  | DEER TS | 70401107737 | 2011-05-25 | 2036-05-24 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2012-07-12
108 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | LES MT |  | DEER TS | 70401107738 | 2011-06-10 | 2036-06-09 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2012-07-12
109 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.0264 | 0.0264 | 0 | 0 | Firida SDEE Alba |  | DEER TS | 70401107739 | 2011-06-10 | 2036-06-09 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2012-07-12
110 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.0067 | 0.0067 | 0 | 0 | LEA jt |  | DEER TS | 70401107741 | 2011-06-10 | 2036-06-09 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2012-07-12
111 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | PT 3 Alba |  | DEER TS | 70401112012 | 2011-11-18 | 2036-11-17 | C9493R701 | 2011-07-13 | 2012-07-12 | 2012-07-12
112 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | LES 20kV Grande alimentat din Statia 11020kV Sebes |  | DEER TS | 70401112870 | 2012-01-20 | 2037-01-19 | C3759R701 | 2012-03-16 | 2013-03-16 | 2013-03-16
113 |  | CEF-GARBOVA | GARBOVA | AB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | la barele 0.4kV pe un circuit liber al TDRI |  | DEER TS | 70401217005 | 2012-08-14 | 2037-08-14 | C13164R701 | 2012-09-12 | 2013-09-12 | 2013-09-12
114 |  | CEF-SUSENI | SUSENI | HR | solar | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | STALP SE 4 AL CIRC.3 DIN PTA 3 |  | DEER TS | 70501108207 | 2011-08-17 | 2036-08-16 | C13161 | 2011-09-23 | 2012-09-22 | 2012-09-22
115 |  | CEF-REMETEA | REMETEA | HR | solar | 0.0088 | 0.0088 | 0 | 0 | LEA JT, CIRC.1 DIN PTA 18 |  | DEER TS | 70501212181 | 2012-04-19 | 2037-04-19 | C9949 | 2012-07-13 | 2013-07-13 | 2013-07-13
116 |  | CEF-BRADESTI | BRADESTI | HR | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | CIRC.3 DIN PTA 6 |  | DEER TS | 70501215842 | 2013-01-22 | 2038-01-22 | C2701R721 | 2013-03-04 | 2014-03-04 | 2014-03-04
117 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | STALP NR.5 AL CIRC.2 DIN PTZ 24 |  | DEER TS | 70501316327 | 2013-02-14 | 2038-02-14 | C4680R721 | 2013-04-05 | 2014-04-05 | 2014-04-05
118 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | conexiunea 110 kV a Statiei 11020 kV Codlea |  | DEER TS | 701018120577 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 19237 | 2020-08-19 | 2026-12-31 | 2026-12-31
119 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | MS | solar | 0.0067 | 0.0067 | 0 | 0 | BORNELE DE IESIRE DIN BMPT |  | DEER TS | 70301334227 | 2014-01-28 | 2039-01-28 | C13525R | 2014-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01
120 |  | CEF-SAMBATA DE SUS | SAMBATA DE SUS | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | IN LEA J.T. |  | DEER TS | 70101348760 | 2014-03-12 | 2039-03-12 | C10473 | 2014-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
121 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | LEA JT 0,4 kV |  | DEER TS | 70101462325 | 2015-02-27 | 2016-02-27 | 1526 | 2016-02-02 | 2017-02-01 | 2017-02-01
122 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | solar | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | LEA 20kV St. Codlea-Vulcan-St. Tohan |  | DEER TS | 70101564022 | 2015-03-27 | 2016-03-26 | C7489 | 2016-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24
123 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | solar | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | LEA 20kV St. Codlea-Vulcan-St. Tohan |  | DEER TS | 70101564024 | 2015-03-27 | 2016-03-26 | C7497 | 2016-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24
124 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | solar | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | LEA 20kV St. Codlea-Vulcan-St. Tohan |  | DEER TS | 70101564026 | 2015-03-26 | 2016-03-25 | C7494 | 2016-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24
125 |  | CEF-TG. MURES | TG. MURES | MS | solar | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0 | LEA JT CIRCUIT DIN PT 537 TARGU MURES |  | DEER TS | 703019108850 | 2019-09-26 | 2020-09-25 | C-21979R73 | 2019-10-28 | 2020-10-27 | 2020-10-27
126 |  | CEF-BERIVOI | BERIVOI | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | LEA 0,4kV |  | DEER TS | 701020168318 | 2020-03-06 | 2021-03-06 | 7570 | 2020-04-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10
127 |  | CEF-SICULENI | SICULENI | HR | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | STALP SE4 NR 52, CIRCUIT 1, AL PTA 4 SICULENI |  | DEER TS | 705020127699 | 2020-05-14 | 2021-05-14 | 15199 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09
128 |  | CEF-MIHAILENI | MIHAILENI | SB | solar | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | LEA 0,4 kV (PT 1 Mihaileni) |  | DEER TS | 702020170363 | 2020-06-15 | 2021-06-15 | 18179 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 2021-08-07
129 |  | CEF-APOLDUL DE JOS | APOLDUL DE JOS | SB | solar | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | LEA 0,4 kV (PT 1 Apoldu de Jos) |  | DEER TS | 702020170368 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 18183 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 2021-08-07
130 |  | CEF-MADARAS | MADARAS | HR | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | STALP SE10 NR 7, CIRCUIT 3, AL PTA 4 MADARAS |  | DEER TS | 705020121254 | 2020-04-27 | 2021-04-27 | 18337R7500 | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11
131 |  | CEF-IBANESTI | IBANESTI | MS | solar | 0.00342 | 0.00342 | 0 | 0 | LEA JT ALIMENTATA DIN PT 2 ISTICEU |  | DEER TS | 703020207694 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | C-22316R73 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22
132 |  | CEF-CARTA | CARTA | HR | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | STALP SE 4 NR.2, CIRCUIT 2, AL PTA 2 CARTA |  | DEER TS | 705020127711 | 2020-05-20 | 2021-05-20 | 23955R7500 | 2020-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-09
133 |  | CEF-MIERCUREA-CIUC | MIERCUREA-CIUC | HR | solar | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | FIRIDA FDCP, CIRCUIT 1 DIN PTZ 34 |  | DEER TS | 705020143209 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 24451R7500 | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14
134 |  | CEF-PAULENI-CIUC | PAULENI-CIUC | HR | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | STALP SE 10 NR.3, CIRCUIT 2, AL PTAB 4 PAULENI CIUC |  | DEER TS | 705020143165 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 25238R7500 | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21
135 |  | CEF-DITRAU | DITRAU | HR | solar | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | STALPUL 12 DIN LEA 20KV LAZAREA RACORD PT3 DITRAU |  | DEER TS | 70501960491 | 2020-03-27 | 2021-03-27 | 29729R7500 | 2020-11-27 | 2021-11-27 | 2021-11-27
136 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | BMPm existent |  | DEER TS | 701019162229 | 2020-01-28 | 2021-01-27 | 1972 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19
137 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | SIGURANTELE DIN CD STRADAL ZONA PT-66 SF. GHEORGHE, CIRCUIT NR 1 |  | DEER TS | 70602096904 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | C-2355R | 2021-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21
138 |  | CEF-TILISCA | TILISCA | SB | solar | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | LEA 0,4 kV (PT 3 Tilisca) |  | DEER TS | 702020181776 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 11219 | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16
139 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | LEA 0,4 kV (PT 28 SIBIU) |  | DEER TS | 702020177554 | 2020-07-10 | 2021-07-10 | 11435 | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16
140 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | LEA 0,4 kV (PT 162 SIBIU) |  | DEER TS | 702020180742 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 11373 | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16
141 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | FDCP-4T |  | DEER TS | 702020181785 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 11409 | 2021-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27
142 |  | CEF-APATA | APATA | BV | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020233425 | 2020-08-12 | 2021-08-12 | 15449 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22
143 |  | CEF-MIERCUREA-CIUC | MIERCUREA-CIUC | HR | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | STALP SC 10001 NR.60, CIRCUIT 2, AL PTA 128 MIERCUREA CIUC |  | DEER TS | 705020143767 | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 16243 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20
144 |  | CEF-HAMBA | HAMBA | SB | solar | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | LEA (PT 2 HAMBA) |  | DEER TS | 702020193567 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 16758 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20
145 |  | CEF-MAGHERANI | MAGHERANI | MS | solar | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0 | RETEAUA O,4 KV A OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE |  | DEER TS | 703020207985 | 2020-08-28 | 2021-08-28 | C-16652730 | 2021-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24
146 |  | CEF-NAZNA | NAZNA | MS | solar | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | RETEAUA O,4 KV A OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE |  | DEER TS | 703020208252 | 2020-08-28 | 2021-08-28 | C-16660730 | 2021-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29
147 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | LEA j.t. |  | DEER TS | 701020233904 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 17093 | 2021-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11
148 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0 | STALP SE1 NR. 17, CIRC.NR.4, AL PTA 52 GHEORGHENI |  | DEER TS | 705020143177 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 18027 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20
149 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | STALP SE1 NR 14, CIRCUIT 4, AL PTZ 2 |  | DEER TS | 705020143187 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 18038 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20
150 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | STALPUL SE4 NR.10, CIRC.NR.5, AL PTZ 21 GHEORGHENI |  | DEER TS | 705020143192 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 18022 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20
151 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | solar | 0.00512 | 0.00512 | 0 | 0 | LEA JT |  | DEER TS | 704020146114 | 2020-05-29 | 2021-05-29 | 20077 | 2021-06-11 | 2022-06-11 | 2022-06-11
152 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.0063 | 0.0063 | 0 | 0 | BMPm |  | DEER TS | 701020215879 | 2020-07-06 | 2021-07-06 | 21468 | 2021-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29
153 |  | CEF-SICULENI | SICULENI | HR | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | STALP SC 10005 NR.11, CIRCUIT 1, AL PTA 2 SICULENI |  | DEER TS | 705020143608 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 23280 | 2021-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15
154 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | SB | solar | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | LEA 0,4 kV (PT 1 Mandra) |  | DEER TS | 702020174011 | 2020-06-18 | 2021-06-18 | 23477 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22
155 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | FDC 1, CIRC. NR.1, AL PTZ 82 GHEORGHENI |  | DEER TS | 705020143983 | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 24404 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17
156 |  | CEF-APOLDUL DE JOS | APOLDUL DE JOS | SB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | LEA 0,4 kV (PT 1 Apoldu de Jos) |  | DEER TS | 702020182332 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 24462 | 2021-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18
157 |  | CEF-VALE | VALE | SB | solar | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | LEA 0,4 kV (PT 1 Vale) |  | DEER TS | 702020195425 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 25972 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22
158 |  | CEF-SOVATA | SOVATA | MS | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | LEA 20 kV Sovata-Juhod., LEA 20 KV SOVATAIUHOD |  | DEER TS | 7030220312838 | 2022-04-12 | 2023-04-12 | TS4655 | 2023-03-30 | 2026-06-28 | 2026-03-27
159 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.0576 | 0.0576 | 0 | 0 | PTZ 112 20/0,4 KV REGHIN (ELPROD) |  | DEER TS | 7030220514139 | 2022-05-25 | 2023-05-25 | TS6426 | 2022-05-27 | 2027-05-27 | 2027-05-01
160 |  | CEF-SUPLAC | SUPLAC | MS | solar | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | LEA 20 kV Fantanele-Tarnaveni, din Statia 110/20 kV Fantanele |  | DEER TS | 7030220211666 | 2022-07-04 | 2023-07-04 | TS7150 | 2023-05-18 | 2027-02-18 | 2026-12-31
161 |  | CEF-AGNITA | AGNITA | SB | solar | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0 | PTZ 18 20/0.4 KV AGNITA |  | DEER TS | 7020220713667 | 2022-08-08 | 2023-08-08 | TS3217 | 2023-03-07 | 2028-03-07 | 2027-12-31
162 |  | CEF-JIDVEI. | JIDVEI. | AB | solar | 0.401 | 0.401 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV BALCACIU CRAMA |  | DEER TS | 7040220811890 | 2022-08-17 | 2023-08-17 | TS11220 | 2023-07-19 | 2026-10-19 | 2026-10-17
163 |  | CEF-ARIESENI | ARIESENI | AB | solar | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV ARIESENI CENTRU |  | DEER TS | 7040220912196 | 2022-09-15 | 2023-09-15 | TS7741 | 2023-05-25 | 2023-08-23 | 2023-08-23
164 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 8010 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010220619764 | 2022-07-14 | 2023-07-14 | TS13998 | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21
165 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.00825 | 0.00825 | 0 | 0 | PTAB 16 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010220822067 | 2022-08-24 | 2023-08-24 | TS13248 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13
166 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTAB 8019 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010220822210 | 2022-09-09 | 2023-09-09 | TS14053 | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21
167 |  | CEF-BERGHIN. | BERGHIN. | AB | solar | 0.01178 | 0.01178 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV GHIRBOM |  | DEER TS | 7040220912681 | 2022-10-13 | 2023-10-13 | TS138 | 2023-01-06 | 2024-01-06 | 2024-01-06
168 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | solar | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | PTA 21 20/0.4 KV UNGHENI |  | DEER TS | 7030221017363 | 2022-10-25 | 2023-10-25 | TS1975 | 2023-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-01
169 |  | CEF-PIANU DE JOS | PIANU DE JOS | AB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV PIANU DE SUS |  | DEER TS | 7040221013212 | 2022-10-24 | 2023-10-24 | TS17411 | 2022-11-02 | 2023-12-31 | 2023-12-31
170 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 0.376 | 0.376 | 0 | 0 | PTz 61 Aiud |  | DEER TS | 7040220912516 | 2022-09-20 | 2023-09-20 | TS16550 | 2022-10-21 | 2023-10-21 | 2023-10-21
171 |  | CEF-VOIEVODENI | VOIEVODENI | MS | solar | 49.996 | 49.996 | 0 | 0 | LEA 110 KV UNGHENI-REGHIN1 |  | DEER TS | 7030220110994 | 2022-11-07 | 2023-11-07 | TS17169 | 2023-11-06 | 2026-11-24 | 2026-10-30
172 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | solar | 9.97 | 9.97 | 2880 | 0.4 | STATIA SANPAUL 110/20 KV |  | DEER TS | 7030221118371 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | TS15943 | 2023-10-17 | 2026-10-01 | 2026-08-30
173 |  | CEF- LIVEZENI | LIVEZENI | MS | solar | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | PTA 8 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030221219043 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | TS2971 | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 2023-05-30
174 |  | CEF-MARPOD | MARPOD | SB | solar | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | LEA 20 KV AGNITA-HOSMAN |  | DEER TS | 7020220511474 | 2023-01-11 | 2024-01-11 | TS3216 | 2023-03-07 | 2027-03-07 | 2026-12-31
175 |  | CEF-BRUIU | BRUIU | SB | solar | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV AGNITA-BRUIU |  | DEER TS | 7020220511712 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | TS20460 | 2023-12-22 | 2027-06-04 | 2027-03-31
176 |  | CEF-DAISOARA | DAISOARA | BV | solar | 0.666 | 0.666 | 0 | 0 | LEA 20 KV SERCAIA |  | DEER TS | 7010220822574 | 2023-01-04 | 2024-01-04 | TS333 | 2024-01-12 | 2027-01-11 | 2026-12-31
177 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 0.00762 | 0.00762 | 0 | 0 | PTA 399,20/04KV |  | DEER TS | 7030220917214 | 2022-10-03 | 2023-10-03 | TS835 | 2023-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25
178 |  | CEF- RASNOV | RASNOV | BV | solar | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | STATIA TOHAN 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010220924429 | 2023-02-22 | 2024-02-22 | TS1066 | 2024-02-02 | 2028-12-31 | 2028-08-31
179 |  | CEF- SANGER | SANGER | MS | solar | 0.9 | 0.9 | 2000 | 0.4 | LEA 20 KV LUDUS-VALEA FRATII 7D27O315 |  | DEER TS | 7030221219567 | 2023-02-16 | 2024-02-16 | DRAFT | 2023-10-20 | 2027-10-20 | 2027-09-01
180 |  | CEF- GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV TIRIMIA |  | DEER TS | 7030230220506 | 2023-02-15 | 2024-02-15 | TS2925 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28
181 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | solar | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | STATIA COPSA MICA 110/20 KV |  | DEER TS | 7020230319261 | 2023-03-24 | 2024-03-24 | TS3087 | 2024-03-08 | 2027-02-08 | 2026-12-31
182 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | RETELE JT BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010221126536 | 2022-12-08 | 2023-12-08 | TS4473 | 2023-03-29 | 2023-06-27 | 2023-06-27
183 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTZ 117 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040230215650 | 2023-04-27 | 2024-04-26 | TS7075 | 2023-05-17 | 2024-05-17 | 2024-04-01
184 |  | CEF-MICA | MICA | MS | solar | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | distribuitorul LEA 20 kV Târnăveni – Fântânele, din Stația 110 / 20 kV Târnăveni |  | DEER TS | 7030230119954 | 2023-04-27 | 2024-04-27 | TS4840 | 2024-04-04 | 2026-11-03 | 2026-10-03
185 |  | CEF-OCNA SIBIULUI | OCNA SIBIULUI | SB | solar | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | PA 2 20 KV OCNA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020230218446 | 2023-04-11 | 2024-04-10 | TS4562 | 2024-03-29 | 2026-10-29 | 2026-10-20
186 |  | CEF-IACOBENI | IACOBENI | SB | solar | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | LEA 20 KV AGNITA-CINCU 7D33O314 |  | DEER TS | 7020220813952 | 2023-05-15 | 2024-05-15 | TS6294 | 2024-04-26 | 2025-02-20 | 2025-02-10
187 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | solar | 40.075 | 40.075 | 0 | 0 | STATIA FAGARAS 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010220923079 | 2023-05-11 | 2024-05-11 | TS6379 | 2024-04-29 | 2027-03-30 | 2027-01-30
188 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | STATIA FAGARAS 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010221026057 | 2023-05-16 | 2024-05-16 | TS17775 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 2026-10-30
189 |  | CEF-ZABALA | ZABALA | CV | solar | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | LEA 110 KV TG.SECUIESC-COVASNA |  | DEER TS | 7060221206671 | 2023-05-09 | 2024-05-09 | TS7993 | 2024-05-29 | 2027-07-28 | 2027-07-01
190 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0299 | 0.0299 | 0 | 0 | PTZ 15 20/0.4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020230420028 | 2023-05-02 | 2024-05-02 | TS18253 | 2023-11-22 | 2028-11-22 | 2027-12-31
191 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | PTAB 20 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010220923491 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | TS8202 | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 2023-09-04
192 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 3 PODU OLT |  | DEER TS | 7010221126350 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | TS7344 | 2023-05-19 | 2023-08-17 | 2023-08-17
193 |  | CEF-JIBERT | JIBERT | BV | solar | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 7D08O314 |  | DEER TS | 7010221025449 | 2023-06-07 | 2024-06-07 | TS7674 | 2024-05-22 | 2029-04-26 | 2029-01-31
194 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | solar | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | LEA 20 kV (REGHIN) - AVICOLA 1, Statia 110 / 20 kV Reghin |  | DEER TS | 7030220413178 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | TS9232 | 2024-06-19 | 2026-11-19 | 2026-11-01
195 |  | CEF-GURA RAULUI | GURA RAULUI | SB | solar | 10.85 | 10.85 | 0 | 0 | bara de 20 kV din Stația 110/20 kV Orlat |  | DEER TS | 7020220713708 | 2023-06-22 | 2024-06-21 | TS7838 | 2024-05-24 | 2027-05-09 | 2026-12-31
196 |  | CEF-MADARAS | MADARAS | MS | solar | 40.75 | 40.75 | 0 | 0 | LEA 110 KV UNGHENI-RACIU |  | DEER TS | 7030220413485 | 2023-07-11 | 2024-07-11 | TS10226 | 2024-07-08 | 2027-07-08 | 2027-05-30
197 |  | CEF-PANET | PANET | MS | solar | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | LEA 20 KV UNGHENI-BAND 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230724990 | 2023-07-17 | 2024-07-17 | TS17609 | 2023-11-14 | 2026-11-14 | 2026-11-01
198 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTAB 17 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020230420159 | 2023-05-02 | 2024-05-01 | TS11334 | 2023-07-24 | 2023-10-22 | 2023-10-22
199 |  | CEF-CRIZBAV | CRIZBAV | BV | solar | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | STATIA UZINA R 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010230128962 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | TS5025 | 2024-04-08 | 2028-01-08 | 2027-12-31
200 |  | CEF-SONA | SONA | AB | solar | 0.395 | 0.395 | 10 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV SANMICLAUS ZOOT |  | DEER TS | 7040230718622 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | TS10881 | 2024-07-23 | 2025-01-19 | 2025-01-04
201 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 591004 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230737463 | 2023-08-11 | 2024-08-11 | TS16575 | 2023-10-26 | 2024-05-31 | 2024-05-01
202 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 27 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020230823106 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | TS16979 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-12-31
203 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | solar | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220610508 | 2023-04-19 | 2024-04-19 | TS12906 | 2023-08-25 | 2027-08-24 | 2027-08-01
204 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.22999 | 0.22999 | 20 | 0.4 | PTAB 139 20/0.4 KV COOP. CONSTRUCTORUL |  | DEER TS | 7030230423031 | 2023-05-09 | 2024-05-09 | TS12453 | 2023-08-17 | 2023-11-15 | 2023-05-12
205 |  | CEF-RASINARI | RASINARI | SB | solar | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 0 | PTZ 4 20/0.4 KV RASINARI |  | DEER TS | 7020230622073 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | TS13104 | 2023-08-31 | 2023-11-29 | 2023-07-27
206 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTA 40 20/0.4 KV AVRIG |  | DEER TS | 7020230722278 | 2023-07-19 | 2024-07-19 | TS12501 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 2024-08-01
207 |  | CEF-ZABALA | ZABALA | CV | solar | 20 | 20 | 0 | 0 | LEA 110 KV TG.SECUIESC-COVASNA |  | DEER TS | 7060230407932 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | TS13561 | 2024-09-11 | 2026-09-11 | 2026-08-31
208 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | solar | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 0 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 |  | DEER TS | 7030230422950 | 2023-09-11 | 2024-09-11 | TS13181 | 2024-09-03 | 2026-09-03 | 2026-08-01
209 |  | CEF-CIURULEASA | CIURULEASA | AB | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV CIURULEASA |  | DEER TS | 7040230919631 | 2023-09-12 | 2024-09-12 | TS13585 | 2024-09-11 | 2026-09-10 | 2026-08-10
210 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.627 | 0.627 | 0 | 0 | PTAB 32 20/0.4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020230924008 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | TS5968 | 2024-04-22 | 2029-04-27 | 2028-12-31
211 |  | CEF-DANES | DANES | MS | solar | 1.526 | 1.526 | 2880 | 0.4 | LEA 20 KV SIGHISOARA-DUMBRAVENI 7D27O31 |  | DEER TS | 7030220211459 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | TS14233 | 2023-09-20 | 2026-12-20 | 2026-11-30
212 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.4 | 0.4 | 20 | 0.4 | PTZ 113 20/0.4 KV CONSERVE |  | DEER TS | 7030230523811 | 2023-06-20 | 2024-06-19 | TS13424 | 2023-09-07 | 2023-12-06 | 2022-10-01
213 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 26 20/0.4 KV CISNADIE |  | DEER TS | 7020230621915 | 2023-07-05 | 2024-07-04 | TS13128 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-07-22
214 |  | CEF-ADAMUS | ADAMUS | MS | solar | 49.996 | 49.996 | 0 | 0 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220211249 | 2023-09-12 | 2024-09-12 | TS13171 | 2024-09-03 | 2027-02-20 | 2026-12-31
215 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 17.984 | 17.984 | 0 | 0 | STATIA STUPINI 110/20 KV |  | DEER TS | 7010230229775 | 2023-09-28 | 2024-09-28 | TS14873 | 2024-09-26 | 2026-09-26 | 2026-08-31
216 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | PTAB 2 20/0.4 KV STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010230128796 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | TS16729 | 2024-10-24 | 2029-10-24 | 2028-12-31
217 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | PTZ 38 20/0.4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020230622010 | 2023-10-06 | 2024-10-06 | TS16852 | 2023-10-31 | 2024-07-27 | 2024-06-30
218 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTZ 264 20/0.4 KV GLORIEI NR. 12 |  | DEER TS | 7030230926527 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | TS1605 | 2024-02-15 | 2024-08-13 | 2024-08-08
219 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTZ 264 20/0.4 KV GLORIEI NR. 12 |  | DEER TS | 7030230926528 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | TS1607 | 2024-02-15 | 2024-08-13 | 2024-08-08
220 |  | CEF-RICIU | RICIU | MS | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SANMARTIN |  | DEER TS | 7030231027389 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | TS18341 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-12-31
221 |  | CEF-AXENTE SEVER | AXENTE SEVER | SB | solar | 2.97 | 2.97 | 0 | 0 | LEA 20 KV COPSA-BLAJ 7D33O313 |  | DEER TS | 7020231024872 | 2023-10-19 | 2024-10-19 | TS7429 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-01
222 |  | CEF-BRATEIU | BRATEIU | SB | solar | 0.949 | 0.949 | 480 | 0.4 | LEA 20 KV DUMBRAVENI-AUREL VLAICU 7D33O |  | DEER TS | 7020231024887 | 2023-10-20 | 2024-10-20 | TS14764 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2027-08-01
223 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 7 SACELE |  | DEER TS | 7010231040642 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | TS1123 | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2024-05-01
224 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | PA 15 6 KV IMATEX |  | DEER TS | 7030231027731 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | TS16344 | 2024-10-21 | 2025-04-19 | 2025-03-20
225 |  | CEF-LUPSA | LUPSA | AB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SUT MUSCA |  | DEER TS | 7040231020640 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | TS10873 | 2024-07-23 | 2025-01-19 | 2025-01-04
226 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | solar | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | STATIA VALEA CRISULUI 110/20 KV |  | DEER TS | 7060220905964 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | TS18210 | 2024-11-13 | 2026-11-13 | 2026-09-30
227 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 2.0004 | 2.0004 | 0 | 0 | LEA 20 KV AIUD TEIUS 7D01O313 |  | DEER TS | 7040220711374 | 2023-11-15 | 2024-11-15 | TS16530 | 2024-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-01
228 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | solar | 31 | 31 | 0 | 0 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220916582 | 2023-11-16 | 2024-11-16 | TS17811 | 2024-11-08 | 2027-11-08 | 2027-06-30
229 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | solar | 18 | 18 | 0 | 0 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7030220916585 | 2023-11-16 | 2024-11-16 | TS17812 | 2024-11-08 | 2027-11-08 | 2027-06-30
230 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | PTZ 20 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230939635 | 2023-11-08 | 2024-11-08 | TS18412 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-12-31
231 |  | CEF-VALEA LUNGA | VALEA LUNGA | AB | solar | 4.968 | 4.968 | 0 | 0 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O312 |  | DEER TS | 7040221214233 | 2023-11-02 | 2024-11-02 | TS17227 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2026-09-30
232 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | solar | 8.4737 | 8.4737 | 0 | 0 | LEA 20 KV JIDVEI 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230114916 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | TS12753 | 2024-08-27 | 2027-08-17 | 2027-03-17
233 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | RETELE JT BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010230838197 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | TS16925 | 2023-11-01 | 2024-01-30 | 2024-01-30
234 |  | CEF-SOHODOL | SOHODOL | AB | solar | 0.01968 | 0.01968 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV GURA SOHODOL |  | DEER TS | 7040230919946 | 2023-11-07 | 2024-11-07 | TS19952 | 2023-12-18 | 2024-03-17 | 2024-03-10
235 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | RETELE JT PTZ 590209 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230534573 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | TS2695 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | 2024-08-28
236 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0 | PTAB 15 HARMAN |  | DEER TS | 7010231141279 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | TS20597 | 2023-12-28 | 2024-10-30 | 2024-10-30
237 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 423 20/0.4 KV TRANSILVANIEI NR.42 |  | DEER TS | 7030231128014 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | TS800 | 2024-01-26 | 2024-11-30 | 2024-11-20
238 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 9 20/0.4 KV UNGHENI |  | DEER TS | 7030231128017 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | TS20621 | 2023-12-29 | 2024-10-30 | 2024-10-01
239 |  | CEF-SPRING | SPRING | AB | solar | 47.425 | 47.425 | 99000 | 0.4 | STATIA PETRESTI 110/6 KV |  | DEER TS | 7040220912442 | 2023-12-04 | 2024-12-04 | TS19935 | 2024-12-06 | 2027-12-06 | 2027-10-01
240 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | RETELE JT PTZ 186 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231141893 | 2023-11-27 | 2024-11-27 | TS9498 | 2024-06-26 | 2024-12-23 | 2024-12-08
241 |  | CEF-RIMETEA | RIMETEA | AB | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV BINAL MOB |  | DEER TS | 7040231121348 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | TS5608 | 2024-04-16 | 2024-10-13 | 2024-05-23
242 |  | CEF-ACILIU | ACILIU | SB | solar | 30.275 | 30.275 | 0 | 0 | LEA 110 KV ORLAT-MIERCUREA |  | DEER TS | 7020231226251 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | TS20495 | 2023-12-22 | 2027-06-22 | 2027-05-30
243 |  | CEF-MIHALT | MIHALT | AB | solar | 2 | 2 | 480 | 0.4 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230517718 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | TS886 | 2025-01-22 | 2027-01-22 | 2026-12-31
244 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 18A 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010231242680 | 2023-12-18 | 2024-12-18 | TS1391 | 2024-02-09 | 2024-08-07 | 2024-08-02
245 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 1 UCEA DE JOS |  | DEER TS | 7010231243025 | 2024-01-04 | 2025-01-04 | TS7467 | 2024-05-20 | 2024-11-16 | 2024-11-16
246 |  | CEF-RECI | RECI | CV | solar | 100 | 100 | 0 | 0 | LEA 110 KV SF.GHEORGHE-TUSNAD |  | DEER TS | 7060231210243 | 2024-01-25 | 2025-01-25 | TS327 | 2025-01-14 | 2027-01-14 | 2027-01-01
247 |  | CEF-SANCEL | SANCEL | AB | solar | 36 | 36 | 0 | 0 | LEA 110 KV BLAJ-BARABANT |  | DEER TS | 7040230316030 | 2024-02-06 | 2025-02-06 | TS883 | 2025-01-22 | 2028-01-22 | 2027-12-22
248 |  | CEF-HOMOROD | HOMOROD | BV | solar | 48.118 | 48.118 | 0 | 0 | LEA 110 kV Hoghiz - Fagaras |  | DEER TS | 7010230432590 | 2024-02-08 | 2025-02-08 | TS2052 | 2025-02-10 | 2028-06-10 | 2028-07-01
249 |  | CEF-COVASNA | COVASNA | CV | solar | 0.0087 | 0.0087 | 0 | 0 | PTZ 5 20/0.4 KV FILATURA |  | DEER TS | 7060231210180 | 2024-02-06 | 2025-02-06 | TS2177 | 2025-02-11 | 2025-08-10 | 2025-07-11
250 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | solar | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | PTAB 106 20/0.4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030240200678 | 2024-02-09 | 2025-02-09 | TS3223 | 2024-03-12 | 2024-09-08 | 2024-09-08
251 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | PTAB 32 20/0.4 KV FELDIOARA |  | DEER TS | 7010230331876 | 2024-03-06 | 2025-03-06 | TS18732 | 2024-11-20 | 2029-11-20 | 2029-06-30
252 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTM 161 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060240100148 | 2024-02-12 | 2025-02-12 | TS3948 | 2025-03-11 | 2025-09-07 | 2025-08-08
253 |  | CEF-PALTINIS | PALTINIS | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 14 20/0.4 KV PALTINIS |  | DEER TS | 7020240100380 | 2024-02-14 | 2025-02-14 | TS6042 | 2024-04-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20
254 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | solar | 0.03844 | 0.03844 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV BECLEAN |  | DEER TS | 7010240200862 | 2024-03-06 | 2025-03-06 | TS366 | 2025-01-15 | 2025-07-14 | 2025-06-14
255 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.02736 | 0.02736 | 10 | 0.4 | PTZ 140 20/0.4 KV RAIFFEISEN BANK |  | DEER TS | 7040240200738 | 2024-03-07 | 2025-03-07 | TS11689 | 2024-08-05 | 2025-02-01 | 2025-01-17
256 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.01025 | 0.01025 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV BARABANT |  | DEER TS | 7040240200775 | 2024-03-05 | 2025-03-05 | TS4883 | 2024-04-04 | 2024-10-01 | 2024-10-01
257 |  | CEF-ALBESTI | ALBESTI | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTZ 64 20/0.4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030240201401 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | TS13704 | 2024-09-13 | 2025-03-12 | 2025-02-10
258 |  | CEF-UNIREA | UNIREA | AB | solar | 0.1118 | 0.1118 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV UNIREA II |  | DEER TS | 7040240301190 | 2024-03-26 | 2025-03-26 | TS5760 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 2024-10-14
259 |  | CEF-SIBOT | SIBOT | AB | solar | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | LEA 20 KV CUGIR-SEBES 7D01O312 |  | DEER TS | 7040230215121 | 2024-04-12 | 2025-04-12 | TS3550 | 2025-03-05 | 2028-03-05 | 2028-02-05
260 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 | LEA 110 kV Brasov - Sf.Gheorghe prt. Bv |  | DEER TS | 7010230635626 | 2024-04-03 | 2025-04-03 | TS5430 | 2025-04-02 | 2027-04-02 | 2027-02-01
261 |  | CEF-LISA | LISA | BV | solar | 0.00594 | 0.00594 | 0 | 0 | PTAB 6 20/0.4 KV LISA |  | DEER TS | 7010240303620 | 2024-04-02 | 2025-04-02 | TS8510 | 2024-06-06 | 2024-12-03 | 2024-11-18
262 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 | PTAB 2 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020240302283 | 2024-04-10 | 2025-04-10 | TS5721 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 2024-09-30
263 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | solar | 0.00455 | 0.00455 | 0 | 0 | PTA 1 DUMBRAVITA |  | DEER TS | 7010240303715 | 2024-04-09 | 2025-04-09 | TS7776 | 2024-05-24 | 2024-11-20 | 2024-11-20
264 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTZ 14 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040240401901 | 2024-04-15 | 2025-04-15 | TS5716 | 2024-04-17 | 2024-10-14 | 2024-10-14
265 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.02988 | 0.02988 | 0 | 0 | PTM BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240404661 | 2024-04-23 | 2025-04-23 | TS17977 | 2024-11-11 | 2025-05-10 | 2025-04-10
266 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 1 | 0 | 0 | 0 | PA 1 20/0.4 KV VESTEM |  | DEER TS | 7020240403399 | 2024-05-16 | 2025-05-16 | TS14075 | 2024-09-18 | 2025-03-17 | 2025-02-15
267 |  | CEF-BALA | BALA | MS | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV BALA |  | DEER TS | 7030240504152 | 2024-05-21 | 2025-05-21 | TS8230 | 2025-05-20 | 2025-11-16 | 2025-10-17
268 |  | CEF-RECEA | RECEA | BV | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | PTAB 6 RECEA |  | DEER TS | 7010240505643 | 2024-05-28 | 2025-05-28 | TS8489 | 2024-06-06 | 2024-12-03 | 2024-11-18
269 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01188 | 0.01188 | 0 | 0 | PTZ 592305 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010230636105 | 2023-07-06 | 2024-07-06 | TS15495 | 2023-10-10 | 2024-10-04 | 2024-09-19
270 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | LEA 20 KV VISTEA ST UCEA 7D08O314 |  | DEER TS | 7010230736703 | 2024-05-20 | 2025-05-20 | TS1001 | 2025-01-23 | 2027-01-23 | 2026-12-31
271 |  | CEE-PONOR | PONOR | AB | eolian | 40 | 40 | 0 | 0 | LEA 110 KV LUPSA-BAIA 2 |  | DEER TS | 7040230819063 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | TS6809 | 2025-04-28 | 2028-04-28 | 2027-12-31
272 |  | CEF-ZLATNA | ZLATNA | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV PATRANJENI |  | DEER TS | 7040240402112 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | TS8607 | 2024-06-07 | 2024-12-04 | 2024-11-19
273 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 8 20/0.4 KV UCEA DE SUS |  | DEER TS | 7010240404596 | 2024-05-21 | 2025-05-21 | TS8946 | 2024-06-14 | 2024-12-11 | 2024-11-26
274 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | solar | 15.63 | 15.63 | 0 | 0 | LEA 110 KV TEIUS-AIUD |  | DEER TS | 7040230315816 | 2024-05-23 | 2025-05-23 | TS6834 | 2025-04-29 | 2029-04-29 | 2028-12-31
275 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | solar | 23.445 | 23.445 | 0 | 0 | LEA 110 KV TEIUS-AIUD |  | DEER TS | 7040230315817 | 2024-05-23 | 2025-05-23 | TS6835 | 2025-04-29 | 2029-04-29 | 2028-12-31
276 |  | CEF-ROSIA | ROSIA | SB | solar | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | LEA 20 KV SIBIU SUD-PT344 SIBIU 7D33O31 |  | DEER TS | 7020230923991 | 2024-06-03 | 2025-06-03 | TS7024 | 2025-05-02 | 2025-10-29 | 2025-09-29
277 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | solar | 48 | 48 | 0 | 0 | STATIA HOGHIZ 110/20 KV |  | DEER TS | 7010240100348 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | TS8863 | 2025-05-30 | 2027-08-30 | 2027-07-30
278 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | solar | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | STATIA HOGHIZ 110/20 KV |  | DEER TS | 7010240100350 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | TS8881 | 2025-05-30 | 2027-08-30 | 2027-07-30
279 |  | CEF-SIBOT | SIBOT | AB | solar | 1.38 | 1.38 | 360 | 0.4 | LEA 20 KV CUGIR-SEBES 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240603527 | 2024-06-10 | 2025-06-10 | TS2751 | 2025-02-19 | 2027-02-19 | 2026-12-31
280 |  | CEF-TOMESTI | TOMESTI | HR | solar | 3 | 3 | 0 | 0 | LEA 20 KV MOZAIC 7D21O312 |  | DEER TS | 7050230913249 | 2024-06-12 | 2025-06-12 | TS12673 | 2024-08-27 | 2027-08-17 | 2027-03-17
281 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | "PTZ 18 20/0.4 KV SEBES" |  | DEER TS | 7040240503163 | 2024-06-13 | 2025-06-13 | TS4356 | 2025-03-18 | 2025-09-14 | 2025-08-15
282 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | solar | 4.925 | 4.925 | 2880 | 0.4 | LEA 20 KV REGHIN-TG MURES 7D27O313 |  | DEER TS | 7030240403840 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | TS9363 | 2025-06-10 | 2027-06-10 | 2027-05-30
283 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | solar | 4.09 | 4.09 | 2880 | 0.4 | LEA 20 KV REGHIN-PADURENI 7D27O313 |  | DEER TS | 7030240403841 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | TS9305 | 2025-06-06 | 2027-06-06 | 2027-05-01
284 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00364 | 0.00364 | 0 | 0 | PTAB 8019 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240506259 | 2024-07-02 | 2025-07-02 | TS12978 | 2024-08-29 | 2025-02-25 | 2025-02-10
285 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240606692 | 2024-07-08 | 2025-07-08 | TS8478 | 2025-05-26 | 2025-11-22 | 2025-10-23
286 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.15618 | 0.15618 | 0 | 0 | "PTZ 62 20/0.4 KV ALBA IULIA" |  | DEER TS | 7040240603495 | 2024-07-10 | 2025-07-10 | TS11497 | 2024-08-01 | 2025-01-28 | 2025-01-13
287 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | solar | 0.008645 | 0.008645 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030240605593 | 2024-07-17 | 2025-07-17 | TS10757 | 2024-07-22 | 2025-01-18 | 2025-01-03
288 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTZ 1 20/0.4 KV SURA MICA |  | DEER TS | 7020240705153 | 2024-07-16 | 2025-07-16 | TS8726 | 2025-05-28 | 2025-11-24 | 2025-10-25
289 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0264 | 0.0264 | 0 | 0 | PTZ 62 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240705264 | 2024-07-09 | 2025-07-09 | TS6260 | 2025-04-15 | 2025-10-12 | 2025-09-12
290 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | solar | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | LEA 20 KV ZENCANI II 7D21O313 |  | DEER TS | 7050240703854 | 2024-07-29 | 2025-07-29 | TS15745 | 2024-10-10 | 2025-10-10 | 2025-09-30
291 |  | CEF-GHIDFALAU | GHIDFALAU | CV | solar | 3 | 3 | 4750 | 0.4 | LEA 20 KV IRIGATII 7D15O312 |  | DEER TS | 7060240400878 | 2024-07-08 | 2025-07-08 | TS10692 | 2025-07-03 | 2027-07-03 | 2027-06-30
292 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 480604 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240708555 | 2024-08-08 | 2025-08-08 | TS13853 | 2024-09-16 | 2025-03-15 | 2025-02-13
293 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | solar | 0.316 | 0.316 | 0 | 0 | PTA 12 20/0.4 KV MIERCUREA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020240705866 | 2024-08-08 | 2025-08-08 | TS10934 | 2025-07-09 | 2028-09-06 | 2027-12-31
294 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.0525 | 0.0525 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV OARDA DE JOS |  | DEER TS | 7040240704676 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | TS13133 | 2024-09-02 | 2025-03-01 | 2025-01-31
295 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.03984 | 0.03984 | 0 | 0 | PTZ 246 20/0.4 KV SIRGUINTEI NR.24 |  | DEER TS | 7030240706735 | 2024-08-21 | 2025-08-21 | TS17833 | 2024-11-11 | 2025-05-10 | 2025-04-10
296 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | PTA 91 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030240806819 | 2024-08-08 | 2025-08-08 | TS13489 | 2024-09-10 | 2025-03-09 | 2025-02-07
297 |  | CEF-ACATARI | ACATARI | MS | solar | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | LEA 20 KV LIVEZENI-FANTANELE 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240403014 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | TS10810 | 2025-07-07 | 2026-12-07 | 2026-11-30
298 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | solar | 2.1571 | 2.1571 | 0 | 0 | PTAB 22 20/0.4 KV MIERCUREA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020240402758 | 2024-08-27 | 2025-08-27 | TS11580 | 2025-07-22 | 2026-09-22 | 2026-08-01
299 |  | CEF-BRUIU | BRUIU | SB | solar | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV AGNITA-BRUIU 7D33O314 |  | DEER TS | 7020240402852 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | TS20460 | 2023-12-22 | 2027-06-04 | 2027-03-31
300 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 41.125 | 41.125 | 602880 | 0.4 | STATIA SEBES 110/20 KV |  | DEER TS | 7040240502725 | 2024-09-24 | 2025-09-24 | TS18562 | 2024-11-18 | 2027-11-18 | 2027-07-30
301 |  | CEF-BILBOR | BILBOR | HR | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV GALAUTAS 7D21O313 |  | DEER TS | 7050240703542 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | TS13204 | 2025-09-05 | 2026-03-04 | 2026-02-02
302 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 5 LUNCA CALNICULUI |  | DEER TS | 7010240911290 | 2024-09-24 | 2025-09-24 | TS14924 | 2024-09-26 | 2025-03-26 | 2025-02-25
303 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 5539 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240911782 | 2024-09-19 | 2025-09-19 | TS17830 | 2024-11-11 | 2025-05-10 | 2025-04-10
304 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 28 | 28 | 0 | 0 | LEA 110 KV BLAJ-BARABANT |  | DEER TS | 7040230316200 | 2024-09-03 | 2025-09-03 | TS11065 | 2025-07-10 | 2029-07-09 | 2029-03-01
305 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST STUPINI - ST FELDIOARA 7D0 |  | DEER TS | 7010230939027 | 2024-09-27 | 2025-09-27 | TS16739 | 2024-10-24 | 2025-04-22 | 2025-03-23
306 |  | CEF-CALNIC | CALNIC | AB | solar | 0.1529 | 0.1529 | 0 | 0 | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240402457 | 2024-10-04 | 2025-10-04 | TS12896 | 2025-08-22 | 2026-02-18 | 2026-01-19
307 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | PTZ 10 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010240809936 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | TS20077 | 2024-12-31 | 2025-06-29 | 2025-05-30
308 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTA 64 RASNOV |  | DEER TS | 7010240810792 | 2024-10-17 | 2025-10-17 | TS5614 | 2025-04-04 | 2025-10-01 | 2025-09-01
309 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.00322 | 0.00322 | 0 | 0 | PTAB 26 20/0.4 KV CIMPULUI |  | DEER TS | 7030240907751 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | TS4378 | 2025-03-19 | 2025-09-15 | 2025-08-16
310 |  | CEF-PIANU | PIANU | AB | solar | 0.2542 | 0.2542 | 0 | 0 | LEA 20 KV SEBES-PIAN 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240905776 | 2024-10-16 | 2025-10-16 | TS12717 | 2025-08-20 | 2026-02-16 | 2026-01-17
311 |  | CEF-BATOS | BATOS | MS | solar | 0.03772 | 0.03772 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV BATOS |  | DEER TS | 7030241008315 | 2024-10-09 | 2025-10-09 | TS16736 | 2024-10-24 | 2025-04-22 | 2025-03-23
312 |  | CEF-SASCHIZ | SASCHIZ | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV SASCHIZ |  | DEER TS | 7030241008757 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | TS18424 | 2024-11-15 | 2025-05-14 | 2025-04-14
313 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | solar | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | LEA 20 KV ZENCANI II 7D21O313 |  | DEER TS | 7050230712345 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | TS14969 | 2025-10-30 | 2027-10-30 | 2027-09-30
314 |  | CEF-INTORSURA BUZAULUI | INTORSURA BUZAULUI | CV | solar | 1 | 1 | 0 | 0 | LEA 20 KV MOBILA-IBUZAULUI 7D15O312 |  | DEER TS | 7060231009618 | 2024-10-14 | 2025-10-14 | TS14347 | 2025-10-03 | 2027-04-03 | 2027-03-30
315 |  | CEF-VALEA MARE | VALEA MARE | CV | solar | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | LEA 110 KV COVASNA-I.BUZAULUI |  | DEER TS | 7060231109984 | 2024-10-23 | 2025-10-23 | TS14763 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-01
316 |  | CEF-DAIA ROMANA | DAIA ROMANA | AB | solar | 0.39985 | 0.39985 | 0 | 0 | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240301052 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | TS14426 | 2025-10-06 | 2026-10-06 | 2026-09-01
317 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | solar | 48 | 48 | 12600 | 0.4 | STATIA SANPAUL 110/20 KV |  | DEER TS | 7030240302460 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | TS13914 | 2025-09-22 | 2027-05-22 | 2027-04-30
318 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | solar | 40 | 40 | 10920 | 0.4 | STATIA SANPAUL 110/20 KV |  | DEER TS | 7030240302461 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | TS13913 | 2025-09-22 | 2027-05-22 | 2027-04-30
319 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.77797 | 0.77797 | 0 | 0 | LES 20 KV PT 50 ALBA 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240301646 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | TS2694 | 2025-02-18 | 2027-02-18 | 2026-12-31
320 |  | CEF-SASCIORI | SASCIORI | AB | solar | 0.3526 | 0.3526 | 0 | 0 | LEA 20 KV PETRESTI 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240402487 | 2024-11-05 | 2025-11-05 | TS12000 | 2025-08-04 | 2026-08-04 | 2026-07-04
321 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.0297 | 0.0297 | 0 | 0 | PTZ 4 20/0.4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050240703656 | 2024-11-05 | 2025-11-05 | TS3328 | 2025-02-28 | 2025-08-27 | 2025-07-28
322 |  | CEF-UNIREA | UNIREA | AB | solar | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | LEA 20 KV AIUD OCNA MURES 7D01O313 |  | DEER TS | 7040240805025 | 2024-11-06 | 2025-11-06 | TS14370 | 2025-10-04 | 2026-04-02 | 2026-03-03
323 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.02475 | 0.02475 | 0 | 0 | PTA 6 SACELE |  | DEER TS | 7010240911622 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | TS531 | 2025-01-17 | 2025-07-16 | 2025-06-16
324 |  | CEF-BRATES | BRATES | CV | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV TELECHIA |  | DEER TS | 7060240902573 | 2024-11-22 | 2025-11-22 | TS1257 | 2025-01-29 | 2025-07-28 | 2025-06-28
325 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.00405 | 0.00405 | 0 | 0 | PTA 1 SACELE |  | DEER TS | 7010241013193 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | TS992 | 2025-01-23 | 2025-07-22 | 2025-06-22
326 |  | CEF-MERGHINDEAL | MERGHINDEAL | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | "PTAB 1 20/0.4 KV MERGHINDEAL NOU" |  | DEER TS | 7020241007952 | 2024-11-21 | 2025-11-21 | TS5505 | 2025-04-03 | 2025-09-30 | 2025-08-31
327 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV AEG PARTENER |  | DEER TS | 7040241006700 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | TS5119 | 2025-03-27 | 2025-09-23 | 2025-08-24
328 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | PTAB 79 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040241006715 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | TS2760 | 2025-02-19 | 2025-08-18 | 2025-07-19
329 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | "PTZ 5532 6/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010241114206 | 2024-11-13 | 2025-11-13 | TS10761 | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 2025-12-01
330 |  | CEF-BUNGARD | BUNGARD | SB | solar | 0.925 | 0.925 | 564.5 | 0.4 | LES 20 KV SIBIU SUD-PT87 SIBIU 7D33O312 |  | DEER TS | 7020241108456 | 2024-11-12 | 2025-11-12 | TS8375 | 2025-05-22 | 2027-06-22 | 2027-05-01
331 |  | CEF-SADU | SADU | SB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV TOCILE |  | DEER TS | 7020241108705 | 2024-11-29 | 2025-11-29 | TS19827 | 2024-12-05 | 2025-06-03 | 2025-05-04
332 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | STATIA SIBIU NORD 110/20 KV |  | DEER TS | 7020240301561 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | TS14501 | 2025-10-10 | 2026-12-10 | 2026-11-01
333 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 4 | 4 | 0 | 0 | LEA 20 KV REGHIN-ORAS 7D27O312 |  | DEER TS | 7030231228873 | 2024-11-26 | 2025-11-26 | TS14483 | 2025-10-09 | 2027-10-08 | 2027-08-30
334 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.3996 | 0.3996 | 0 | 0 | PTZ 57 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020241108821 | 2024-11-29 | 2025-11-29 | TS14809 | 2025-10-24 | 2030-10-23 | 2030-08-31
335 |  | CEF-BUDILA | BUDILA | BV | solar | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | PTA 128 20/0.4 KV BUDILA |  | DEER TS | 7010240708734 | 2024-12-04 | 2025-12-04 | TS13271 | 2025-09-08 | 2027-09-08 | 2027-07-30
336 |  | CEF-CORUND | CORUND | HR | solar | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.4 | PTZ 2 20/0.4 KV CORUND |  | DEER TS | 7050240904519 | 2024-12-03 | 2025-12-03 | TS15664 | 2025-12-31 | 2026-06-29 | 2026-05-30
337 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | solar | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | LEA 20 KV COPSA 7D01O313 |  | DEER TS | 7020241108806 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | TS15113 | 2025-11-05 | 2026-05-04 | 2026-04-04
338 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | solar | 3.85 | 3.85 | 1256 | 0.4 | LEA 20 KV CINCU ST FAGARAS 7D08O312 |  | DEER TS | 7010240708689 | 2025-01-20 | 2026-01-20 | TS188 | 2026-01-29 | 2028-01-29 | 2027-12-31
339 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 3 | 3 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV OARDA DE SUS TV" |  | DEER TS | 7040240804854 | 2025-01-23 | 2026-01-23 | TS73 | 2026-01-21 | 2030-01-21 | 2029-12-01
340 |  | CEF-MIERCUREA-CIUC | MIERCUREA-CIUC | HR | solar | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | PTZ 97 20 / 04 KV M-CIUC |  | DEER TS | 7050240904590 | 2025-01-21 | 2026-01-21 | TS15550 | 2025-12-11 | 2027-06-11 | 2027-05-10
341 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | solar | 0.00582 | 0.00582 | 0 | 0 | PTA 319 20/0.4 KV SANTANA DE MS HORGOSA |  | DEER TS | 7030241109808 | 2025-01-03 | 2026-01-03 | TS2280 | 2025-02-12 | 2025-08-11 | 2025-07-12
342 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | solar | 0.00892 | 0.00892 | 0 | 0 | PTA 12 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030241210020 | 2025-01-21 | 2026-01-21 | TS1994 | 2025-02-07 | 2025-08-06 | 2025-07-07
343 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTZ 4 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010241215420 | 2025-01-22 | 2026-01-22 | TS4294 | 2025-03-18 | 2025-09-14 | 2025-08-15
344 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.15006 | 0.15006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV PAN VLAD |  | DEER TS | 7040241207626 | 2025-01-23 | 2026-01-23 | TS5880 | 2025-04-09 | 2025-10-06 | 2025-09-06
345 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 4 GHIMBAV |  | DEER TS | 7010250100074 | 2025-01-22 | 2026-01-22 | TS10381 | 2025-06-26 | 2025-12-23 | 2025-11-23
346 |  | CEF-DOBIRCA | DOBIRCA | SB | solar | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | LEA 110 KV ORLAT-MIERCUREA |  | DEER TS | 7020220914913 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | TS15416 | 2025-11-24 | 2027-12-24 | 2027-11-01
347 |  | CEF-BOROSNEU MARE | BOROSNEU MARE | CV | solar | 21 | 21 | 0 | 0 | LEA 110 KV TG.SECUIESC-COVASNA |  | DEER TS | 7060230407982 | 2025-01-13 | 2026-01-13 | TS15467 | 2025-11-28 | 2027-11-28 | 2027-10-30
348 |  | CEF-CATALINA | CATALINA | CV | solar | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV PETROL 2 7D15O313 |  | DEER TS | 7060240401012 | 2025-02-05 | 2026-02-05 | TS14775 | 2025-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-01
349 |  | CEF-TARGU SECUIESC | TARGU SECUIESC | CV | solar | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV LUNGA |  | DEER TS | 7060240601416 | 2025-02-27 | 2026-02-27 | TS6250 | 2025-04-15 | 2025-10-12 | 2025-09-12
350 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | solar | 0.9922 | 0.9922 | 0 | 0 | LEA 20 KV BLAJ 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240804792 | 2025-01-28 | 2026-01-28 | TS88 | 2026-01-22 | 2030-01-22 | 2029-12-01
351 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTAB 121 20/0.4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050241004885 | 2025-02-05 | 2026-02-05 | TS13216 | 2025-09-05 | 2026-03-04 | 2026-02-02
352 |  | CEF-MOACSA | MOACSA | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV PADURENI |  | DEER TS | 7060241002979 | 2025-02-27 | 2026-02-27 | TS3428 | 2025-03-03 | 2025-08-30 | 2025-07-31
353 |  | CEF-BRADESTI | BRADESTI | HR | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 6 20/0.4 KV BRADESTI |  | DEER TS | 7050241105565 | 2025-02-13 | 2026-02-13 | TS3071 | 2025-02-25 | 2025-08-24 | 2025-07-25
354 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | LEA 20 KV MEDIAS-BAZNA 7D33O312 |  | DEER TS | 7020241108791 | 2025-02-14 | 2026-02-14 | TS42 | 2026-01-15 | 2028-02-15 | 2028-01-15
355 |  | CEF-HOPARTA | HOPARTA | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | "PTA 2 20/0.4 KV HOPIRTA" |  | DEER TS | 7040241107176 | 2025-02-17 | 2026-02-17 | TS8235 | 2025-05-20 | 2025-11-16 | 2025-10-17
356 |  | CEF-PREDEAL | PREDEAL | BV | solar | 0.004392 | 0.004392 | 0 | 0 | PTA 21 TIMISUL DE SUS |  | DEER TS | 7010241115007 | 2025-02-06 | 2026-02-06 | TS8758 | 2025-05-29 | 2025-11-25 | 2025-10-26
357 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV DRAGON |  | DEER TS | 7040241207627 | 2025-01-28 | 2026-01-28 | TS12044 | 2025-08-04 | 2026-01-31 | 2026-01-01
358 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | "PTA 5 20/0.4 KV MICESTI" |  | DEER TS | 7040250100058 | 2025-02-06 | 2026-02-06 | TS4584 | 2025-03-20 | 2025-09-16 | 2025-08-17
359 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.1001 | 0.1001 | 0 | 0 | PTAB 73 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040250100452 | 2025-02-21 | 2026-02-21 | TS12217 | 2025-08-07 | 2026-02-03 | 2026-01-04
360 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 22 20/0.4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030250100600 | 2025-01-30 | 2026-01-30 | TS2381 | 2025-02-13 | 2025-08-12 | 2025-07-13
361 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | PTZ 1 FELDIOARA |  | DEER TS | 7010250101058 | 2025-02-20 | 2026-02-20 | TS6824 | 2025-04-28 | 2025-10-25 | 2025-09-25
362 |  | CEF-DALNIC | DALNIC | CV | solar | 0.463 | 0.463 | 0 | 0 | LEA 20 KV AVICOLA TG SECUIESC 7D15O313 |  | DEER TS | 7060250200235 | 2025-02-14 | 2026-02-14 | TS14413 | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 2026-03-05
363 |  | CEF-LUDOS | LUDOS | SB | solar | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV LUDOS |  | DEER TS | 7020250200814 | 2025-02-11 | 2026-02-11 | TS2936 | 2025-02-24 | 2025-08-23 | 2025-07-24
364 |  | CEF-CRICAU | CRICAU | AB | solar | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | LEA 20 KV DREN 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240402342 | 2025-01-23 | 2026-01-23 | TS15534 | 2025-12-09 | 2026-06-07 | 2026-05-08
365 |  | CEF-BLANDIANA | BLANDIANA | AB | solar | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV BLANDIANA CED |  | DEER TS | 7040240402356 | 2025-02-05 | 2026-02-05 | TS293 | 2026-02-05 | 2026-08-04 | 2026-07-05
366 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 4.9 | 4.9 | 2520 | 0.4 | STATIA CISNADIE 110/20 KV |  | DEER TS | 7020240604644 | 2025-03-07 | 2026-03-07 | TS385 | 2026-02-12 | 2028-03-12 | 2027-12-31
367 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | LEA 20 KV CUGIR-SEBES 7D01O312 |  | DEER TS | 7040241006691 | 2025-03-03 | 2026-03-03 | TS186 | 2026-01-29 | 2028-01-29 | 2027-12-31
368 |  | CEF-ZLATNA | ZLATNA | AB | solar | 0.6732 | 0.6732 | 0 | 0 | LEA 20 KV PRESACA 7D01O312 |  | DEER TS | 7040250100073 | 2025-03-13 | 2026-03-13 | TS133 | 2026-01-26 | 2030-12-31 | 2030-12-01
369 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | solar | 0.01505 | 0.01505 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV ARCUS |  | DEER TS | 7060250100111 | 2025-02-04 | 2026-02-04 | TS4415 | 2025-03-19 | 2025-09-15 | 2025-08-16
370 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | PTA 109 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030250200827 | 2025-03-03 | 2026-03-03 | TS12137 | 2025-08-06 | 2026-02-02 | 2026-01-03
371 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 35 CARPINIS |  | DEER TS | 7010250201411 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | TS4102 | 2025-03-13 | 2025-09-09 | 2025-08-10
372 |  | CEF-ABRUD | ABRUD | AB | solar | 0.09515 | 0.09515 | 0 | 0 | "PTZ 10 20/0.4 KV ABRUD" |  | DEER TS | 7040250200763 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | TS132 | 2026-01-26 | 2026-07-25 | 2026-06-25
373 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.303 | 0.303 | 204 | 0.4 | PTZ 205 20/0.4 KV SOCOT LIBERTATII |  | DEER TS | 7030250201512 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | TS6658 | 2025-04-24 | 2025-10-21 | 2025-09-21
374 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | LEA 20 KV ORLAT-PT9 ORLAT 7D33O312 |  | DEER TS | 7020250201300 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | TS341 | 2026-02-06 | 2026-08-05 | 2026-07-06
375 |  | CEF-VAMA BUZAULUI | VAMA BUZAULUI | BV | solar | 0.2624 | 0.2624 | 0 | 0 | LES MT-20 KV TBARSEI GENERAL |  | DEER TS | 7010250302381 | 2025-03-11 | 2026-03-11 | TS4786 | 2025-03-24 | 2025-09-20 | 2025-08-21
376 |  | CEF-BERENI | BERENI | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV SOVATA-FANTANELE 7D27O314 |  | DEER TS | 7030250301835 | 2025-03-26 | 2026-03-26 | TS15610 | 2025-12-17 | 2026-06-15 | 2026-05-16
377 |  | CEF-ABRUD | ABRUD | AB | solar | 0.19955 | 0.19955 | 0 | 0 | "PTZ 10 20/0.4 KV ABRUD" |  | DEER TS | 7040250301561 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | TS130 | 2026-01-26 | 2026-07-25 | 2026-06-25
378 |  | CEF-ABRUD | ABRUD | AB | solar | 0.1474 | 0.1474 | 0 | 0 | "PTZ 10 20/0.4 KV ABRUD" |  | DEER TS | 7040250301563 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | TS125 | 2026-01-26 | 2026-07-25 | 2026-06-25
379 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | solar | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV STREMT |  | DEER TS | 7040250301567 | 2025-03-24 | 2026-03-24 | TS497 | 2026-03-10 | 2026-09-06 | 2026-08-07
380 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV STREMT |  | DEER TS | 7040250301569 | 2025-03-24 | 2026-03-24 | TS496 | 2026-03-10 | 2026-09-06 | 2026-08-07
381 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | solar | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV GEOMAL" |  | DEER TS | 7040250301572 | 2025-03-24 | 2026-03-24 | TS495 | 2026-03-10 | 2026-09-06 | 2026-08-07
382 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | solar | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV GEOAGIU DE SUS |  | DEER TS | 7040250301574 | 2025-03-24 | 2026-03-24 | TS494 | 2026-03-10 | 2026-09-06 | 2026-08-07
383 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | solar | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV GEOMAL" |  | DEER TS | 7040250301575 | 2025-03-24 | 2026-03-24 | TS493 | 2026-03-10 | 2026-09-06 | 2026-08-07
384 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | solar | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV GEOAGIU DE SUS |  | DEER TS | 7040250301613 | 2025-03-24 | 2026-03-24 | TS492 | 2026-03-10 | 2026-09-06 | 2026-08-07
385 |  | CEF-SALCIUA DE JOS | SALCIUA DE JOS | AB | solar | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SALCIUA DE JOS |  | DEER TS | 7040250301651 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | TS433 | 2026-02-23 | 2026-08-22 | 2026-07-23
386 |  | CEF-SALCIUA DE JOS | SALCIUA DE JOS | AB | solar | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SALCIUA DE JOS |  | DEER TS | 7040250301653 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | TS519 | 2026-03-13 | 2026-09-09 | 2026-08-10
387 |  | CEF-SALCIUA DE JOS | SALCIUA DE JOS | AB | solar | 0.02915 | 0.02915 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SALCIUA ASFALT |  | DEER TS | 7040250301655 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | TS14341 | 2025-10-03 | 2026-04-01 | 2026-03-02
388 |  | CEF-SALCIUA DE JOS | SALCIUA DE JOS | AB | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | LEA 20 KV BAIA VIDOLM 7D01O312 |  | DEER TS | 7040250301656 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | TS14340 | 2025-10-03 | 2026-04-01 | 2026-03-02
389 |  | CEF-GALDA DE JOS | GALDA DE JOS | AB | solar | 0.36575 | 0.36575 | 0 | 0 | LEA 20 KV GALDA 7D01O312 |  | DEER TS | 7040250301689 | 2025-03-13 | 2026-03-13 | TS134 | 2026-01-26 | 2030-12-31 | 2030-12-01
390 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 4.9 | 4.9 | 2520 | 0.4 | STATIA CISNADIE 110/20 KV |  | DEER TS | 7020240604643 | 2025-03-19 | 2026-03-19 | TS384 | 2026-02-12 | 2028-03-12 | 2027-12-31
391 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | PTAB 553 20/0.4 KV SUNNY PLAST |  | DEER TS | 7030240806955 | 2025-03-26 | 2026-03-26 | TS349 | 2026-02-09 | 2027-05-09 | 2027-04-01
392 |  | CEF-FANTANELE | FANTANELE | MS | solar | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | LEA 20 KV FANTANELE-BLOCURI 7D27O312 |  | DEER TS | 7030240807129 | 2025-04-02 | 2026-04-02 | TS112 | 2026-01-23 | 2027-01-22 | 2026-12-31
393 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | STATIA CAMPUL FRUMOS 110/20 KV |  | DEER TS | 7060250100020 | 2025-03-18 | 2026-03-18 | TS192 | 2026-01-30 | 2026-07-29 | 2026-06-29
394 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.3942 | 0.3942 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST PREJMER-ST ZIZIN 7D08O313 |  | DEER TS | 7010250201125 | 2025-03-27 | 2026-03-27 | TS9022 | 2025-06-03 | 2027-06-03 | 2027-04-01
395 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.00384 | 0.00384 | 0 | 0 | PTZ 66 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020250200927 | 2025-02-28 | 2026-02-28 | TS6235 | 2025-04-15 | 2025-10-12 | 2025-09-12
396 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | solar | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | PTAB 10 MANDRA SAT |  | DEER TS | 7010250302436 | 2025-04-25 | 2026-04-25 | TS15360 | 2025-11-20 | 2026-05-19 | 2026-04-19
397 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | solar | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | PTAB 10 MANDRA SAT |  | DEER TS | 7010250302439 | 2025-04-25 | 2026-04-25 | TS15359 | 2025-11-20 | 2026-05-19 | 2026-04-19
398 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.01682 | 0.01682 | 22.22 | 0.4 | PTZ 48 20/0.4 KV GHE DOJA NR.199 |  | DEER TS | 7030250302214 | 2025-04-09 | 2026-04-09 | TS13416 | 2025-09-10 | 2026-03-09 | 2026-02-07
399 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | LEA 20 KV COMPRIMARE ERNEI 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250403043 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | TS8910 | 2025-05-30 | 2026-09-30 | 2026-08-30
400 |  | CEF-RUSII-MUNTI | RUSII-MUNTI | MS | solar | 0.1558 | 0.1558 | 0 | 0 | PTA 7 20/0.4 KV RUSII MUNTI |  | DEER TS | 7030250403087 | 2025-04-24 | 2026-04-24 | TS514 | 2026-03-13 | 2026-09-09 | 2026-08-10
401 |  | CEF-ACATARI | ACATARI | MS | solar | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV ACATARI |  | DEER TS | 7030250403238 | 2025-04-28 | 2026-04-28 | TS9800 | 2025-06-18 | 2025-12-15 | 2025-11-15
402 |  | CEF-ATEL | ATEL | SB | solar | 2 | 2 | 0 | 0 | LEA 20 KV AUREL VLAICU-DIRLOS 7D33O313 |  | DEER TS | 7020250402760 | 2025-04-28 | 2026-04-28 | TS609 | 2026-03-20 | 2028-04-20 | 2028-03-01
403 |  | CEF-PROD | PROD | SB | solar | 2.8 | 2.8 | 1680 | 0.4 | LEA 20 KV DUMBRAVENI-SIGHISOARA 7D33O31 |  | DEER TS | 7020240301387 | 2025-04-15 | 2026-04-15 | TS15270 | 2025-11-13 | 2027-11-13 | 2027-09-01
404 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | PTZ 78 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020240907120 | 2025-05-12 | 2026-05-12 | TS15628 | 2025-12-19 | 2026-06-17 | 2026-05-18
405 |  | CEF-UCEA DE SUS | UCEA DE SUS | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTAB 5 UCEA DE SUS |  | DEER TS | 7010250100549 | 2025-05-06 | 2026-05-06 | TS11035 | 2025-07-10 | 2026-01-06 | 2025-12-07
406 |  | CEF-AGNITA | AGNITA | SB | solar | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | LES 20 KV AGNITA-PT1 7D33O314 |  | DEER TS | 7020250301859 | 2025-05-27 | 2026-05-27 | TS528 | 2026-03-16 | 2028-04-16 | 2028-03-01
407 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | "LES JT PTZ 24 20/0.4 KV FAGARAS C 4 - C |  | DEER TS | 7010250303328 | 2025-04-08 | 2026-04-08 | TS11983 | 2025-08-01 | 2026-01-28 | 2025-12-29
408 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 632514 20/0.4 KV L. REBREANU |  | DEER TS | 7010250303735 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | TS9741 | 2025-06-17 | 2025-12-14 | 2025-11-14
409 |  | CEF-brasov | brasov | BV | solar | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0 | "PTAB 533505 20/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010250403901 | 2025-05-07 | 2026-05-07 | TS8700 | 2025-05-28 | 2025-11-24 | 2025-10-25
410 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01313 | 0.01313 | 0 | 0 | "PTAB 533505 20/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010250403995 | 2025-04-23 | 2026-04-23 | TS8699 | 2025-05-28 | 2025-11-24 | 2025-10-25
411 |  | CEF-CIUGUD | CIUGUD | AB | solar | 0.0093 | 0.0093 | 0 | 0 | "PTA 2 20/0.4 KV HAPRIA" |  | DEER TS | 7040250402402 | 2025-05-06 | 2026-05-06 | TS10199 | 2025-06-24 | 2025-12-21 | 2025-11-21
412 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTZ 280 20/0.4 KV RAMURELE NR.11 |  | DEER TS | 7030250403137 | 2025-05-09 | 2026-05-09 | TS7899 | 2025-05-15 | 2025-11-11 | 2025-10-12
413 |  | CEF-CAPALNITA | CAPALNITA | HR | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | LEA 20 KV ODORHEI 7D21O314 |  | DEER TS | 7050250402033 | 2025-05-29 | 2026-05-29 | TS649 | 2026-03-31 | 2026-09-27 | 2026-08-28
414 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00783 | 0.00783 | 0 | 0 | "PTZ 672711 20/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010250405229 | 2025-05-23 | 2026-05-23 | TS9055 | 2025-06-03 | 2025-11-30 | 2025-10-31
415 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.00644 | 0.00644 | 0 | 0 | "PTA 12 20/0.4 KV PETRESTI" |  | DEER TS | 7040250503073 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | TS11902 | 2025-07-30 | 2026-01-26 | 2025-12-27
416 |  | CEF-RECEA | RECEA | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 4 SASCIORI |  | DEER TS | 7010250505421 | 2025-05-22 | 2026-05-22 | TS8786 | 2025-05-29 | 2025-11-25 | 2025-10-26
417 |  | CEF-CIUGUD | CIUGUD | AB | solar | 3.9992 | 3.9992 | 345.8 | 0.4 | LEA 20 KV SEBES 3 7D01O312 |  | DEER TS | 7040231221605 | 2025-05-15 | 2026-05-15 | TS652 | 2026-04-01 | 2031-04-01 | 2030-12-31
418 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 30.8 | 30.8 | 17886 | 0.4 | LEA 110 KV STUPINI-CRISTIAN |  | DEER TS | 7010240202008 | 2025-05-05 | 2026-05-05 | TS756 | 2026-04-30 | 2028-04-30 | 2028-03-01
419 |  | CEF-PONOR | PONOR | AB | solar | 49.7297 | 49.7297 | 11200 | 0.4 | LEA 110 KV LUPSA-BAIA 1 |  | DEER TS | 7040240301124 | 2025-04-29 | 2026-04-29 | TS680 | 2026-04-20 | 2030-04-20 | 2029-12-31
420 |  | CEF-CERNAT | CERNAT | CV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV CERNATU DE JOS |  | DEER TS | 7060240501299 | 2025-05-29 | 2026-05-29 | TS9658 | 2025-06-16 | 2025-12-13 | 2025-11-13
421 |  | CEF-ARCUS | ARCUS | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV ARCUS |  | DEER TS | 7060250200482 | 2025-05-28 | 2026-05-28 | TS11692 | 2025-07-24 | 2026-01-20 | 2025-12-21
422 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | solar | 0.07645 | 0.07645 | 0 | 0 | PTAB 3 20/0.4 KV RAUSOR |  | DEER TS | 7010250302438 | 2025-06-02 | 2026-06-02 | TS15411 | 2025-11-24 | 2026-05-23 | 2026-04-23
423 |  | CEF-FANTANELE | FANTANELE | MS | solar | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | PTA 5 20/0.4 KV FANTANELE |  | DEER TS | 7030250403053 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | TS12624 | 2025-08-18 | 2026-02-14 | 2026-01-15
424 |  | CEF-DAIA ROMANA | DAIA ROMANA | AB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | "PTA 2 20/0.4 KV DAIA ROMANA" |  | DEER TS | 7040250403011 | 2025-05-29 | 2026-05-29 | TS13356 | 2025-09-09 | 2026-03-08 | 2026-02-06
425 |  | CEF-IBANESTI | IBANESTI | MS | solar | 0.2296 | 0.2296 | 0 | 0 | LEA 20 KV REGHIN-LAPUSNA 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250503905 | 2025-05-28 | 2026-05-28 | TS667 | 2026-04-08 | 2026-10-05 | 2026-09-05
426 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 22 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010250505752 | 2025-06-20 | 2026-06-20 | TS13671 | 2025-09-15 | 2026-03-14 | 2026-02-12
427 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | PTA 1 ROTBAV |  | DEER TS | 7010250506597 | 2025-06-13 | 2026-06-13 | TS9877 | 2025-06-19 | 2025-12-16 | 2025-11-16
428 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | solar | 0.0087 | 0.0087 | 0 | 0 | PTA 2 MINA 1 MAI |  | DEER TS | 7010250506745 | 2025-06-11 | 2026-06-11 | TS10103 | 2025-06-23 | 2025-12-20 | 2025-11-20
429 |  | CEF-SUSENI | SUSENI | HR | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SUSENI |  | DEER TS | 7050250602787 | 2025-06-16 | 2026-06-16 | TS11412 | 2025-07-18 | 2026-01-14 | 2025-12-15
430 |  | CEF-ALBESTI | ALBESTI | MS | solar | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | LEA 20 KV SIGHISOARA-CRISTUR 7D27O314 |  | DEER TS | 7030250604767 | 2025-06-12 | 2026-06-12 | TS10012 | 2025-06-20 | 2025-12-17 | 2025-11-17
431 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTAB 560 20/0.4 KV CRISTESTI MORII |  | DEER TS | 7030250604921 | 2025-06-27 | 2026-06-27 | TS382 | 2026-02-12 | 2026-08-11 | 2026-07-12
432 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTS 19 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020250604577 | 2025-06-16 | 2026-06-16 | TS15039 | 2025-10-31 | 2026-04-29 | 2026-03-30
433 |  | CEF-NADES | NADES | MS | solar | 2 | 2 | 5040 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV TIGMANDRU |  | DEER TS | 7030231128331 | 2025-05-28 | 2026-05-28 | TS668 | 2026-04-08 | 2027-09-08 | 2027-08-01
434 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 4.5816 | 4.5816 | 9520 | 0.4 | STATIA AIUD 110/20 KV |  | DEER TS | 7040240804735 | 2025-07-08 | 2026-07-08 | TS801 | 2026-05-22 | 2030-05-22 | 2030-03-01
435 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 4.8053 | 4.8053 | 10080 | 0.4 | STATIA AIUD 110/20 KV |  | DEER TS | 7040240804747 | 2025-07-08 | 2026-07-08 | TS800 | 2026-05-22 | 2030-05-22 | 2030-03-01
436 |  | CEF-GURA RAULUI | GURA RAULUI | SB | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTA 6 20/0.4 KV GURA RIULUI |  | DEER TS | 7020250200796 | 2025-02-17 | 2026-02-17 | TS11895 | 2025-07-30 | 2026-01-26 | 2025-12-27
437 |  | CEF-STUPINI | STUPINI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | "PTAB 8010 20/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010250302612 | 2025-06-26 | 2026-06-26 | TS10825 | 2025-07-07 | 2026-01-03 | 2025-12-04
438 |  | CEF-BRADUT | BRADUT | CV | solar | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV EPURARE DOBOSENI (BRADU |  | DEER TS | 7060250501108 | 2025-06-04 | 2026-06-04 | TS819 | 2026-06-02 | 2026-11-29 | 2026-10-30
439 |  | CEF-BRADUT | BRADUT | CV | solar | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV POMPE APA FILIA |  | DEER TS | 7060250501110 | 2025-06-04 | 2026-06-04 | TS817 | 2026-06-02 | 2026-11-29 | 2026-10-30
440 |  | CEF-BRADUT | BRADUT | CV | solar | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | LEA JT PTA 1 20/0.4 KV BRADUT CIRC.1 - S |  | DEER TS | 7060250501113 | 2025-06-04 | 2026-06-04 | TS818 | 2026-06-02 | 2026-11-29 | 2026-10-30
441 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 650603 20/0.4 KV MAGNETIC PARK-2 |  | DEER TS | 7010250506115 | 2025-06-06 | 2026-06-06 | TS10801 | 2025-07-07 | 2026-01-03 | 2025-12-04
442 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTZ 1 VOILA |  | DEER TS | 7010250606857 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | TS14657 | 2025-10-16 | 2026-04-14 | 2026-03-15
443 |  | CEF-DAIA ROMANA | DAIA ROMANA | AB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV DAIA ROMANA |  | DEER TS | 7040250604159 | 2025-07-10 | 2026-07-10 | TS638 | 2026-03-26 | 2026-09-22 | 2026-08-23
444 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTAB 189 20/0.4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040250604238 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | TS12401 | 2025-08-11 | 2026-02-07 | 2026-01-08
445 |  | CEF-RADESTI | RADESTI | AB | solar | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV MESCREAC |  | DEER TS | 7040250604286 | 2025-07-03 | 2026-07-03 | DEER16973 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 2026-09-25
446 |  | CEF-SANGEORGIU DE PADURE | SANGEORGIU DE PADURE | MS | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV FANTANELE-SOVATA 7D27O314 |  | DEER TS | 7030250605630 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | TS791 | 2026-05-18 | 2026-11-14 | 2026-10-15
447 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTAB 493 20/0.4 KV TG. MURES SANLACTA |  | DEER TS | 7030250705682 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | TS14279 | 2025-10-02 | 2026-03-31 | 2026-03-01
448 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 501604 6/0.4 KV DISTRIGAZ |  | DEER TS | 7010250708645 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | TS14258 | 2025-10-01 | 2026-03-30 | 2026-02-28
449 |  | CEF-TURNU ROSU | TURNU ROSU | SB | solar | 0.028 | 0.028 | 400 | 0.4 | "PTA 2 20/0.4 KV TURNU ROSU" |  | DEER TS | 7020250705156 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | TS13128 | 2025-09-02 | 2026-03-01 | 2026-01-30
450 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | solar | 0.0143 | 0.0143 | 314 | 0.4 | PTZ 1 DUMBRAVITA |  | DEER TS | 7010250708747 | 2025-07-29 | 2026-07-29 | TS38 | 2026-01-14 | 2026-07-13 | 2026-06-13
451 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTAB 4 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010250708804 | 2025-07-14 | 2026-07-14 | TS11903 | 2025-07-30 | 2026-01-26 | 2025-12-27
452 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01196 | 0.01196 | 0 | 0 | PA 15 20/0.4 KV BRASOV - ABATOR |  | DEER TS | 7010250708824 | 2025-07-10 | 2026-07-10 | TS14033 | 2025-09-25 | 2026-03-24 | 2026-02-22
453 |  | CEF-SEICA MARE | SEICA MARE | SB | solar | 48 | 48 | 146951.61 | 0.4 | LEA 110 kV SIBIU NORD - COPSA |  | DEER TS | 7020240705752 | 2025-08-05 | 2026-08-05 | TS894 | 2026-07-22 | 2029-07-22 | 2029-06-01
454 |  | CEF-SIBOT | SIBOT | AB | solar | 0.395 | 0.395 | 0 | 0 | LEA 20 KV SEBES 7D01O312 |  | DEER TS | 7040240905647 | 2025-08-20 | 2026-08-20 | TS789 | 2026-05-16 | 2026-11-12 | 2026-10-13
455 |  | CEF-GARBOVA | GARBOVA | AB | solar | 0.77 | 0.77 | 280 | 0.4 | PTAB 1 20/0.4 KV AGRAR APOLD |  | DEER TS | 7040250200628 | 2025-08-19 | 2026-08-19 | TS15459 | 2025-11-27 | 2028-11-27 | 2028-08-01
456 |  | CEF-GLODENI | GLODENI | MS | solar | 49.395 | 49.395 | 305280 | 0.4 | LEA 110 KV UNGHENI-REGHIN2 |  | DEER TS | 7030250201673 | 2025-08-27 | 2026-08-27 | TS855 | 2026-06-22 | 2027-06-22 | 2027-05-30
457 |  | CEF-GHIDFALAU | GHIDFALAU | CV | solar | 2 | 2 | 0 | 0 | LEA 20 KV SEMOPAC MALNAS 7D15O312 |  | DEER TS | 7060250300560 | 2025-08-22 | 2026-08-22 | DEER38704 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | 2027-07-01
458 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 2.5 | 2.5 | 4396 | 0.4 | STATIA HARMAN 110/20 KV |  | DEER TS | 7010250302510 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | TS877 | 2026-07-02 | 2028-05-02 | 2028-03-31
459 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 2.5 | 2.5 | 4396 | 0.4 | STATIA HARMAN 110/20 KV |  | DEER TS | 7010250404492 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | DEER28239 | 2026-07-02 | 2028-05-02 | 2028-03-31
460 |  | CEF-VOIVODENI | VOIVODENI | MS | solar | 49.996 | 49.996 | 36960 | 0.4 | LEA 110 KV UNGHENI-REGHIN1 |  | DEER TS | 7030250403246 | 2025-07-18 | 2026-07-18 | TS17169 | 2023-11-06 | 2027-12-05 | 2027-12-01
461 |  | CEF-SASCIORI | SASCIORI | AB | solar | 0.80042 | 0.80042 | 0 | 0 | LEA 20 KV PETRESTI 7D01O312 |  | DEER TS | 7040250604230 | 2025-08-13 | 2026-08-13 | TS900 | 2026-07-29 | 2028-07-29 | 2028-06-01
462 |  | CEF-MIERCUREA CIUC | MIERCUREA CIUC | HR | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTA 6 20/0.4 KV M-CIUC |  | DEER TS | 7050250703551 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | TS13147 | 2025-09-03 | 2026-03-02 | 2026-01-31
463 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 0.00784 | 0.00784 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV GHEJA |  | DEER TS | 7030250705953 | 2025-08-11 | 2026-08-11 | TS13504 | 2025-09-11 | 2026-03-10 | 2026-02-08
464 |  | CEF-CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | MS | solar | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250705967 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | TS844 | 2026-06-16 | 2026-12-13 | 2026-11-13
465 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.03375 | 0.03375 | 0 | 0 | PTA 30 20/0.4 KV GHEORGHENI |  | DEER TS | 7050250703872 | 2025-08-11 | 2026-08-11 | TS15468 | 2025-11-28 | 2026-05-27 | 2026-04-27
466 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | "PTA 5 20/0.4 KV MICESTI" |  | DEER TS | 7040250704924 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | TS14221 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 2026-02-27
467 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | "PTZ 162 20/0.4 KV ALBA IULIA" |  | DEER TS | 7040250704964 | 2025-08-14 | 2026-08-14 | TS13358 | 2025-09-09 | 2026-03-08 | 2026-02-06
468 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 3 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010250709337 | 2025-08-07 | 2026-08-07 | TS13065 | 2025-08-29 | 2026-02-25 | 2026-01-26
469 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTAB 26 20/0.4 KV TG. MURES CAMPULUI |  | DEER TS | 7030250706381 | 2025-08-11 | 2026-08-11 | TS12480 | 2025-08-13 | 2026-02-09 | 2026-01-10
470 |  | CEF-SOVATA | SOVATA | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 47 20/0.4 KV SOVATA |  | DEER TS | 7030250706436 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | TS469 | 2026-03-05 | 2026-09-01 | 2026-08-02
471 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.4335 | 0.4335 | 0 | 0 | LEA 20 KV PA9-CISNADIE 7D33O312 |  | DEER TS | 7020231024790 | 2025-08-19 | 2026-08-19 | TS893 | 2026-07-22 | 2027-01-18 | 2026-12-19
472 |  | CEF-CHILIENI | CHILIENI | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 50 | 0.23 | PTM 9 20/0,4 KV CHILIENI |  | DEER TS | 7060250800006 | 2025-08-19 | 2026-08-19 | DEER1550 | 2025-09-16 | 2026-03-15 | 2026-02-13
473 |  | CEF-OZUN | OZUN | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 50 | 0.23 | PTA 1 20/0,4 KV LISNAU |  | DEER TS | 7060250800003 | 2025-08-18 | 2026-08-18 | DEER1548 | 2025-09-16 | 2026-03-15 | 2026-02-13
474 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | PTA 23 20/0,4 KV CRISTIAN |  | DEER TS | 7010250800269 | 2025-08-19 | 2026-08-19 | DEER1490 | 2025-09-16 | 2026-03-15 | 2026-02-13
475 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | solar | 0.336 | 0.336 | 0 | 0 | LEA 20 KV SANPAUL CIPAU 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250800541 | 2025-08-21 | 2026-08-21 | DEER17139 | 2026-04-29 | 2026-10-26 | 2026-09-26
476 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | solar | 3 | 3 | 0 | 0 | LEA 20 KV PARC INDUSTRIAL 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250800142 | 2025-08-22 | 2026-08-22 | DEER821 | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 2026-08-01
477 |  | CEF-DUMBRAVENI | DUMBRAVENI | SB | solar | 4.9 | 4.9 | 1316 | 0.4 | STATIA DUMBRAVENI 110/20 KV |  | DEER TS | 7020240906831 | 2025-09-18 | 2026-09-18 |  |  |  | 2026-09-18
478 |  | MHC-BISTRA | BISTRA | AB | hidro | 7.72 | 7.72 | 0 | 0 | STATIA LUPSA 110/20 KV |  | DEER TS | 7040240905924 | 2025-09-16 | 2026-09-16 | TS908 | 2026-08-19 | 2029-08-19 | 2029-06-30
479 |  | CEF-SLIMNIC | SLIMNIC | SB | solar | 0.95 | 0.95 | 280 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV SLIMNIC |  | DEER TS | 7020250604534 | 2025-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-10
480 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 305 20/0.4 KV SUB DEAL |  | DEER TS | 7030250800380 | 2025-09-16 | 2026-09-16 | DEER21399 | 2026-05-25 | 2026-11-21 | 2026-10-22
481 |  | CEF-MICASASA | MICASASA | SB | solar | 86 | 86 | 264320 | 0.4 | LEA 110 kV MICASASA - TAUNI |  | DEER TS | 7020250800236 | 2025-08-29 | 2026-08-29 | DEER39326 | 2026-08-20 | 2030-10-20 | 2029-08-29
482 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | PTAB 8035 20/0.4 KV PCT PLOUQUET |  | DEER TS | 7010250800456 | 2025-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-09
483 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | LEA 20 KV MURESENI-F-PA10 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250800486 | 2025-09-02 | 2026-09-02 |  |  |  | 2026-09-02
484 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 100 | 0.4 | PTZ 14 20/0.4 KV PREJMER |  | DEER TS | 7010250800566 | 2025-09-08 | 2026-09-08 | DEER5038 | 2026-02-12 | 2026-08-11 | 2026-07-12
485 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTZ 32 20/0.4 KV TARLUNGENI |  | DEER TS | 7010250800565 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-09-01
486 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.13376 | 0.13376 | 0 | 0 | LES 20 KV MURESENI-SPGN 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250800499 | 2025-09-02 | 2026-09-02 | DEER33444 | 2026-07-17 | 2027-01-13 | 2026-12-14
487 |  | CEF-BAND | BAND | MS | solar | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV BAND |  | DEER TS | 7030250800513 | 2025-09-04 | 2026-09-04 |  |  |  | 2026-09-04
488 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTZ 14 20/0.4 KV OCNA MURES |  | DEER TS | 7040250801049 | 2025-09-22 | 2026-09-22 | DEER12558 | 2026-03-26 | 2026-09-22 | 2026-08-23
489 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | solar | 0.006175 | 0.006175 | 0 | 0 | PTA 473 20/0.4 KV TG. MURES CRISTESTI V |  | DEER TS | 7030250800695 | 2025-09-23 | 2026-09-23 | DEER6812 | 2025-10-28 | 2026-04-26 | 2026-03-27
490 |  | CEF-UNIREA | UNIREA | AB | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | LEA 20 KV TURDA 7D01O313 |  | DEER TS | 7040250801163 | 2025-09-04 | 2026-09-04 |  |  |  | 2026-09-04
491 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 0.0486 | 0.0486 | 0 | 0 | PTA 7 20/0.4 KV ROTBAV |  | DEER TS | 7010250800837 | 2025-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-12
492 |  | CEF-ACATARI | ACATARI | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 5 20/0.4 KV ACATARI |  | DEER TS | 7030250800765 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | DEER21079 | 2026-05-22 | 2026-11-18 | 2026-10-19
493 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00964 | 0.00964 | 3.33 | 0.4 | PTAB 8044 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010250800872 | 2025-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-09
494 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 6 20/0.4 KV HALCHIU |  | DEER TS | 7010250800878 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | DEER2135 | 2025-09-24 | 2026-03-23 | 2026-02-21
495 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTAB 583 20/0.4 KV SANCRAI DE MURES |  | DEER TS | 7030250800779 | 2025-09-24 | 2026-09-24 | DEER23735 | 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-11-05
496 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | PTA 380 20/0.4 KV BRUTARIE NAZNA |  | DEER TS | 7030250800783 | 2025-09-11 | 2026-09-11 | DEER23669 | 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-11-05
497 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | PTAB 583 20/0.4 KV SANCRAI DE MURES |  | DEER TS | 7030250800785 | 2025-09-11 | 2026-09-11 | DEER23667 | 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-11-05
498 |  | CEF-AXENTE SEVER | AXENTE SEVER | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV AXENTE SEVER |  | DEER TS | 7020250900751 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-09-01
499 |  | CEF-SFANTU GHEORGHE | SFANTU GHEORGHE | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 15 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060250900229 | 2025-09-29 | 2026-09-29 | DEER7515 | 2025-11-03 | 2026-05-02 | 2026-04-02
500 |  | CEF-ILIENI | ILIENI | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTM 1 20/0.4 KV SZALOMER |  | DEER TS | 7060250900232 | 2025-09-29 | 2026-09-29 | DEER7516 | 2025-11-03 | 2026-05-02 | 2026-04-02
501 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | solar | 0.00486 | 0.00486 | 0 | 0 | PTA 8 20/0.4 KV COPSA MICA |  | DEER TS | 7020250900894 | 2025-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-09
502 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTAB 449 20/0.4 KV TG. MURES PECO MARAS |  | DEER TS | 7030250900996 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | DEER20089 | 2026-05-19 | 2026-11-15 | 2026-10-16
503 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 0 | LEA 20 KV ORAS II GHEORGHENI 7D21O313 |  | DEER TS | 7050250900416 | 2025-09-08 | 2026-09-08 | DEER1106 | 2025-09-10 | 2027-03-10 | 2027-02-01
504 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0 | PTAB 67 20/0.4 KV PURCARENI |  | DEER TS | 7010250901203 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | DEER4940 | 2025-10-16 | 2026-04-14 | 2026-03-15
505 |  | CEF-ACATARI | ACATARI | MS | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250901129 | 2025-09-16 | 2026-09-16 | DEER25885 | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 2026-11-19
506 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.02322 | 0.02322 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV UCEA DE SUS |  | DEER TS | 7010250901334 | 2025-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | 2026-09-29
507 |  | CEF-ADAMUS | ADAMUS | MS | solar | 0.3996 | 0.3996 | 0 | 0 | LEA 20 KV TARNAVENI-LUDUS 7D27O315 |  | DEER TS | 7030250901187 | 2025-09-24 | 2026-09-24 | DEER37957 | 2026-08-12 | 2027-02-08 | 2027-01-09
508 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | LEA 20 KV LUDUS-GURA ARIES 7D27O315 |  | DEER TS | 7030250800129 | 2025-09-02 | 2026-09-02 | DEER17624 | 2026-05-05 | 2027-08-05 | 2027-06-30
509 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.00782 | 0.00782 | 0 | 0 | PTA 11 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010250901434 | 2025-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-22
510 |  | CEF-BARAOLT | BARAOLT | CV | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV BATANI 7D15O312 |  | DEER TS | 7060250800068 | 2025-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  | 2026-09-17
511 |  | MHC-FRUMOASA | FRUMOASA | HR | hidro | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | PTAB 10 20/0.4 KV FRUMOASA |  | DEER TS | 7050250900687 | 2025-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  | 2026-09-17
512 |  | CEF-BAHNEA | BAHNEA | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV BERNADEA |  | DEER TS | 7030250901326 | 2025-09-26 | 2026-09-26 | DEER14951 | 2025-12-18 | 2026-06-16 | 2026-05-17
513 |  | CEF-BREAZA | BREAZA | MS | solar | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV BREAZA |  | DEER TS | 7030250901414 | 2025-09-19 | 2026-09-19 |  |  |  | 2026-09-19
514 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00546 | 0.00546 | 0 | 0 | PTZ 5428 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010250800251 | 2025-09-04 | 2026-09-04 | DEER4918 | 2026-02-11 | 2026-08-10 | 2026-07-11
515 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTM 2500 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010240911960 | 2025-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | 2026-10-22
516 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 3.3 | 3.3 | 840 | 0.4 | LES 20 KV STAR TRS 2 7D01O312 |  | DEER TS | 7040250100072 | 2025-10-27 | 2026-10-27 | TS920 | 2026-09-24 | 2029-09-24 | 2029-08-01
517 |  | CEF-MANDRA | MANDRA | BV | solar | 4.9 | 4.9 | 6775 | 0.4 | STATIA FAGARAS 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010250505394 | 2025-10-27 | 2026-10-27 | TS15454 | 2025-11-27 | 2028-11-27 | 2028-08-01
518 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 41.125 | 41.125 | 602880 | 0.4 | STATIA SEBES 110/20 KV |  | DEER TS | 7040250604299 | 2025-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | 2026-10-28
519 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | "PTAB 462007 20/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010250608415 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | TS919 | 2026-09-22 | 2027-03-21 | 2027-02-19
520 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTAB 24 BOD |  | DEER TS | 7010250709194 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | TS14890 | 2025-10-28 | 2026-04-26 | 2026-03-27
521 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 11 20/0.4 KV CRISTIAN |  | DEER TS | 7010250902349 | 2025-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | 2026-10-16
522 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | solar | 0.0141 | 0.0141 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV DUMBRAVITA |  | DEER TS | 7010250902421 | 2025-10-21 | 2026-10-21 | DEER8337 | 2025-11-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10
523 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 33.33 | 0.4 | PTAB 76 20/0.4 KV STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010251002442 | 2025-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | 2026-10-06
524 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTAB 8060 20/0.4 KV IVECO |  | DEER TS | 7010251002455 | 2025-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | 2026-10-22
525 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.02929 | 0.02929 | 0 | 0 | "PTZ 167 6/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010251002495 | 2025-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | 2026-10-21
526 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | PTZ 2 20/0.4 KV SACELE |  | DEER TS | 7010251002561 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | DEER17135 | 2026-04-29 | 2026-10-26 | 2026-09-26
527 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 0.15006 | 0.15006 | 0 | 0 | PTA 77 20/0.4 KV CODLEA |  | DEER TS | 7010251002574 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30
528 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 200 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV DUMBRAVITA |  | DEER TS | 7010251002580 | 2025-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | 2026-10-16
529 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 300 | 0.4 | PTZ 593002 20/0.4 KV BRASOV-TUB.NIVEA |  | DEER TS | 7010251002615 | 2025-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 2026-10-29
530 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTAB 672704 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010251002627 | 2025-10-29 | 2026-10-29 | DEER27065 | 2026-06-25 | 2026-12-22 | 2026-11-22
531 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 300 | 0.4 | PTAB 2 20/0.4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020251001988 | 2025-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | 2026-10-14
532 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 10 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020251002039 | 2025-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | 2026-10-15
533 |  | CEF-RECEA | RECEA | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA FAG-RUPEA GENERAL |  | DEER TS | 7010251002776 | 2025-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | 2026-10-16
534 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTZ 19 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020251002454 | 2025-10-27 | 2026-10-27 | DEER43891 | 2026-09-22 | 2027-03-21 | 2027-02-19
535 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTZ 00108 MEDIAS |  | DEER TS | 7020251002672 | 2025-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 2026-10-29
536 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.03496 | 0.03496 | 17.06 | 0.4 | PTZ 85 20/0.4 KV TG. MURES AQUASERV |  | DEER TS | 7030250800753 | 2025-10-03 | 2026-10-03 |  |  |  | 2026-10-03
537 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | LEA 20 KV LIVEZENI-RACIU 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250900985 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | DEER4857 | 2026-02-11 | 2026-08-10 | 2026-07-11
538 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.02623 | 0.02623 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV UCEA DE JOS |  | DEER TS | 7010250901331 | 2025-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | 2026-09-30
539 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.01075 | 0.01075 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV UCEA DE SUS |  | DEER TS | 7010250901345 | 2025-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-08
540 |  | CEF-JIDVEI | JIDVEI | AB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV CAPILNA |  | DEER TS | 7040250902461 | 2025-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | 2026-10-09
541 |  | CEF-ALBESTI | ALBESTI | MS | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV ALBESTI |  | DEER TS | 7030250901227 | 2025-10-03 | 2026-10-03 |  |  |  | 2026-10-03
542 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | PTZ 47 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020250901120 | 2025-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-10-07
543 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | "PTA 14 20/0.4 KV CRISTIAN" |  | DEER TS | 7010250901473 | 2025-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | 2026-10-09
544 |  | CEF-SOARS | SOARS | BV | solar | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | LEA 20 KV CINCU ST FAGARAS 70100401 |  | DEER TS | 7010250901599 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30
545 |  | CEF-VICTORIA | VICTORIA | BV | solar | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | PTZ 3 6/0.4 KV VICTORIA - CASA CULTURA |  | DEER TS | 7010250901766 | 2025-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | 2026-10-15
546 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTZ 181 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010250901772 | 2025-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | 2026-10-14
547 |  | CEF-AGNITA | AGNITA | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 230 | 0.4 | PTZ 4 20/0.4 KV AGNITA |  | DEER TS | 7020250901253 | 2025-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-10-07
548 |  | CEF-MAIERUS | MAIERUS | BV | solar | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | PTA 9 20/0.4 KV MAIERUS |  | DEER TS | 7010250901797 | 2025-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | 2026-10-15
549 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | solar | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0 | PTAB 9 20/0.4 KV SOHODOL |  | DEER TS | 7010250901834 | 2025-10-16 | 2026-10-16 | DEER5933 | 2026-02-17 | 2026-08-16 | 2026-07-17
550 |  | CEF-SFANTUL GHEORGHE | SFANTUL GHEORGHE | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 141 20/0.4 KV SF.GHEORGHE |  | DEER TS | 7060250900491 | 2025-10-16 | 2026-10-16 | DEER5532 | 2025-10-20 | 2026-04-18 | 2026-03-19
551 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | solar | 0.075255 | 0.075255 | 0 | 0 | PTA 8 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030250901409 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | DEER9118 | 2025-11-13 | 2026-05-12 | 2026-04-12
552 |  | CEF-ILIENI | ILIENI | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV DOBOLI DE JOS |  | DEER TS | 7060250900498 | 2025-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | 2026-10-16
553 |  | CEF-OZUN | OZUN | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV SANTIONLUNCA |  | DEER TS | 7060250900501 | 2025-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | 2026-10-19
554 |  | CEF-OZUN | OZUN | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTM 14 20/0.4 KV OZUN |  | DEER TS | 7060250900510 | 2025-10-16 | 2026-10-16 | DEER5541 | 2025-10-20 | 2026-04-18 | 2026-03-19
555 |  | CEF-OZUN | OZUN | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV LISNAU |  | DEER TS | 7060250900513 | 2025-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | 2026-10-16
556 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01196 | 0.01196 | 100 | 0.4 | PTAB 502615 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010250901963 | 2025-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | 2026-10-14
557 |  | CEF-SOROSTIN | SOROSTIN | SB | solar | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | LEA 20 KV COPSA-BLAJ 7D33O312 |  | DEER TS | 7020250901421 | 2025-09-25 | 2026-09-25 | DEER44343 | 2026-09-24 | 2027-03-23 | 2027-02-21
558 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.00672 | 0.00672 | 0 | 0 | PTAB 119 20/0.4kV SIBIU |  | DEER TS | 7020250901429 | 2025-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-10-07
559 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTZ 79 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020250901481 | 2025-10-07 | 2026-10-07 | DEER12874 | 2026-03-30 | 2026-09-26 | 2026-08-27
560 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010250902227 | 2025-10-03 | 2026-10-03 |  |  |  | 2026-10-03
561 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTZ 8 20/0.4 KV AIUD |  | DEER TS | 7040250903762 | 2025-10-07 | 2026-10-07 | DEER3469 | 2026-02-02 | 2026-08-01 | 2026-07-02
562 |  | CEF-MIRASLAU | MIRASLAU | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV MIRASLAU |  | DEER TS | 7040250903777 | 2025-10-24 | 2026-10-24 | DEER7578 | 2025-11-03 | 2026-05-02 | 2026-04-02
563 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 452 20/0.4 KV CARTIER RASARITUL |  | DEER TS | 7030250901631 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | DEER27947 | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 2026-11-28
564 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.37425 | 0.37425 | 0 | 0 | PTAB 461001 20/0.4 KV BALLROM |  | DEER TS | 7010250100096 | 2025-11-06 | 2026-11-06 |  |  |  | 2026-11-06
565 |  | CEF-PIANU | PIANU | AB | solar | 2.1 | 2.1 | 3769 | 0.4 | LES 20 KV PC SAPI 7D01O312 |  | DEER TS | 7040250200673 | 2025-10-31 | 2026-10-31 | TS15283 | 2025-11-17 | 2028-11-17 | 2028-07-01
566 |  | CEF-PIANU | PIANU | AB | solar | 5.04 | 5.04 | 15076 | 0.4 | LES 20 KV PC SAPI 7D01O312 |  | DEER TS | 7040250200677 | 2025-10-31 | 2026-10-31 | TS15287 | 2025-11-17 | 2028-11-17 | 2028-07-01
567 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | solar | 0.88 | 0.88 | 3948 | 0.4 | LEA 20 KV RAZBOIENI 7D01O313 |  | DEER TS | 7040250200922 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
568 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | solar | 0.88 | 0.88 | 3948 | 0.4 | LEA 20 KV RAZBOIENI 7D01O313 |  | DEER TS | 7040250302117 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
569 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | solar | 0.88 | 0.88 | 3948 | 0.4 | LEA 20 KV RAZBOIENI 7D01O313 |  | DEER TS | 7040250302126 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
570 |  | CEF-UNIREA | UNIREA | AB | solar | 1.9 | 1.9 | 8000 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CARIERA CARAMIDA |  | DEER TS | 7040250402634 | 2025-11-14 | 2026-11-14 | TS852 | 2025-01-21 | 2027-01-21 | 2026-11-14
571 |  | CEF-CORUND | CORUND | HR | solar | 49.95 | 49.95 | 66378.67 | 0.4 | LEA 110 KV SOVATA-ODORHEI |  | DEER TS | 7050250401814 | 2025-11-11 | 2026-11-11 |  |  |  | 2026-11-11
572 |  | CEF-CORUND | CORUND | HR | solar | 49.95 | 49.95 | 66378.67 | 0.4 | LEA 110 KV SOVATA-ODORHEI |  | DEER TS | 7050250401816 | 2025-11-11 | 2026-11-11 |  |  |  | 2026-11-11
573 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | PTAB 16 20/20 KV PC UNGH-PRODCOMPLEX |  | DEER TS | 7030250605216 | 2025-11-20 | 2026-11-20 | TS678 | 2026-04-17 | 2026-11-17 | 2026-10-17
574 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 4.5 | 4.5 | 53760 | 0.4 | STATIA TOHAN 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010250608312 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | TS869 | 2026-06-29 | 2026-12-26 | 2026-11-26
575 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 4.5 | 4.5 | 53760 | 0.4 | STATIA TOHAN 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010250608313 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | TS870 | 2026-06-29 | 2026-12-26 | 2026-11-26
576 |  | CEF-ORLAT | ORLAT | SB | solar | 0.22 | 0.22 | 1000 | 0.4 | LEA 20 KV SIBIU NORD-ORLAT 7D33O312 |  | DEER TS | 7020250705871 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30
577 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.066 | 0.066 | 500 | 0.4 | PTA 24 20/0.4 KV CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020250901746 | 2025-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | 2026-11-03
578 |  | CEF-SURA MARE | SURA MARE | SB | solar | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | PTZ 1 20/0.4 KV SURA MARE |  | DEER TS | 7020251001807 | 2025-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | 2026-10-27
579 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 11 | 0.23 | PTAB 17 20/0.4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040251004353 | 2025-10-31 | 2026-10-31 |  |  |  | 2026-10-31
580 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.09711 | 0.09711 | 0 | 0 | PTZ 2 20/0.4 KV ZARNESTI |  | DEER TS | 7010251002619 | 2025-11-05 | 2026-11-05 | DEER34399 | 2026-07-23 | 2027-01-19 | 2026-12-20
581 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV BULGARENI |  | DEER TS | 7050251001108 | 2025-11-21 | 2026-11-21 | DEER28841 | 2026-07-07 | 2027-01-03 | 2026-12-04
582 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV LUPENI |  | DEER TS | 7050251001110 | 2025-11-21 | 2026-11-21 | DEER29145 | 2026-07-08 | 2027-01-04 | 2026-12-05
583 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV PAULENI CRISTUR |  | DEER TS | 7050251001111 | 2025-11-21 | 2026-11-21 | DEER28863 | 2026-07-07 | 2027-01-03 | 2026-12-04
584 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV FIRTUSU |  | DEER TS | 7050251001112 | 2025-11-21 | 2026-11-21 | DEER31484 | 2026-07-09 | 2027-01-05 | 2026-12-06
585 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV LUPENI |  | DEER TS | 7050251001113 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
586 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV LUPENI |  | DEER TS | 7050251001117 | 2025-11-21 | 2026-11-21 | DEER33810 | 2026-07-22 | 2027-01-18 | 2026-12-19
587 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | LEA 20 KV TIBOD 70500401 |  | DEER TS | 7050251001118 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
588 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV LUPENI |  | DEER TS | 7050251001130 | 2025-11-21 | 2026-11-21 | DEER29133 | 2026-07-08 | 2027-01-04 | 2026-12-05
589 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV BISERICANI |  | DEER TS | 7050251001132 | 2025-11-21 | 2026-11-21 | DEER31534 | 2026-07-09 | 2027-01-05 | 2026-12-06
590 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV BULGARENI |  | DEER TS | 7050251001133 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
591 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV PALTINIS CRISTUR |  | DEER TS | 7050251001134 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
592 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV PAULENI CRISTUR |  | DEER TS | 7050251001135 | 2025-11-21 | 2026-11-21 | DEER29012 | 2026-07-08 | 2027-01-04 | 2026-12-05
593 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTZ 15 20/0.4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050251001170 | 2025-11-11 | 2026-11-11 | DEER11683 | 2026-03-20 | 2026-09-16 | 2026-08-17
594 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00605 | 0.00605 | 100 | 0.4 | "PTAB 8037 20/0.4 KV BRASOV" |  | DEER TS | 7010251002736 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30
595 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTZ 7 20/0.4 KV BRAN |  | DEER TS | 7010251002740 | 2025-11-05 | 2026-11-05 |  |  |  | 2026-11-05
596 |  | CEF-SINCA NOUA | SINCA NOUA | BV | solar | 0.2 | 0.2 | 148 | 0.4 | PTA 13 20/0.4 KV SINCA VECHE |  | DEER TS | 7010251002925 | 2025-11-12 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-12
597 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTAB 63 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040251005343 | 2025-11-14 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-14
598 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.25 | 0.25 | 416 | 0.4 | LES 20 KV PA6-PT230 SIBIU 7D33O312 |  | DEER TS | 7020251002403 | 2025-10-17 | 2026-10-17 | DEER14392 | 2025-12-15 | 2026-06-13 | 2026-05-14
599 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.321 | 0.321 | 100 | 0.4 | PTAB 612303 20/0.4 KV DACIA PLANT |  | DEER TS | 7010251003282 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | 2026-11-17
600 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.17 | 0.17 | 300 | 0.4 | PTZ 45 20/0.4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050251001494 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
601 |  | CEF-OCLAND | OCLAND | HR | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTAB 3 20/0.4 KV OCLAND |  | DEER TS | 7050251001496 | 2025-11-13 | 2026-11-13 | DEER25561 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-11-15
602 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV LIVEZENI-SG DE MURES 7D27O31 |  | DEER TS | 7030251002521 | 2025-11-06 | 2026-11-06 | DEER14408 | 2025-12-16 | 2026-12-16 | 2026-12-01
603 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.00644 | 0.00644 | 0 | 0 | PTM 261 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020251002560 | 2025-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | 2026-11-03
604 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 0.00783 | 0.00783 | 100 | 0.4 | PTZ 159 20/0.4 KV CODLEA |  | DEER TS | 7010251003460 | 2025-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | 2026-11-03
605 |  | CEF-ORMENIS | ORMENIS | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV ORMENIS" |  | DEER TS | 7010251003491 | 2025-11-12 | 2026-11-12 | DEER7365 | 2026-02-24 | 2026-08-23 | 2026-07-24
606 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.2 | 0.2 | 93.2 | 0.4 | PTZ 170 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020251002611 | 2025-10-31 | 2026-10-31 |  |  |  | 2026-10-31
607 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | PTZ 532305 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010251003650 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | 2026-11-17
608 |  | CEF-PIANU | PIANU | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 200 | 0.23 | PTA 3 20/0.4 KV PIANU DE JOS |  | DEER TS | 7040251006347 | 2025-11-27 | 2026-11-27 | DEER38161 | 2026-08-13 | 2027-02-09 | 2027-01-10
609 |  | CEF-BATOS | BATOS | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 100 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV DEDRAD |  | DEER TS | 7030251002695 | 2025-10-31 | 2026-10-31 |  |  |  | 2026-10-31
610 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 200 | 0.4 | PTZ 37 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020251002738 | 2025-11-28 | 2026-11-28 |  |  |  | 2026-11-28
611 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.01075 | 0.01075 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV RASNOV |  | DEER TS | 7010251003882 | 2025-11-13 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-13
612 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 1.2 | 0 | 1585 | 0.4 | PTZ 44 20/0.4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030251102788 | 2025-11-19 | 2026-11-19 | DEER18846 | 2026-05-12 | 2026-11-08 | 2026-10-09
613 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | PTZ 55 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020251102785 | 2025-11-07 | 2026-11-07 | DEER45667 | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027-02-28
614 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.1368 | 0.1368 | 0 | 0 | PTZ 00086 MEDIAS |  | DEER TS | 7020251102787 | 2025-11-07 | 2026-11-07 | DEER45663 | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027-02-28
615 |  | CEF-CUCERDEA | CUCERDEA | MS | solar | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | LEA 20 KV TARNAVENI-BABY-BEEF 7D27O315 |  | DEER TS | 7030251102941 | 2025-11-07 | 2026-11-07 | DEER9496 | 2025-11-14 | 2026-11-14 | 2026-10-01
616 |  | CEF-EREMITU | EREMITU | MS | solar | 0.15 | 0.15 | 600 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV EREMITU |  | DEER TS | 7030251102947 | 2025-11-19 | 2026-11-19 | DEER26931 | 2026-06-25 | 2026-12-22 | 2026-11-22
617 |  | CEF-ZETEA | ZETEA | HR | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV CORUND NOU 7D21O314 |  | DEER TS | 7050251101743 | 2025-11-27 | 2026-11-27 |  |  |  | 2026-11-27
618 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 0.0054 | 0.0054 | 100 | 0.4 | PTZ 2 20/0.4 KV BOD COLONIE |  | DEER TS | 7010251104111 | 2025-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-18
619 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.05184 | 0.05184 | 0 | 0 | PTA 00101 SIBIU |  | DEER TS | 7020251102863 | 2025-11-07 | 2026-11-07 |  |  |  | 2026-11-07
620 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.4 | 0.4 | 280 | 0.4 | PTAB 00076 TURNISOR |  | DEER TS | 7020251102868 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | 2026-11-17
621 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | PTA 373 20/0.4 KV TG. MURES SANGEORGIIU |  | DEER TS | 7030251103040 | 2025-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-18
622 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTA 373 20/0.4 KV TG. MURES SANGEORGIIU |  | DEER TS | 7030251103043 | 2025-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-18
623 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 0.00747 | 0.00747 | 200 | 0.4 | PTA 79 20/0.4 KV CODLEA |  | DEER TS | 7010251104178 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | 2026-11-17
624 |  | CEF-SEICA MARE | SEICA MARE | SB | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | "PTA 7 20/0.4 KV SEICA MARE" |  | DEER TS | 7020251102960 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | 2026-11-17
625 |  | CEF-LECHINTA | LECHINTA | MS | solar | 0.0999 | 0.0999 | 34.5 | 0.4 | "PTA 3 20/0.4 KV LECHINTA" |  | DEER TS | 7030251103163 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | 2026-11-17
626 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 0.38 | 0.38 | 314 | 0.4 | LEA 20 KV LIVEZENI-SG DE MURES 7D27O31 |  | DEER TS | 7030251103182 | 2025-11-24 | 2026-11-24 | DEER44368 | 2026-09-24 | 2027-03-23 | 2027-02-21
627 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.00675 | 0.00675 | 100 | 0.4 | "PTAB 23 20/0.4 KV SELIMBAR" |  | DEER TS | 7020251103048 | 2025-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-26
628 |  | CEF-PALTINIS | PALTINIS | SB | solar | 0.15 | 0.15 | 72 | 0.4 | PTZ 8 20/0.4 KV PALTINIS |  | DEER TS | 7020251103166 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
629 |  | CEF-CHIBED | CHIBED | MS | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV CHIBED |  | DEER TS | 7030251103383 | 2025-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-25
630 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 426 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020251103250 | 2025-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-26
631 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV GUSTERITA |  | DEER TS | 7020251103266 | 2025-11-27 | 2026-11-27 | DEER17328 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 2026-09-27
632 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 0.38 | 0.38 | 314 | 0.4 | LEA 20 KV LIVEZENI-SG DE MURES 7D27O31 |  | DEER TS | 7030251103947 | 2025-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-26
633 |  | CEF-BALAN | BALAN | HR | solar | 0.093525 | 0.093525 | 0 | 0 | PTZ 2 20/0.4 KV BALAN |  | DEER TS | 7050250800122 | 2025-10-17 | 2026-10-17 |  |  |  | 2026-10-17
634 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST CODLEA - MAI CODLEA 7D08O3 |  | DEER TS | 7010240809772 | 2025-12-11 | 2026-12-11 |  |  |  | 2026-12-11
635 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 3.225 | 3.225 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV STAR RELEU SEBES |  | DEER TS | 7040241006037 | 2025-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-12-02
636 |  | CEF-BATOS | BATOS | MS | solar | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | LEA 20 KV REGHIN-UILA 7D27O312 |  | DEER TS | 7030251002440 | 2025-12-24 | 2026-12-24 |  |  |  | 2026-12-24
637 |  | CEF-SINCA NOUA | SINCA NOUA | BV | solar | 0.12194 | 0.12194 | 0 | 0 | PTZ 00006 SINCA VECHE |  | DEER TS | 7010251003452 | 2025-11-24 | 2026-11-24 |  |  |  | 2026-11-24
638 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0 | PTZ 5531 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010251003645 | 2025-11-26 | 2026-11-26 | DEER8722 | 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-01
639 |  | CEF-BATANII MICI | BATANII MICI | CV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | LEA JT PTA 2 20/0.4 KV BATANII MICI CIRC |  | DEER TS | 7060251000977 | 2025-11-14 | 2026-11-14 | DEER13860 | 2025-12-11 | 2026-06-09 | 2026-05-10
640 |  | CEF-SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES | MS | solar | 0.00345 | 0.00345 | 0 | 0 | PTA 373 20/0.4 KV TG. MURES SANGEORGIIU |  | DEER TS | 7030251102794 | 2025-12-02 | 2026-12-02 | DEER14183 | 2025-12-15 | 2026-06-13 | 2026-05-14
641 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | LES 20 KV ST BV CEN - PT 502601 7D08O31 |  | DEER TS | 7010251103973 | 2025-11-28 | 2026-11-28 |  |  |  | 2026-11-28
642 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | PTAB 210 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040251107002 | 2025-12-16 | 2026-12-16 |  |  |  | 2026-12-16
643 |  | CEF-VALEA LUNGA | VALEA LUNGA | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV VALEA LUNGA |  | DEER TS | 7040251107071 | 2025-12-08 | 2026-12-08 | DEER10402 | 2026-03-13 | 2026-09-09 | 2026-08-10
644 |  | CEF-SANSIMION | SANSIMION | HR | solar | 0.025 | 0.025 | 200 | 0.4 | PTA 11 20/0.4 KV SANSIMION |  | DEER TS | 7050251101917 | 2025-12-09 | 2026-12-09 | DEER7939 | 2026-02-27 | 2026-08-26 | 2026-07-27
645 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 50 | 0.23 | PTZ 3 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040251107316 | 2025-12-10 | 2026-12-10 |  |  |  | 2026-12-10
646 |  | CEF-VINTU DE JOS | VINTU DE JOS | AB | solar | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | PTZ 1 20/0.4 KV IEPURI SIBISENI |  | DEER TS | 7040251107388 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | DEER2091 | 2026-01-26 | 2027-01-25 | 2026-12-31
647 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 4.8 | 0 | 0 | 0 | STATIA SEBES ZONA INDUSTRIALA 110/20 KV |  | DEER TS | 7040251107398 | 2025-12-05 | 2026-12-05 |  |  |  | 2026-12-05
648 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00605 | 0.00605 | 100 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010251104521 | 2025-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-21
649 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 0.005 | 0.005 | 100 | 0.23 | "PTZ 2 20/0.4 KV AIUD" |  | DEER TS | 7040251107579 | 2025-12-16 | 2026-12-16 |  |  |  | 2026-12-16
650 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTAB 102 20/0.4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010251104641 | 2025-12-17 | 2026-12-17 |  |  |  | 2026-12-17
651 |  | CEF-GURA RAULUI | GURA RAULUI | SB | solar | 0.005555 | 0.005555 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV GURA RIULUI |  | DEER TS | 7020251103290 | 2025-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-12-02
652 |  | CEF-CHIBED | CHIBED | MS | solar | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV CHIBED |  | DEER TS | 7030251103523 | 2025-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-12-02
653 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 00010 AVRIG |  | DEER TS | 7020251103329 | 2025-12-03 | 2026-12-03 | DEER19076 | 2026-05-12 | 2026-11-08 | 2026-10-09
654 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | solar | 0.00828 | 0.00828 | 200 | 0.4 | "PTA 1 20/0.4 KV SAT VACANTA" |  | DEER TS | 7020251103331 | 2025-12-17 | 2026-12-17 | DEER613 | 2026-01-13 | 2026-07-12 | 2026-06-12
655 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.014375 | 0.014375 | 200 | 0.4 | PTZ 90 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020251103336 | 2025-12-17 | 2026-12-17 | DEER611 | 2026-01-13 | 2026-07-12 | 2026-06-12
656 |  | CEF-ATINTIS | ATINTIS | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV LUDUS-TARNAVENI 7D27O315 |  | DEER TS | 7030251103599 | 2025-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | 2026-12-18
657 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | "PTZ 4 20/0.4 KV REGHIN" |  | DEER TS | 7030251103603 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 2026-12-15
658 |  | CEF-JIDVEI | JIDVEI | AB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTZ 1 20/0.4 KV CRAMA JIDVEI |  | DEER TS | 7040251108160 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04
659 |  | CEF-NOSLAC | NOSLAC | AB | solar | 0.2981 | 0.2981 | 0 | 0 | LEA 20 KV GABUD 70400302 |  | DEER TS | 7040251108417 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | DEER43169 | 2026-09-16 | 2027-03-15 | 2027-02-13
660 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | "PTA 22 20/0.4 KV CORUNCA" |  | DEER TS | 7030251103979 | 2025-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-26
661 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTA 8 20/0.4 KV SOLOVASTRU |  | DEER TS | 7030251104024 | 2025-12-17 | 2026-12-17 |  |  |  | 2026-12-17
662 |  | CEF-COZMA | COZMA | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SOCOL |  | DEER TS | 7030251104034 | 2025-12-05 | 2026-12-05 |  |  |  | 2026-12-05
663 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010251105038 | 2025-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 2026-12-15
664 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTAB 419 20/0.4 KV TG. MURES IJPP BARAJ |  | DEER TS | 7030251104116 | 2025-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | 2026-12-18
665 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.665 | 0 | 0 | 0 | PTAB 169 20/0.4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040251108653 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04
666 |  | CEF-SARMASEL | SARMASEL | MS | solar | 0.125 | 0.125 | 1200 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SARMASEL GARA |  | DEER TS | 7030251204180 | 2025-12-03 | 2026-12-03 |  |  |  | 2026-12-03
667 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | solar | 0.00264 | 0.00264 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV NOCRICH" |  | DEER TS | 7020251203631 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04
668 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | solar | 0.00792 | 0.00792 | 0 | 0 | "PTZ 2 20/0.4 KV NOCRICH" |  | DEER TS | 7020251203636 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04
669 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV FOFELDEA" |  | DEER TS | 7020251203650 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04
670 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV NOCRICH" |  | DEER TS | 7020251203655 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04
671 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | solar | 0.01716 | 0.01716 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV HOSMAN" |  | DEER TS | 7020251203660 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04
672 |  | CEF-NOCRICH | NOCRICH | SB | solar | 0.00528 | 0.00528 | 0 | 0 | "PTA 1 20/0.4 KV HOSMAN" |  | DEER TS | 7020251203662 | 2025-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04
673 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | PTA 28 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010251205207 | 2025-12-10 | 2026-12-10 | DEER4043 | 2026-02-05 | 2026-08-04 | 2026-07-05
674 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 902003 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010251205212 | 2025-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-12-08
675 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.71 | 0.71 | 2820 | 0.4 | LES 20 KV REGHIN-FIDER PA3 7D27O313 |  | DEER TS | 7030251204276 | 2025-12-16 | 2026-12-16 |  |  |  | 2026-12-16
676 |  | CEF-BLAJEL | BLAJEL | SB | solar | 0.30969 | 0.30969 | 0 | 0 | "PTA 2 20/0.4 KV BLAJEL" |  | DEER TS | 7020251203710 | 2025-12-05 | 2026-12-05 |  |  |  | 2026-12-05
677 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | "PTZ 4 20/0.4 KV GUSTERITA" |  | DEER TS | 7020251203751 | 2025-12-19 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-12-19
678 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.30525 | 0.30525 | 62 | 0.4 | "PTZ 53 20/0.4 KV ALBA IULIA" |  | DEER TS | 7040251209173 | 2025-12-09 | 2026-12-09 |  |  |  | 2026-12-09
679 |  | CEF-VADU MOTILOR | VADU MOTILOR | AB | solar | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV VADU MOTILOR |  | DEER TS | 7040251209223 | 2025-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-12-22
680 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV BOBOHALMA |  | DEER TS | 7030251204493 | 2025-12-10 | 2026-12-10 |  |  |  | 2026-12-10
681 |  | CEF-VICTORIA | VICTORIA | BV | solar | 0.00552 | 0.00552 | 280 | 0.4 | RETELE JT PTZ 8 6/0.4 KV VICTORIA |  | DEER TS | 7010251205450 | 2025-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | 2026-12-18
682 |  | CEF-SIMONESTI | SIMONESTI | HR | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV NYIKO 7D21O314 |  | DEER TS | 7050251202571 | 2025-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-12-31
683 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.281 | 0 | 57 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DINAMIC MEDIA |  | DEER TS | 7040251209556 | 2025-12-11 | 2026-12-11 |  |  |  | 2026-12-11
684 |  | CEF-BIERTAN | BIERTAN | SB | solar | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV BIERTAN |  | DEER TS | 7020251204132 | 2025-12-17 | 2026-12-17 | DEER10308 | 2026-03-12 | 2026-09-08 | 2026-08-09
685 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | PTAB 00403 SIBIU |  | DEER TS | 7020251204253 | 2025-12-22 | 2026-12-22 | DEER38469 | 2026-08-17 | 2027-02-13 | 2027-01-14
686 |  | CEF-VALEA CRISULUI | VALEA CRISULUI | CV | solar | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST 4 L2 - ST.V CRISULUI 7D15O |  | DEER TS | 7060250900394 | 2025-12-04 | 2026-12-04 | DEER19407 | 2026-05-14 | 2026-11-10 | 2026-10-11
687 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV BOBOHALMA |  | DEER TS | 7030250901417 | 2025-12-05 | 2026-12-05 |  |  |  | 2026-12-05
688 |  | CEF-PIANU | PIANU | AB | solar | 4.1 | 4.1 | 345.8 | 0.4 | STATIA SEBES 110/20 KV |  | DEER TS | 7040250903890 | 2025-12-10 | 2026-12-10 |  |  |  | 2026-12-10
689 |  | CEF-BUIA | BUIA | SB | solar | 0.012 | 0.012 | 300 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BUIA |  | DEER TS | 7020250901756 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | DEER12492 | 2026-03-26 | 2026-09-22 | 2026-08-23
690 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | solar | 40.2 | 40.2 | 2554 | 0.4 | STATIA HOGHIZ 110/20 KV |  | DEER TS | 7010251002460 | 2026-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | 2027-01-21
691 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | solar | 40.2 | 40.2 | 2554 | 0.4 | STATIA HOGHIZ 110/20 KV |  | DEER TS | 7010251002463 | 2026-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | 2027-01-21
692 |  | CEF-SANSIMION | SANSIMION | HR | solar | 0.0696 | 0.0696 | 300 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV CETATUIA |  | DEER TS | 7050251001586 | 2026-01-13 | 2027-01-13 |  |  |  | 2027-01-13
693 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | LEA 20 KV CINCU ST FAGARAS 70100401 |  | DEER TS | 7010251104831 | 2026-01-22 | 2027-01-22 |  |  |  | 2027-01-22
694 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.395 | 0.395 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV ALBATROS GOLD |  | DEER TS | 7040251108581 | 2026-01-19 | 2027-01-19 |  |  |  | 2027-01-19
695 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | PTZ 590502 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010251205236 | 2025-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-12-31
696 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01802 | 0.01802 | 0 | 0 | PTZ 463 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010251205316 | 2026-01-23 | 2027-01-23 |  |  |  | 2027-01-23
697 |  | CEF-SADU | SADU | SB | solar | 0.25 | 0.25 | 280 | 0.4 | "PTA 5 20/0.4 KV TOCILE" |  | DEER TS | 7020251203914 | 2025-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-12-29
698 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 200 | 0.4 | PTA 558 20/0.4 KV TG. MURES UNOMAJ |  | DEER TS | 7030251204576 | 2026-01-21 | 2027-01-21 | DEER3680 | 2026-02-03 | 2026-08-02 | 2026-07-03
699 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTZ 6 20/0.4 KV COLONIE ZARNESTI |  | DEER TS | 7010251205564 | 2026-01-09 | 2027-01-09 |  |  |  | 2027-01-09
700 |  | CEF-CIUCSANGEORGIU | CIUCSANGEORGIU | HR | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV POTIOND |  | DEER TS | 7050251202671 | 2026-01-23 | 2027-01-23 | DEER3275 | 2026-02-02 | 2026-08-01 | 2026-07-02
701 |  | CEF-NEAUA | NEAUA | MS | solar | 0.1305 | 0.1305 | 0 | 0 | LEA 20 KV FANTANELE-RIGMANI 7D27O312 |  | DEER TS | 7030251204789 | 2026-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2027-01-16
702 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.01046 | 0.01046 | 300 | 0.4 | PTM 00114 SACELE |  | DEER TS | 7010251205761 | 2026-01-20 | 2027-01-20 | DEER13157 | 2026-03-31 | 2026-09-27 | 2026-08-28
703 |  | CEF-CETATEA DE BALTA | CETATEA DE BALTA | AB | solar | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | PTAB 3 20/0.4 KV CETATE CASTEL |  | DEER TS | 7040251210419 | 2026-01-08 | 2027-01-08 |  |  |  | 2027-01-08
704 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTZ 61 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020251204283 | 2026-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | 2027-01-21
705 |  | CEF-SLIMNIC | SLIMNIC | SB | solar | 0.00315 | 0.00315 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV SLIMNIC |  | DEER TS | 7020251204285 | 2026-01-19 | 2027-01-19 |  |  |  | 2027-01-19
706 |  | CEF-ARPASUL DE SUS | ARPASUL DE SUS | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 400 | 0.4 | PTA 00001 ARPASUL DE SUS |  | DEER TS | 7020251204286 | 2026-01-09 | 2027-01-09 | DEER33406 | 2026-07-17 | 2027-01-13 | 2026-12-14
707 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV VULCAN |  | DEER TS | 7010251205880 | 2026-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | 2027-01-21
708 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PA 80 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010251205881 | 2026-01-20 | 2027-01-20 | DEER9334 | 2026-03-09 | 2026-09-05 | 2026-08-06
709 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | solar | 0.09999 | 0.09999 | 0 | 0 | LES 20 KV LIVEZENI-F2-PA35 7D27O312 |  | DEER TS | 7030260100067 | 2026-01-23 | 2027-01-23 |  |  |  | 2027-01-23
710 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTAB 23 20/0.4 KV ZARNESTI |  | DEER TS | 7010260100051 | 2026-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | 2027-01-26
711 |  | CEF-VLAHITA | VLAHITA | HR | solar | 0.30102 | 0.30102 | 0 | 0 | PTAB 24 20/0.4 KV VLAHITA |  | DEER TS | 7050240804170 | 2026-01-13 | 2027-01-13 |  |  |  | 2027-01-13
712 |  | CEF-SAMBATA DE SUS | SAMBATA DE SUS | BV | solar | 0.00984 | 0.00984 | 0 | 0 | PTA 00005 SAMBATA DE SUS |  | DEER TS | 7010260100178 | 2026-01-16 | 2027-01-16 | DEER11971 | 2026-03-23 | 2026-09-19 | 2026-08-20
713 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTAB 8 6/0.4 KV CUGIR |  | DEER TS | 7040260100647 | 2026-01-26 | 2027-01-26 | DEER11277 | 2026-03-18 | 2026-09-14 | 2026-08-15
714 |  | CEF-SADU | SADU | SB | solar | 0.20051 | 0.20051 | 0 | 0 | LEA 20 KV SADU - TALMACIU 7D33O312 |  | DEER TS | 7020260100204 | 2026-01-29 | 2027-01-29 | DEER17890 | 2026-05-05 | 2026-11-01 | 2026-10-02
715 |  | CEF-LUDOS | LUDOS | SB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV LUDOS |  | DEER TS | 7020260100279 | 2026-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | 2027-01-26
716 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.4 | 0.4 | 560 | 0.4 | STATIA CUGIR 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7040260101024 | 2026-01-28 | 2027-01-28 |  |  |  | 2027-01-28
717 |  | CEF-SATU MARE | SATU MARE | HR | solar | 3.02 | 3.02 | 3360 | 0.4 | LEA 20 KV VLAHITA 7D21O314 |  | DEER TS | 7050250300782 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | DEER7293 | 2026-02-24 | 2027-02-24 | 2027-01-01
718 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240505620 | 2026-02-05 | 2027-02-05 |  |  |  | 2027-02-05
719 |  | CEF-JOSENI | JOSENI | HR | solar | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | LEA 20 KV SUSENI 7D21O313 |  | DEER TS | 7050251001102 | 2025-11-11 | 2026-11-11 |  |  |  | 2026-11-11
720 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.99 | 0.99 | 2520 | 0.4 | LEA 20 KV ST PREJMER - INTORSURA 701003 |  | DEER TS | 7010251003402 | 2026-02-19 | 2027-02-19 |  |  |  | 2027-02-19
721 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.99 | 0.99 | 2520 | 0.4 | LEA 20 KV ST PREJMER - INTORSURA 701003 |  | DEER TS | 7010251003403 | 2026-02-19 | 2027-02-19 |  |  |  | 2027-02-19
722 |  | CEF-COVASNA | COVASNA | CV | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTZ 27 20/0.4 KV COVASNA |  | DEER TS | 7060251000924 | 2026-02-05 | 2027-02-05 | DEER11633 | 2026-03-20 | 2026-09-16 | 2026-08-17
723 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 0.75 | 0 | 0 | 0 | PTAB 13 20/0.4 KV FELDIOARA |  | DEER TS | 7010251104125 | 2026-02-04 | 2027-02-04 |  |  |  | 2027-02-04
724 |  | CEF-SIMONESTI | SIMONESTI | HR | solar | 0.02 | 0.02 | 37.5 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV MIHAILENI CRISTUR |  | DEER TS | 7050251102028 | 2026-02-11 | 2027-02-11 |  |  |  | 2027-02-11
725 |  | CEF-SIMONESTI | SIMONESTI | HR | solar | 0.017 | 0.017 | 37.5 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV COBATESTI |  | DEER TS | 7050251102029 | 2026-02-11 | 2027-02-11 |  |  |  | 2027-02-11
726 |  | CEF-SANZIENI | SANZIENI | CV | solar | 0.15015 | 0.15015 | 0 | 0 | PTA 5 20/0.4 KV SINZIENI |  | DEER TS | 7060251201421 | 2026-02-03 | 2027-02-03 | DEER34035 | 2026-07-22 | 2027-01-18 | 2026-12-19
727 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTZ 00001 BOD COLONIE |  | DEER TS | 7010251205903 | 2026-02-05 | 2027-02-05 | DEER20987 | 2026-05-21 | 2026-11-17 | 2026-10-18
728 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | PTZ 78 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010251205923 | 2026-02-12 | 2027-02-12 |  |  |  | 2027-02-12
729 |  | CEF-SPRING | SPRING | AB | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV GA CUNTA DRASOV |  | DEER TS | 7040260100150 | 2026-02-13 | 2027-02-13 |  |  |  | 2027-02-13
730 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.04698 | 0.04698 | 0 | 0 | PTZ 272 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260100038 | 2026-02-17 | 2027-02-17 |  |  |  | 2027-02-17
731 |  | CEF-FARAU | FARAU | AB | solar | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ECOPLANT |  | DEER TS | 7040260100387 | 2026-02-05 | 2027-02-05 |  |  |  | 2027-02-05
732 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV LUDUS-ORAS2 7D27O315 |  | DEER TS | 7030260100441 | 2026-02-09 | 2027-02-09 | DEER13691 | 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-08-31
733 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.0171 | 0.0171 | 0 | 0 | RETELE JT PTA 8 20/0.4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260100314 | 2026-01-29 | 2027-01-29 | DEER11912 | 2026-03-23 | 2026-09-19 | 2026-08-20
734 |  | CEF-SANTIMBRU | SANTIMBRU | AB | solar | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | PTAB 1 20/0.4 KV FERMA 21 |  | DEER TS | 7040260100632 | 2026-02-17 | 2027-02-17 | DEER19147 | 2026-05-13 | 2026-11-09 | 2026-10-10
735 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 22.6 | 0.4 | PTA 00018 HARMAN |  | DEER TS | 7010260100381 | 2026-02-02 | 2027-02-02 | DEER4897 | 2026-02-11 | 2026-08-10 | 2026-07-11
736 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01196 | 0.01196 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV TODERITA |  | DEER TS | 7010260100398 | 2026-01-29 | 2027-01-29 |  |  |  | 2027-01-29
737 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | RETELE JT PTZ 513 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260100490 | 2026-01-29 | 2027-01-29 |  |  |  | 2027-01-29
738 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.02002 | 0.02002 | 200 | 0.4 | PTAB 8006 20/0.4 KV IZVORULUI |  | DEER TS | 7010260100559 | 2026-01-30 | 2027-01-30 |  |  |  | 2027-01-30
739 |  | CEF-SADU | SADU | SB | solar | 0.25 | 0.25 | 280 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV TOCILE |  | DEER TS | 7020260100358 | 2026-02-17 | 2027-02-17 |  |  |  | 2027-02-17
740 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 533307 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260100651 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | DEER4948 | 2026-02-11 | 2026-08-10 | 2026-07-11
741 |  | CEF-VANATORI | VANATORI | MS | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | PTA 00003 MURENI |  | DEER TS | 7030260100710 | 2026-02-13 | 2027-02-13 |  |  |  | 2027-02-13
742 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 500 | 0.4 | PTAB 00407 SIBIU |  | DEER TS | 7020260100394 | 2026-02-03 | 2027-02-03 | DEER35719 | 2026-07-30 | 2027-01-26 | 2026-12-27
743 |  | CEF-UNIREA | UNIREA | AB | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | LEA 20 KV TURDA 7D01O313 |  | DEER TS | 7040260101509 | 2026-02-17 | 2027-02-17 | DEER14526 | 2026-04-08 | 2026-10-05 | 2026-09-05
744 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00605 | 0.00605 | 100 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010260100756 | 2026-02-09 | 2027-02-09 |  |  |  | 2027-02-09
745 |  | CEF-COVASNA | COVASNA | CV | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | LEA 20 KV VOINESTI 70600302 |  | DEER TS | 7060260100281 | 2026-02-20 | 2027-02-20 |  |  |  | 2027-02-20
746 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | solar | 0.95 | 0 | 0 | 0 | LEA 20 KV MARSA-AVRIG2 70200402 |  | DEER TS | 7020260100488 | 2026-02-06 | 2027-02-06 |  |  |  | 2027-02-06
747 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 7 20/0.4 KV MICESTI |  | DEER TS | 7040260101631 | 2026-02-25 | 2027-02-25 | DEER8786 | 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-01
748 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 8039 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260200890 | 2026-02-12 | 2027-02-12 | DEER8720 | 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-01
749 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 16 20/0.4 KV CRISTIAN |  | DEER TS | 7010260200891 | 2026-02-17 | 2027-02-17 | DEER33187 | 2026-07-16 | 2027-01-12 | 2026-12-13
750 |  | CEF-SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE | MS | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7030260200934 | 2026-02-25 | 2027-02-25 |  |  |  | 2027-02-25
751 |  | CEF-SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7030260200937 | 2026-02-23 | 2027-02-23 |  |  |  | 2027-02-23
752 |  | CEF-SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE | MS | solar | 0.01386 | 0.01386 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV TUSIN |  | DEER TS | 7030260200940 | 2026-02-23 | 2027-02-23 |  |  |  | 2027-02-23
753 |  | CEF-SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7030260200944 | 2026-02-23 | 2027-02-23 |  |  |  | 2027-02-23
754 |  | CEF-SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 280 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DAMBU |  | DEER TS | 7030260200945 | 2026-02-25 | 2027-02-25 |  |  |  | 2027-02-25
755 |  | CEF-VALEA LARGA | VALEA LARGA | MS | solar | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV VALEA LARGA |  | DEER TS | 7030260200979 | 2026-02-26 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-26
756 |  | CEF-BALAUSERI | BALAUSERI | MS | solar | 0.004565 | 0.004565 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV CHENDU |  | DEER TS | 7030260200990 | 2026-02-10 | 2027-02-10 | DEER7642 | 2026-02-26 | 2026-08-25 | 2026-07-26
757 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 13 20/0.4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020260200644 | 2026-02-17 | 2027-02-17 | DEER9796 | 2026-03-10 | 2026-09-06 | 2026-08-07
758 |  | CEF-GORNESTI | GORNESTI | MS | solar | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | LEA 20 KV REGHIN-GORNESTI 7D27O312 |  | DEER TS | 7030260201061 | 2026-02-23 | 2027-02-23 |  |  |  | 2027-02-23
759 |  | CEF-VIISOARA | VIISOARA | MS | solar | 0.07 | 0 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV ORMENIS |  | DEER TS | 7030260201078 | 2026-02-13 | 2027-02-13 |  |  |  | 2027-02-13
760 |  | CEF-GREBENISU DE CAMPIE | GREBENISU DE CAMPIE | MS | solar | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV VALEA SAMPETRULUI |  | DEER TS | 7030260201080 | 2026-02-11 | 2027-02-11 |  |  |  | 2027-02-11
761 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010240405147 | 2026-02-05 | 2027-02-05 |  |  |  | 2027-02-05
762 |  | CEF-CEUASU DE CAMPIE | CEUASU DE CAMPIE | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV VOINICENI |  | DEER TS | 7030260201126 | 2026-02-10 | 2027-02-10 |  |  |  | 2027-02-10
763 |  | CEF-VANATORI | VANATORI | MS | solar | 0.38976 | 0.38976 | 0 | 0 | LEA 20 KV TURZUN 70300401 |  | DEER TS | 7030260201225 | 2026-02-25 | 2027-02-25 | DEER14936 | 2026-04-15 | 2026-10-12 | 2026-09-12
764 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.00672 | 0.00672 | 37 | 0.4 | PTA 00079 TARLUNGENI |  | DEER TS | 7010260201274 | 2026-02-27 | 2027-02-27 | DEER11246 | 2026-03-18 | 2026-09-14 | 2026-08-15
765 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 30 | 0.4 | PTAB 00002 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260201349 | 2026-02-27 | 2027-02-27 | DEER9164 | 2026-03-06 | 2026-09-02 | 2026-08-03
766 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 314 | 0.4 | PTAB 00003 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260201376 | 2026-02-27 | 2027-02-27 |  |  |  | 2027-02-27
767 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 1 | 1 | 3768 | 0.4 | LEA 20 KV LUDUS-ORAS2 7D27O315 |  | DEER TS | 7030250403457 | 2026-01-29 | 2027-01-29 |  |  |  | 2027-01-29
768 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 1 | 1 | 3768 | 0.4 | LEA 20 KV LUDUS-ORAS1 7D27O315 |  | DEER TS | 7030250403170 | 2026-01-29 | 2027-01-29 |  |  |  | 2027-01-29
769 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | PTZ 34 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040260203179 | 2026-02-19 | 2027-02-19 |  |  |  | 2027-02-19
770 |  | CEF-HETIUR | HETIUR | MS | solar | 4.48 | 4.48 | 826 | 0.4 | LEA 20 KV FANTANELE-SIGHISOARA 7D27O316 |  | DEER TS | 7030241109828 | 2026-02-17 | 2027-02-17 |  |  |  | 2027-02-17
771 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | PTZ 35 20/0.4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260201682 | 2026-02-23 | 2027-02-23 |  |  |  | 2027-02-23
772 |  | CEF-ALBESTI | ALBESTI | MS | solar | 0.77 | 0.77 | 6500 | 0.4 | LEA 20 KV SIGHISOARA-CRISTUR 70300401 |  | DEER TS | 7030260201563 | 2026-02-25 | 2027-02-25 |  |  |  | 2027-12-31
773 |  | CEF-GALAUTAS | GALAUTAS | HR | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV GALAUTAS |  | DEER TS | 7050250900853 | 2026-02-04 | 2027-02-04 | DEER10463 | 2026-03-13 | 2026-09-09 | 2026-08-10
774 |  | CEF-MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI | SB | solar | 23.0948 | 23.0948 | 1041667 | 0.4 | LEA 110 kV ORLAT - PETRESTI |  | DEER TS | 7020250402599 | 2026-03-11 | 2027-03-11 |  |  |  | 2027-03-11
775 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 4.9 | 4.9 | 13550 | 0.4 | STATIA PREJMER 110/20 KV |  | DEER TS | 7010250902437 | 2026-03-03 | 2027-03-03 |  |  |  | 2027-03-03
776 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 0.9 | 0.9 | 2600 | 0.4 | LEA 20 KV LUDUS-ORAS1 7D27O315 |  | DEER TS | 7030251002074 | 2026-03-25 | 2027-03-25 |  |  |  | 2027-03-25
777 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 2 | 2 | 6009.62 | 0.4 | LEA 20 KV AIUD TEIUS 7D01O313 |  | DEER TS | 7040250800462 | 2026-02-24 | 2027-02-24 |  |  |  | 2027-02-24
778 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.95 | 0 | 280 | 0.4 | LEA 20 KV REMETEA 7D21O313 |  | DEER TS | 7050251001623 | 2026-03-17 | 2027-03-17 |  |  |  | 2027-03-17
779 |  | CEF-INTORSURA BUZAULUI | INTORSURA BUZAULUI | CV | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTA 6 20/0.4 KV I.BUZAULUI |  | DEER TS | 7060251101080 | 2026-02-05 | 2027-02-05 |  |  |  | 2027-02-05
780 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.00275 | 0.00275 | 0 | 0 | LEA JT PTA 20 20/0.4 KV SEBES UM 01760 |  | DEER TS | 7040251107436 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | DEER13142 | 2026-03-31 | 2026-09-27 | 2026-08-28
781 |  | CEF-CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC | HR | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTZ 2 20/0.4 KV CRISTUR |  | DEER TS | 7050251102270 | 2026-03-09 | 2027-03-09 |  |  |  | 2027-03-09
782 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTZ 48 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020251203690 | 2026-02-27 | 2027-02-27 | DEER10307 | 2026-03-12 | 2026-09-08 | 2026-08-09
783 |  | CEF-SANCEL | SANCEL | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV SANCEL |  | DEER TS | 7040251210501 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | DEER11283 | 2026-03-18 | 2026-09-14 | 2026-08-15
784 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 56 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040260100169 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | DEER22566 | 2026-05-29 | 2026-11-25 | 2026-10-26
785 |  | CEF-CHIHERU DE JOS | CHIHERU DE JOS | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 1120 | 0.4 | LEA 20 KV REGHIN-PADURENI 7D27O313 |  | DEER TS | 7030260100714 | 2026-03-06 | 2027-03-06 |  |  |  | 2027-03-06
786 |  | CEF-SASCHIZ | SASCHIZ | MS | solar | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | LEA 20 KV SIGHISOARA-CRISTUR 70300401 |  | DEER TS | 7030260100795 | 2026-02-27 | 2027-02-27 |  |  |  | 2027-02-27
787 |  | CEF-UNGRA | UNGRA | BV | solar | 0.2006 | 0.2006 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 70100403 |  | DEER TS | 7010260100797 | 2026-02-27 | 2027-02-27 |  |  |  | 2027-02-27
788 |  | CEF-CATA | CATA | BV | solar | 0.2006 | 0.2006 | 0 | 0 | LEA 20 KV TURZUN 70100403 |  | DEER TS | 7010260100799 | 2026-02-27 | 2027-02-27 |  |  |  | 2027-02-27
789 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | solar | 0.2006 | 0.2006 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 70100403 |  | DEER TS | 7010260100800 | 2026-02-27 | 2027-02-27 |  |  |  | 2027-02-27
790 |  | CEF-PIANU | PIANU | AB | solar | 0.391 | 0.391 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV PIANU DE SUS |  | DEER TS | 7040260201758 | 2026-03-04 | 2027-03-04 | DEER22979 | 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-10-31
791 |  | CEF-VISTEA | VISTEA | BV | solar | 0.20052 | 0.20052 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV RUCAR |  | DEER TS | 7010260200915 | 2026-03-03 | 2027-03-03 |  |  |  | 2027-03-03
792 |  | CEF-POGACEAUA | POGACEAUA | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 280 | 0.4 | LEA 20 KV RACIU-SAULIA 7D27O312 |  | DEER TS | 7030260200922 | 2026-03-05 | 2027-03-05 |  |  |  | 2027-03-05
793 |  | CEF-SANCRAIENI | SANCRAIENI | HR | solar | 0.8 | 0 | 0 | 0 | LEA 20 KV AMILEMN 70500201 |  | DEER TS | 7050260200422 | 2026-03-19 | 2027-03-19 | DEER42225 | 2026-09-09 | 2027-03-08 | 2027-02-06
794 |  | CEF-METES | METES | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV AMPOITA |  | DEER TS | 7040260202160 | 2026-03-03 | 2027-03-03 | DEER44072 | 2026-09-22 | 2027-03-21 | 2027-02-19
795 |  | CEF-SINCAI | SINCAI | MS | solar | 0.205 | 0.205 | 280 | 0.4 | LEA 20 KV RACIU-MIHES 7D27O315 |  | DEER TS | 7030260201019 | 2026-03-06 | 2027-03-06 |  |  |  | 2027-03-06
796 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.0072 | 0.0072 | 280 | 0.4 | PTZ 4 20/0.4 KV GHIMBAV |  | DEER TS | 7010260201041 | 2026-03-25 | 2027-03-25 |  |  |  | 2027-03-25
797 |  | CEF-CETATEA DE BALTA | CETATEA DE BALTA | AB | solar | 0.4 | 0.4 | 280 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV CETATE CASTEL |  | DEER TS | 7040260202358 | 2026-03-04 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-03-04
798 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | solar | 0.4 | 0.4 | 280 | 0.4 | STATIA BLAJ 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7040260202366 | 2026-02-23 | 2027-02-23 |  |  |  | 2027-02-23
799 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV CINCSOR - WIWPROD |  | DEER TS | 7010260201112 | 2026-03-16 | 2027-03-16 |  |  |  | 2027-03-16
800 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 280 | 0.4 | PTA 00001 CALBOR |  | DEER TS | 7010260201124 | 2026-03-02 | 2027-03-02 | DEER14406 | 2026-04-07 | 2026-10-04 | 2026-09-04
801 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.07503 | 0.07503 | 0 | 0 | PTZ 201 20/0.4 KV LICEUL SANITAR |  | DEER TS | 7030260201134 | 2026-03-02 | 2027-03-02 |  |  |  | 2027-03-02
802 |  | CEF-CALNIC | CALNIC | AB | solar | 0.399 | 0.399 | 280 | 0.4 | PTAB 1 20/0.4 KV DN AGRAR SERVICE |  | DEER TS | 7040260202491 | 2026-02-23 | 2027-02-23 |  |  |  | 2027-02-23
803 |  | CEF-CAMPENI | CAMPENI | AB | solar | 0.0132 | 0.0132 | 0 | 0 | PTA 3 20/0.4 KV CIMPENI |  | DEER TS | 7040260202612 | 2026-03-04 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-03-04
804 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | LEA 20 KV CIP SERCAIA ST FAGARAS 701004 |  | DEER TS | 7010260201262 | 2026-03-10 | 2027-03-10 |  |  |  | 2027-03-10
805 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | solar | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | PTA 326 20/0.4 KV TG. MURES CRISTESTI M |  | DEER TS | 7030260201275 | 2026-03-12 | 2027-03-12 | DEER24563 | 2026-06-12 | 2026-12-09 | 2026-11-09
806 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | RETELE JT PTZ 598005 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260201347 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | DEER23077 | 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-10-31
807 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010260201352 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | DEER23390 | 2026-06-04 | 2026-12-01 | 2026-11-01
808 |  | CEF-ACATARI | ACATARI | MS | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTA 00005 ACATARI |  | DEER TS | 7030260201292 | 2026-03-06 | 2027-03-06 | DEER13760 | 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-08-31
809 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.00598 | 0.00598 | 27.78 | 0.4 | PTAB 00426 SIBIU |  | DEER TS | 7020260201014 | 2026-03-02 | 2027-03-02 | DEER10094 | 2026-03-11 | 2026-09-07 | 2026-08-08
810 |  | CEF-DARLOS | DARLOS | SB | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV AUREL VLAICU-DIRLOS 7D33O312 |  | DEER TS | 7020260201022 | 2026-03-02 | 2027-03-02 |  |  |  | 2027-03-02
811 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | RETELE JT BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010260201547 | 2026-03-12 | 2027-03-12 |  |  |  | 2027-03-12
812 |  | CEF-DUMBRAVENI | DUMBRAVENI | SB | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV DUMBRAVENI - PT 19 DUMBRAVENI |  | DEER TS | 7020260201131 | 2026-03-02 | 2027-03-02 |  |  |  | 2027-03-02
813 |  | CEF-MIRASLAU | MIRASLAU | AB | solar | 0.14575 | 0.14575 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV MIRASLAU POMPE |  | DEER TS | 7040260203076 | 2026-03-09 | 2027-03-09 | DEER23558 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | 2026-11-02
814 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | PTZ 81 20/0.4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050260200788 | 2026-03-05 | 2027-03-05 |  |  |  | 2027-03-05
815 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.16 | 0.16 | 400 | 0.4 | PTZ 2 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040260203132 | 2026-03-13 | 2027-03-13 |  |  |  | 2027-03-13
816 |  | CEF-DITRAU | DITRAU | HR | solar | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | LEA 20 KV LAZAREA 70500301 |  | DEER TS | 7050260200811 | 2026-03-10 | 2027-03-10 |  |  |  | 2027-03-10
817 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0 | PTZ 90 20/0.4 KV TG. MURES TAM BUDIULUI |  | DEER TS | 7030260201458 | 2026-02-24 | 2027-02-24 | DEER21853 | 2026-05-27 | 2026-11-23 | 2026-10-24
818 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.00527 | 0.00527 | 0 | 0 | PTA 320 20/0.4 KV TG. MURES BESA |  | DEER TS | 7030260201465 | 2026-03-16 | 2027-03-16 |  |  |  | 2027-03-16
819 |  | CEF-ARPASUL DE JOS | ARPASUL DE JOS | SB | solar | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | LEA 20 KV CARTISOARA-CARTISOARA1 7020040 |  | DEER TS | 7020260201241 | 2026-03-10 | 2027-03-10 | DEER36023 | 2026-07-31 | 2027-01-27 | 2026-12-28
820 |  | CEF-RACOS | RACOS | BV | solar | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST HOGHIZ - BOGATA 70100403 |  | DEER TS | 7010260201708 | 2026-03-05 | 2027-03-05 |  |  |  | 2027-03-05
821 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 13 20/0.4 KV LUDUS |  | DEER TS | 7030260201569 | 2026-03-03 | 2027-03-03 | DEER23687 | 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-11-05
822 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | solar | 4.95 | 4.95 | 25000 | 0.4 | LEA 20 KV SANPAUL CIPAU 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250800799 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | DEER17777 | 2026-05-05 | 2027-10-05 | 2027-08-31
823 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | solar | 3.2 | 3.2 | 32000 | 0.4 | LEA 20 KV PARC INDUSTRIAL 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250503938 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | DEER17778 | 2026-05-05 | 2027-10-05 | 2027-08-31
824 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 11.11 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV MICESTI |  | DEER TS | 7040260203648 | 2026-03-05 | 2027-03-05 | DEER13354 | 2026-04-01 | 2026-09-28 | 2026-08-29
825 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | LES 20 KV TRATARE 7D21O314 |  | DEER TS | 7050260200984 | 2026-03-24 | 2027-03-24 | DEER13511 | 2026-04-02 | 2026-09-29 | 2026-08-30
826 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTAB 370 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260201839 | 2026-03-17 | 2027-03-17 |  |  |  | 2027-03-17
827 |  | CEF-EREMITU | EREMITU | MS | solar | 0.4 | 0.4 | 280 | 0.4 | LEA 20 KV SOVATA-MIERCUREA.NIRAJ 7D27O3 |  | DEER TS | 7030260201689 | 2026-03-06 | 2027-03-06 |  |  |  | 2027-03-06
828 |  | CEF-MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI | MS | solar | 0.996 | 0.996 | 314 | 0.4 | LEA 20 KV LIVEZENI-ICLAND 70300202 |  | DEER TS | 7030260201694 | 2026-03-09 | 2027-03-09 |  |  |  | 2027-03-09
829 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.00375 | 0.00375 | 0 | 0 | PTA 395 20/0.4 KV SANCRAI PARAULUI |  | DEER TS | 7030260201710 | 2026-03-02 | 2027-03-02 | DEER16871 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 2026-09-25
830 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | PTZ 2 20/0.4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050260301051 | 2026-03-09 | 2027-03-09 | DEER35145 | 2026-07-28 | 2027-01-24 | 2026-12-25
831 |  | CEF-GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | solar | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 |  | DEER TS | 7030260301776 | 2026-03-20 | 2027-03-20 |  |  |  | 2027-03-20
832 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTZ 163 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260301591 | 2026-03-11 | 2027-03-11 | DEER33466 | 2026-07-17 | 2027-01-13 | 2026-12-14
833 |  | CEF-BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRANOASA | AB | solar | 0.1925 | 0.1925 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV BUCERDEA GR |  | DEER TS | 7040260304305 | 2026-03-23 | 2027-03-23 |  |  |  | 2027-03-23
834 |  | CEF-CEUASU DE CAMPIE | CEUASU DE CAMPIE | MS | solar | 0.00375 | 0.00375 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV HERGHELIA |  | DEER TS | 7030260301854 | 2026-03-09 | 2027-03-09 |  |  |  | 2027-03-09
835 |  | CEF-RUPEA GARA | RUPEA GARA | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTAB 00011 PETROM GARA RUPEA |  | DEER TS | 7010250800953 | 2026-03-06 | 2027-03-06 | DEER24032 | 2026-06-09 | 2026-12-06 | 2026-11-06
836 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV PODU OLT |  | DEER TS | 7010260302121 | 2026-03-17 | 2027-03-17 |  |  |  | 2027-03-17
837 |  | CEF-CHETANI | CHETANI | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 500 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV CHETANI |  | DEER TS | 7030260301866 | 2026-03-09 | 2027-03-09 |  |  |  | 2027-03-09
838 |  | CEF-CHETANI | CHETANI | MS | solar | 0.09 | 0.09 | 1400 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV CHETANI |  | DEER TS | 7030260301867 | 2026-03-09 | 2027-03-09 |  |  |  | 2027-03-09
839 |  | CEF-CAMPENI | CAMPENI | AB | solar | 0.01068 | 0.01068 | 0 | 0 | PTZ 7 20/0.4 KV PTTR |  | DEER TS | 7040260304475 | 2026-03-23 | 2027-03-23 |  |  |  | 2027-03-23
840 |  | CEF-CETATEA DE BALTA | CETATEA DE BALTA | AB | solar | 0.09955 | 0.09955 | 0 | 0 | PTAB 3 20/0.4 KV CETATE CASTEL |  | DEER TS | 7040260304512 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | DEER26467 | 2026-06-23 | 2026-12-20 | 2026-11-20
841 |  | CEF-CUT | CUT | AB | solar | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV CUT CAP |  | DEER TS | 7040260304675 | 2026-03-27 | 2027-03-27 | DEER29068 | 2026-07-08 | 2027-01-04 | 2026-12-05
842 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 13.38 | 0.4 | PTAB 40 20/0.4 KV PASUNII |  | DEER TS | 7010260302349 | 2026-03-18 | 2027-03-18 | DEER14757 | 2026-04-09 | 2026-10-06 | 2026-09-06
843 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTZ 14 20/0.4 KV COPSA MICA |  | DEER TS | 7020260301717 | 2026-03-23 | 2027-03-23 |  |  |  | 2027-03-23
844 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTZ 18 20/0.4 KV COPSA MICA |  | DEER TS | 7020260301718 | 2026-03-23 | 2027-03-23 |  |  |  | 2027-03-23
845 |  | CEF-COPSA MICA | COPSA MICA | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTZ 18 20/0.4 KV COPSA MICA |  | DEER TS | 7020260301719 | 2026-03-23 | 2027-03-23 |  |  |  | 2027-03-23
846 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTA 18 20/0.4 KV CRISTIAN |  | DEER TS | 7010260302449 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | DEER22650 | 2026-05-29 | 2026-11-25 | 2026-10-26
847 |  | CEF-RAU SADULUI | RAU SADULUI | SB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV CIUPARI |  | DEER TS | 7020260301747 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | DEER15586 | 2026-04-20 | 2026-10-17 | 2026-09-17
848 |  | CEF-BALAUSERI | BALAUSERI | MS | solar | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV BALAUSERI |  | DEER TS | 7030260302281 | 2026-03-23 | 2027-03-23 |  |  |  | 2027-03-23
849 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.01183 | 0.01183 | 0 | 0 | PTZ 00197 SIBIU |  | DEER TS | 7020260301840 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | DEER29219 | 2026-07-08 | 2027-01-04 | 2026-12-05
850 |  | CEF-SARMASU | SARMASU | MS | solar | 0.0189 | 0.0189 | 100 | 0.4 | PTA 10 20/0.4 KV SARMAS |  | DEER TS | 7030260302327 | 2026-03-17 | 2027-03-17 |  |  |  | 2027-03-17
851 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTAB 4 20/0.4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010250607780 | 2026-03-10 | 2027-03-10 |  |  |  | 2027-03-10
852 |  | CEF-SURA MICA | SURA MICA | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.4 | PTAB 00013 SURA MICA |  | DEER TS | 7020260302021 | 2026-03-20 | 2027-03-20 |  |  |  | 2027-03-20
853 |  | CEF-VIDRA | VIDRA | AB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV VIDRA |  | DEER TS | 7040260305533 | 2026-03-17 | 2027-03-17 |  |  |  | 2027-03-17
854 |  | CEF-LIVEZENI | LIVEZENI | MS | solar | 0.075255 | 0.075255 | 300 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV LIVEZENI |  | DEER TS | 7030260302518 | 2026-03-27 | 2027-03-27 | DEER37757 | 2026-08-11 | 2027-02-07 | 2027-01-08
855 |  | CEF-CATALINA | CATALINA | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | LEA JT PTA 1 20/0.4 KV CATALINA CIRC.1 |  | DEER TS | 7060260300822 | 2026-03-20 | 2027-03-20 |  |  |  | 2027-03-20
856 |  | CEF-DANES | DANES | MS | solar | 0.027 | 0.027 | 150 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DANES |  | DEER TS | 7030260302816 | 2026-03-25 | 2027-03-25 | DEER35180 | 2026-07-28 | 2027-01-24 | 2026-12-25
857 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | STATIA BARABANT 110/20 KV |  | DEER TS | 7040250705185 | 2026-03-23 | 2027-03-23 |  |  |  | 2027-03-23
858 |  | CEF-TARNAVENI | TARNAVENI | MS | solar | 0.95 | 0.95 | 2740 | 0.4 | LEA 20 KV TARNAVENI-ORAS3 7D27O315 |  | DEER TS | 7030250901550 | 2026-03-25 | 2027-03-25 |  |  |  | 2027-03-25
859 |  | CEF-OCNA SIBIULUI | OCNA SIBIULUI | SB | solar | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | LEA 20 KV PA1 OCNA SIBIULUI - HASAG 7D3 |  | DEER TS | 7020240907210 | 2026-03-24 | 2027-03-24 |  |  |  | 2027-03-24
860 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 4.95 | 4.95 | 9420 | 0.4 | STATIA UCEA 110/20 KV |  | DEER TS | 7010250302419 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | DEER25683 | 2026-06-19 | 2026-12-16 | 2026-11-16
861 |  | CEF-SANGEORGIU DE PADURE | SANGEORGIU DE PADURE | MS | solar | 2.85 | 2.85 | 28500 | 0.4 | LEA 20 KV FANTANELE-SOVATA 7D27O314 |  | DEER TS | 7030250504029 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | DEER17746 | 2026-05-05 | 2027-10-05 | 2027-08-31
862 |  | CEF-PARAU | PARAU | BV | solar | 70.35 | 70.35 | 121200 | 0.4 | LEA 110 kV Hoghiz - Fagaras |  | DEER TS | 7010250608189 | 2026-04-07 | 2027-04-07 |  |  |  | 2027-04-07
863 |  | MHC-BOITA | BOITA | SB | hidro | 0.89 | 0.89 | 12537.5 | 0.4 | LEA 20 KV TALMACIU - RAUL VADULUI 7D33O |  | DEER TS | 7020250705396 | 2026-04-22 | 2027-04-22 | DEER27536 | 2026-06-29 | 2027-06-29 | 2027-05-30
864 |  | CEF-TARGU SECUIESC | TARGU SECUIESC | CV | solar | 0.202 | 0.202 | 0 | 0 | LEA 20 KV LUNGA 7D15O312 |  | DEER TS | 7060251101077 | 2026-02-05 | 2027-02-05 |  |  |  | 2027-02-05
865 |  | CEF-DITRAU | DITRAU | HR | solar | 0.0365 | 0.0365 | 0 | 0 | PTA 26 20/0.4 KV DITRAU |  | DEER TS | 7050260100036 | 2026-04-10 | 2027-04-10 |  |  |  | 2027-04-10
866 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 590706 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260100296 | 2026-04-07 | 2027-04-07 |  |  |  | 2027-04-07
867 |  | CEF-BAIA DE ARIES | BAIA DE ARIES | AB | solar | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | PTZ 1 20/0.4 KV PTTR BAIA |  | DEER TS | 7040260101372 | 2026-04-29 | 2027-04-29 | DEER23966 | 2026-06-09 | 2026-12-06 | 2026-11-06
868 |  | CEF-CARTISOARA | CARTISOARA | SB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | LEA 20 KV CARTISOARA-ARPASEL 70200402 |  | DEER TS | 7020260201324 | 2026-03-30 | 2027-03-30 |  |  |  | 2027-03-30
869 |  | CEF-LIVEZILE | LIVEZILE | AB | solar | 0.007 | 0.007 | 200 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV LIVEZILE |  | DEER TS | 7040260304605 | 2026-04-08 | 2027-04-08 | DEER16367 | 2026-04-24 | 2026-10-21 | 2026-09-21
870 |  | CEF-NADES | NADES | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 280 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV TIGMANDRU |  | DEER TS | 7030260302239 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | DEER25057 | 2026-06-16 | 2026-12-13 | 2026-11-13
871 |  | CEF-CALNIC | CALNIC | AB | solar | 0.1529 | 0.1529 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV DEAL |  | DEER TS | 7040260305203 | 2026-03-31 | 2027-03-31 |  |  |  | 2027-03-31
872 |  | CEF-HOGHIZ | HOGHIZ | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV CUCIULATA |  | DEER TS | 7010260302657 | 2026-04-15 | 2027-04-15 |  |  |  | 2027-04-15
873 |  | CEF-MOHU | MOHU | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 314 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV MOHU |  | DEER TS | 7020260301943 | 2026-04-06 | 2027-04-06 |  |  |  | 2027-04-06
874 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.01 | 0.01 | 50 | 0.4 | PTZ 34 20/0.4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020260301953 | 2026-03-30 | 2027-03-30 |  |  |  | 2027-03-30
875 |  | CEF-ALMA | ALMA | SB | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV SMIG |  | DEER TS | 7020260301978 | 2026-03-30 | 2027-03-30 |  |  |  | 2027-03-30
876 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.012 | 0.012 | 280 | 0.4 | PTZ 10 6/0.4 KV CUGIR |  | DEER TS | 7040260305458 | 2026-03-30 | 2027-03-30 |  |  |  | 2027-03-30
877 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.01 | 0.01 | 50 | 0.4 | PTAB 00392 SIBIU |  | DEER TS | 7020260302017 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | DEER23151 | 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-10-31
878 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTZ 1331 6/0.4 KV PCT BRASOV |  | DEER TS | 7010260302776 | 2026-03-25 | 2027-03-25 |  |  |  | 2027-03-25
879 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 628 | 0.4 | PTZ 532305 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260302820 | 2026-03-24 | 2027-03-24 | DEER18326 | 2026-05-07 | 2026-11-03 | 2026-10-04
880 |  | CEF-SAMBATA DE SUS | SAMBATA DE SUS | BV | solar | 0.16412 | 0.16412 | 0 | 0 | LEA 20 KV SUMERNA ST UCEA 70100402 |  | DEER TS | 7010260302855 | 2026-04-17 | 2027-04-17 |  |  |  | 2027-04-17
881 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 2 20/0.4 KV UCEA DE SUS |  | DEER TS | 7010260302856 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | DEER24918 | 2026-06-15 | 2026-12-12 | 2026-11-12
882 |  | CEF-PAUCA | PAUCA | SB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | LEA 20 KV SIBIU NORD-OCNA 7D33O312 |  | DEER TS | 7020260302118 | 2026-03-30 | 2027-03-30 |  |  |  | 2027-03-30
883 |  | CEF-PERSANI | PERSANI | BV | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTA 00005 PERSANI - ANTENA RDS |  | DEER TS | 7010260302918 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | DEER20988 | 2026-05-21 | 2026-11-17 | 2026-10-18
884 |  | CEF-SALISTE | SALISTE | SB | solar | 0.2 | 0.2 | 280 | 0.4 | LEA 20 KV PA1 SALISTE-APOLD 70200403 |  | DEER TS | 7020260302152 | 2026-04-03 | 2027-04-03 |  |  |  | 2027-04-03
885 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01134 | 0.01134 | 100 | 0.4 | PTZ 513 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260302976 | 2026-04-07 | 2027-04-07 | DEER24264 | 2026-06-10 | 2026-12-07 | 2026-11-07
886 |  | CEF-FARAGAU | FARAGAU | MS | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | LEA 20 KV REGHIN-RACIU 7D27O313 |  | DEER TS | 7030260302711 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-04-01
887 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.1968 | 0.1968 | 0 | 0 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010260303032 | 2026-04-08 | 2027-04-08 |  |  |  | 2027-04-08
888 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | solar | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.4 | PTA 88 20/0.4 KV RASNOV |  | DEER TS | 7010260303042 | 2026-04-21 | 2027-04-21 |  |  |  | 2027-04-21
889 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV VINTISOARA |  | DEER TS | 7040260306094 | 2026-04-06 | 2027-04-06 |  |  |  | 2027-04-06
890 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTZ 590502 6/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260303068 | 2026-04-15 | 2027-04-15 |  |  |  | 2027-04-15
891 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTAB 535003 20/0.4 KV PCT NAX CAR |  | DEER TS | 7010260303126 | 2026-04-08 | 2027-04-08 |  |  |  | 2027-04-08
892 |  | CEF-VURPAR | VURPAR | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 30 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV VURPAR |  | DEER TS | 7020260302260 | 2026-04-06 | 2027-04-06 |  |  |  | 2027-04-06
893 |  | CEF-VARGATA | VARGATA | MS | solar | 0.003 | 0.003 | 204 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV VADU |  | DEER TS | 7030260302870 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | DEER37695 | 2026-08-11 | 2027-02-07 | 2027-01-08
894 |  | CEF-VAMA BUZAULUI | VAMA BUZAULUI | BV | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST PREJMER - INTORSURA 701003 |  | DEER TS | 7010260303212 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | DEER27955 | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 2026-11-28
895 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.012 | 0.012 | 280 | 0.4 | PTZ 6 6/0.4 KV CUGIR |  | DEER TS | 7040260306532 | 2026-04-08 | 2027-04-08 | DEER23854 | 2026-06-09 | 2026-12-06 | 2026-11-06
896 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 50 | 0.23 | PTZ 19 20/0.4 KV SEBES |  | DEER TS | 7040260306567 | 2026-04-08 | 2027-04-08 |  |  |  | 2027-04-08
897 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | PTAB 583 20/0.4 KV SANCRAI DE MURES |  | DEER TS | 7030260302978 | 2026-04-06 | 2027-04-06 | DEER20337 | 2026-05-20 | 2026-11-16 | 2026-10-17
898 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | PTAB 620 20/0.4 KV TG MURES NAZNA VIILO |  | DEER TS | 7030260302980 | 2026-04-06 | 2027-04-06 | DEER22382 | 2026-05-28 | 2026-11-24 | 2026-10-25
899 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | solar | 0.027 | 0.027 | 100 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV PREDELUT |  | DEER TS | 7010260303358 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
900 |  | CEF-MOIECIU | MOIECIU | BV | solar | 0.01806 | 0.01806 | 0 | 0 | PTA 18 20/0.4 KV MOIECIU DE JOS |  | DEER TS | 7010260303369 | 2026-04-16 | 2027-04-16 |  |  |  | 2027-04-16
901 |  | CEF-CEUASU DE CAMPIE | CEUASU DE CAMPIE | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 4 20/0.4 KV HERGHELIA |  | DEER TS | 7030260303137 | 2026-04-03 | 2027-04-03 |  |  |  | 2027-04-03
902 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTZ 106 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260302498 | 2026-04-06 | 2027-04-06 |  |  |  | 2027-04-06
903 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTA 1 20/0.4 KV MOARA BARABANT |  | DEER TS | 7040260307106 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
904 |  | CEF-LUETA | LUETA | HR | solar | 0.0279 | 0.0279 | 300 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV BAILE SELTERS |  | DEER TS | 7050260302310 | 2026-04-21 | 2027-04-21 |  |  |  | 2027-04-21
905 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | PTZ 2621 20/0.4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260303491 | 2026-04-20 | 2027-04-20 |  |  |  | 2027-04-20
906 |  | CEF-JIBERT | JIBERT | BV | solar | 0.2006 | 0.2006 | 280 | 0.4 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 70100403 |  | DEER TS | 7010260403659 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  | 2027-04-27
907 |  | CEF-SANTIMBRU | SANTIMBRU | AB | solar | 0.008875 | 0.008875 | 200 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV TOTOI |  | DEER TS | 7040260407479 | 2026-04-24 | 2027-04-24 | DEER33323 | 2026-07-16 | 2027-01-12 | 2026-12-13
908 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.00408 | 0.00408 | 280 | 0.23 | PTZ 187 20/0.4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040260407797 | 2026-04-24 | 2027-04-24 | DEER35233 | 2026-07-28 | 2027-01-24 | 2026-12-25
909 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 81 6/0.4 KV TG. MURES SANCRAI |  | DEER TS | 7030260403417 | 2026-04-21 | 2027-04-21 | DEER33902 | 2026-07-22 | 2027-01-18 | 2026-12-19
910 |  | CEF-CRIZBAV | CRIZBAV | BV | solar | 0.21835 | 0.21835 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST BOD - PT 6 DUMBRAVITA 70100 |  | DEER TS | 7010260403842 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  | 2027-04-27
911 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTAB 00001 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260403989 | 2026-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | 2027-04-29
912 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTAB 00403 SIBIU |  | DEER TS | 7020260402854 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | DEER26822 | 2026-06-25 | 2026-12-22 | 2026-11-22
913 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.03936 | 0.03936 | 0 | 0 | PTZ 12 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260402903 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
914 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTZ 123 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260402904 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
915 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.027675 | 0.027675 | 0 | 0 | PTZ 00049 SIBIU |  | DEER TS | 7020260402906 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
916 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.039975 | 0.039975 | 0 | 0 | PTZ 53 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260402908 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
917 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.03567 | 0.03567 | 0 | 0 | PTZ 241 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260402909 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
918 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0246 | 0.0246 | 0 | 0 | PTAB 63 20/0.4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260402910 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
919 |  | CEF-MERGHINDEAL | MERGHINDEAL | SB | solar | 0.0046 | 0.0046 | 100 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV MERGHINDEAL |  | DEER TS | 7020260402911 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | DEER20557 | 2026-05-20 | 2026-11-16 | 2026-10-17
920 |  | CEF-VALEA CRISULUI | VALEA CRISULUI | CV | solar | 74.1 | 74.1 | 112560 | 0.4 | STATIA VALEA CRISULUI 110/20 KV |  | DEER TS | 7060260401320 | 2026-04-22 | 2027-04-22 |  |  |  | 2027-04-22
921 |  | CEF-COVASNA | COVASNA | CV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | RETELE JT PTZ 5 20/0.4 KV FILATURA |  | DEER TS | 7060250900560 | 2025-10-26 | 2026-10-26 | DEER16843 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 2026-09-25
922 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 0.125 | 0.125 | 500 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV IAS AIUD |  | DEER TS | 7040251006487 | 2026-05-13 | 2027-05-13 |  |  |  | 2027-05-13
923 |  | CEF-POIANA MARULUI | POIANA MARULUI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.4 | PTA 4 20/0,4 KV POIANA MARULUI |  | DEER TS | 7010251104093 | 2026-05-15 | 2027-05-15 |  |  |  | 2027-05-15
924 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.99918 | 0.99918 | 314 | 0.4 | LEA 20 KV ORAS II GHEORGHENI 70500301 |  | DEER TS | 7050251101934 | 2026-05-04 | 2027-05-04 |  |  |  | 2027-05-04
925 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTZ 12 6/0,4 KV CUGIR |  | DEER TS | 7040260202735 | 2026-04-29 | 2027-04-29 | DEER22563 | 2026-05-29 | 2026-11-25 | 2026-10-26
926 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 00002 BOD COLONIE |  | DEER TS | 7010260302960 | 2026-05-12 | 2027-05-12 | DEER24471 | 2026-06-11 | 2026-12-08 | 2026-11-08
927 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTZ 00011 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010260303253 | 2026-05-15 | 2027-05-15 |  |  |  | 2027-05-15
928 |  | CEF-INTORSURA BUZAULUI | INTORSURA BUZAULUI | CV | solar | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 | LEA 20 KV MOBILA-IBUZAULUI 70600303 |  | DEER TS | 7060260401045 | 2026-05-06 | 2027-05-06 |  |  |  | 2027-05-06
929 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTZ 161 20/0,4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040260407185 | 2026-04-22 | 2027-04-22 | DEER19714 | 2026-05-15 | 2026-11-11 | 2026-10-12
930 |  | CEF-BAND | BAND | MS | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTZ 10 20/0,4 KV BAND |  | DEER TS | 7030260403459 | 2026-05-07 | 2027-05-07 | DEER22155 | 2026-05-28 | 2026-11-24 | 2026-10-25
931 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTZ 5532 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260403893 | 2026-04-28 | 2027-04-28 |  |  |  | 2027-04-28
932 |  | CEF-BAND | BAND | MS | solar | 0.00704 | 0.00704 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV PETEA |  | DEER TS | 7030260403461 | 2026-05-07 | 2027-05-07 | DEER22149 | 2026-05-28 | 2026-11-24 | 2026-10-25
933 |  | CEF-STUPINI | STUPINI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTAB 08055 NICOVALEI |  | DEER TS | 7010260403988 | 2026-05-19 | 2027-05-19 |  |  |  | 2027-05-19
934 |  | CEF-TAURENI | TAURENI | MS | solar | 0.00375 | 0.00375 | 200 | 0.4 | PTA 5 20/0,4 KV TAURENI |  | DEER TS | 7030260403567 | 2026-05-08 | 2027-05-08 |  |  |  | 2027-05-08
935 |  | CEF-SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | MS | solar | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | PTZ 425 20/0,4 KV TG. MURES AQUASERV ST |  | DEER TS | 7030260403788 | 2026-05-04 | 2027-05-04 |  |  |  | 2027-05-04
936 |  | CEF-MIHALT | MIHALT | AB | solar | 0.03115 | 0.03115 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV MIHALT |  | DEER TS | 7040260408745 | 2026-05-11 | 2027-05-11 | DEER25301 | 2026-06-17 | 2026-12-14 | 2026-11-14
937 |  | CEF-BARAOLT | BARAOLT | CV | solar | 0.3102 | 0.3102 | 0 | 0 | LEA 20 KV BATANI 70600202 |  | DEER TS | 7060260401291 | 2026-04-30 | 2027-04-30 |  |  |  | 2027-04-30
938 |  | CEF-RUJA | RUJA | SB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTA 5 20/0,4 KV RUJA |  | DEER TS | 7020260403023 | 2026-05-11 | 2027-05-11 |  |  |  | 2027-05-11
939 |  | CEF-ZAU DE CAMPIE | ZAU DE CAMPIE | MS | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | LEA 20 KV LUDUS-SARMAS 7D27O315 |  | DEER TS | 7030260403857 | 2026-05-18 | 2027-05-18 |  |  |  | 2027-05-18
940 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.0749 | 0.0749 | 0 | 0 | PTAB 480604 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260404342 | 2026-05-11 | 2027-05-11 |  |  |  | 2027-05-11
941 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | LES JT PTAB 672704 20/0,4 KV BRASOV C2 C |  | DEER TS | 7010260404379 | 2026-04-27 | 2027-04-27 |  |  |  | 2027-04-27
942 |  | CEF-JIDVEI | JIDVEI | AB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV VESEUS |  | DEER TS | 7040260409098 | 2026-05-14 | 2027-05-14 | DEER22963 | 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-10-31
943 |  | CEF-JIDVEI | JIDVEI | AB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV CAPILNA DE JOS |  | DEER TS | 7040260409101 | 2026-05-14 | 2027-05-14 | DEER22964 | 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-10-31
944 |  | CEF-TARGU SECUIESC | TARGU SECUIESC | CV | solar | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | PTZ 8 20/0,4 KV TG.SECUIESC |  | DEER TS | 7060260401336 | 2026-05-13 | 2027-05-13 | DEER22816 | 2026-06-02 | 2026-11-29 | 2026-10-30
945 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.062115 | 0.062115 | 0 | 0 | PTS 128 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260403092 | 2026-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | 2027-04-29
946 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.10824 | 0.10824 | 0 | 0 | PTZ 135 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260403096 | 2026-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | 2027-04-29
947 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.11993 | 0.11993 | 0 | 0 | PTAB 506 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260403097 | 2026-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | 2027-04-29
948 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.09225 | 0.09225 | 0 | 0 | PTAB 00416 SIBIU |  | DEER TS | 7020260403105 | 2026-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | 2027-04-29
949 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 30 20/0,4 KV CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020260403116 | 2026-05-04 | 2027-05-04 |  |  |  | 2027-05-04
950 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0 | PTZ 00046 SACELE |  | DEER TS | 7010260404504 | 2026-05-08 | 2027-05-08 | DEER20991 | 2026-05-21 | 2026-11-17 | 2026-10-18
951 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.01782 | 0.01782 | 0 | 0 | PTAB 132 20/0,4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040260409279 | 2026-05-14 | 2027-05-14 | DEER23517 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | 2026-11-02
952 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.0295 | 0.0295 | 200 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV MICESTI |  | DEER TS | 7040260409418 | 2026-05-22 | 2027-05-22 | DEER33123 | 2026-07-15 | 2027-01-11 | 2026-12-12
953 |  | CEF-RICIU | RICIU | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 279 | 0.4 | LEA 20 KV RACIU-SAULIA 7D27O312 |  | DEER TS | 7030260404064 | 2026-05-08 | 2027-05-08 |  |  |  | 2027-05-08
954 |  | CEF-CERGAU | CERGAU | AB | solar | 0.02 | 0.02 | 200 | 0.4 | PTA 00001 CERGAU MARE |  | DEER TS | 7040260409571 | 2026-05-25 | 2027-05-25 |  |  |  | 2027-05-25
955 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 1 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260403238 | 2026-05-04 | 2027-05-04 | DEER18659 | 2026-05-11 | 2026-11-07 | 2026-10-08
956 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | PTAB 00140 SACELE |  | DEER TS | 7010260404743 | 2026-05-27 | 2027-05-27 |  |  |  | 2027-05-27
957 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 230 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV TOHANUL VECHI |  | DEER TS | 7010260404845 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | DEER24213 | 2026-06-10 | 2026-12-07 | 2026-11-07
958 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTZ 8 20/0,4 KV AIUD |  | DEER TS | 7040260409951 | 2026-05-14 | 2027-05-14 | DEER36759 | 2026-08-05 | 2027-02-01 | 2027-01-02
959 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | DEPOZIT TRAFO CE MT/JT BV |  | DEER TS | 7010260404854 | 2026-05-12 | 2027-05-12 | DEER24035 | 2026-06-09 | 2026-12-06 | 2026-11-06
960 |  | CEF-STEJARISU | STEJARISU | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV STEJARISU |  | DEER TS | 7020260503471 | 2026-05-11 | 2027-05-11 |  |  |  | 2027-05-11
961 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 0.0088 | 0.0088 | 0 | 0 | PTAB 00033 BOD |  | DEER TS | 7010260505102 | 2026-05-25 | 2027-05-25 |  |  |  | 2027-05-25
962 |  | CEF-ALTINA | ALTINA | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 314 | 0.4 | PTA 00001 ALTINA |  | DEER TS | 7020260503538 | 2026-05-13 | 2027-05-13 | DEER40540 | 2026-08-27 | 2027-02-23 | 2027-01-24
963 |  | CEF-IACOBENI | IACOBENI | SB | solar | 0.0046 | 0.0046 | 100 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV IACOBENI |  | DEER TS | 7020260503665 | 2026-05-13 | 2027-05-13 | DEER20644 | 2026-05-20 | 2026-11-16 | 2026-10-17
964 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.4 | PTZ 00010 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010260505254 | 2026-05-21 | 2027-05-21 | DEER31971 | 2026-07-09 | 2027-01-05 | 2026-12-06
965 |  | CEF-OGRA | OGRA | MS | solar | 0.04095 | 0.04095 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV OGRA |  | DEER TS | 7030260504548 | 2026-05-19 | 2027-05-19 | DEER33478 | 2026-07-17 | 2027-01-13 | 2026-12-14
966 |  | CEF-SOROSTIN | SOROSTIN | SB | solar | 0.04 | 0 | 200 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV SOROSTIN |  | DEER TS | 7020260503759 | 2026-05-13 | 2027-05-13 |  |  |  | 2027-05-13
967 |  | CEF-IACOBENI | IACOBENI | SB | solar | 0.004 | 0.004 | 100 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV IACOBENI |  | DEER TS | 7020260503802 | 2026-05-20 | 2027-05-20 | DEER20721 | 2026-05-21 | 2026-11-17 | 2026-10-18
968 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.012285 | 0.012285 | 314 | 0.4 | PTA 51 20/0,4 KV CISNADIE |  | DEER TS | 7020260503859 | 2026-05-25 | 2027-05-25 | DEER43808 | 2026-09-21 | 2027-03-20 | 2027-02-18
969 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.005915 | 0.005915 | 0 | 0 | PTZ 00018 SACELE |  | DEER TS | 7010260505580 | 2026-05-26 | 2027-05-26 | DEER36211 | 2026-08-03 | 2027-01-30 | 2026-12-31
970 |  | CEF-DUMBRAVITA | DUMBRAVITA | BV | solar | 0.07917 | 0.07917 | 0 | 0 | PTZ 25 20/0,4 KV CODLEA |  | DEER TS | 7010260505723 | 2026-05-25 | 2027-05-25 | DEER24189 | 2026-06-10 | 2026-12-07 | 2026-11-07
971 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | PTAB 00392 SIBIU |  | DEER TS | 7020260504069 | 2026-05-25 | 2027-05-25 | DEER43302 | 2026-09-17 | 2027-03-16 | 2027-02-14
972 |  | CEF-DUMBRAVENI | DUMBRAVENI | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 628 | 0.4 | PTZ 6 20/0,4 KV DUMBRAVENI |  | DEER TS | 7020260504071 | 2026-05-25 | 2027-05-25 |  |  |  | 2027-05-25
973 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV MINA 1 MAI |  | DEER TS | 7010260505805 | 2026-05-28 | 2027-05-28 | DEER28651 | 2026-07-06 | 2027-01-02 | 2026-12-03
974 |  | CEF-MIHAILENI | MIHAILENI | HR | solar | 0.0036 | 0.0036 | 300 | 0.4 | PTA 3 20/0,4 KV VACARESTI |  | DEER TS | 7050260503530 | 2026-05-26 | 2027-05-26 | DEER32365 | 2026-07-13 | 2027-01-09 | 2026-12-10
975 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 00032 SELIMBAR |  | DEER TS | 7020260504282 | 2026-05-27 | 2027-05-27 | DEER23021 | 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-10-31
976 |  | CEF-GALAUTAS | GALAUTAS | HR | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 00002 GALAUTAS |  | DEER TS | 7050260503596 | 2026-05-26 | 2027-05-26 | DEER26026 | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 2026-11-19
977 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | solar | 0.35 | 0.35 | 182.5 | 0.4 | LEA 20 KV STREMT 70400301 |  | DEER TS | 7040260512562 | 2026-05-29 | 2027-05-29 |  |  |  | 2027-05-29
978 |  | CEF-SERCAIA | SERCAIA | BV | solar | 21 | 21 | 0 | 0 | LEA 110 kV Hoghiz - Fagaras |  | DEER TS | 7010250303298 | 2026-06-09 | 2027-06-09 |  |  |  | 2027-06-09
979 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | STATIA STUPINI 110/20 KV |  | DEER TS | 7010251103992 | 2026-05-27 | 2027-05-27 |  |  |  | 2027-05-27
980 |  | CEF-CARTA | CARTA | HR | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTA 3 20/0,4 KV INEU |  | DEER TS | 7050251101728 | 2026-06-09 | 2027-06-09 | DEER41453 | 2026-09-03 | 2027-03-02 | 2027-01-31
981 |  | CEF-JIDVEI | JIDVEI | AB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV FEISA |  | DEER TS | 7040260408806 | 2026-06-02 | 2027-06-02 | DEER25807 | 2026-06-20 | 2026-12-17 | 2026-11-17
982 |  | CEF-MAGHERANI | MAGHERANI | MS | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV SOVATA-FANTANELE 7D27O314 |  | DEER TS | 7030260403924 | 2026-05-19 | 2027-05-19 |  |  |  | 2027-05-19
983 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTAB 535003 20/0,4 KV PCT NAX CAR |  | DEER TS | 7010260404855 | 2026-05-27 | 2027-05-27 |  |  |  | 2027-05-27
984 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTZ 22 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260505000 | 2026-05-22 | 2027-05-22 |  |  |  | 2027-05-22
985 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTZ 22 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260505002 | 2026-05-22 | 2027-05-22 |  |  |  | 2027-05-22
986 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 100 | 0.4 | PTAB 5 20/0,4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010260505046 | 2026-05-19 | 2027-05-19 | DEER35078 | 2026-07-27 | 2027-01-23 | 2026-12-24
987 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 50 | 0.4 | PTAB 650603 20/0,4 KV MAGNETIC PARK-2 |  | DEER TS | 7010260505055 | 2026-05-22 | 2027-05-22 |  |  |  | 2027-05-22
988 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00768 | 0.00768 | 0 | 0 | PTAB 8033 20/0,4 KV ALF |  | DEER TS | 7010260505133 | 2026-05-27 | 2027-05-27 |  |  |  | 2027-05-27
989 |  | CEF-BUNESTI | BUNESTI | BV | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV CRIT IAS |  | DEER TS | 7010260505220 | 2026-05-26 | 2027-05-26 | DEER42503 | 2026-09-10 | 2027-03-09 | 2027-02-07
990 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 15 | 0.4 | PTZ 2 20/0,4 KV CRISTIAN |  | DEER TS | 7010260505266 | 2026-06-09 | 2027-06-09 | DEER26425 | 2026-06-23 | 2026-12-20 | 2026-11-20
991 |  | CEF-VALEA LUNGA | VALEA LUNGA | SB | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV VALEA LUNGA |  | DEER TS | 7020260503841 | 2026-05-27 | 2027-05-27 |  |  |  | 2027-05-27
992 |  | CEF-TARGU SECUIESC | TARGU SECUIESC | CV | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTZ 17 20/0,4 KV TG.SECUIESC |  | DEER TS | 7060260501724 | 2026-06-12 | 2027-06-12 | DEER38296 | 2026-08-14 | 2027-02-10 | 2027-01-11
993 |  | CEF-RAU SADULUI | RAU SADULUI | SB | solar | 0.018 | 0.018 | 400 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV BEBERANI |  | DEER TS | 7020260503930 | 2026-05-27 | 2027-05-27 | DEER35134 | 2026-07-28 | 2027-01-24 | 2026-12-25
994 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | PTZ 572207 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260505627 | 2026-05-25 | 2027-05-25 | DEER33899 | 2026-07-22 | 2027-01-18 | 2026-12-19
995 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTZ 38 20/0,4 KV ODORHEI |  | DEER TS | 7050260503435 | 2026-06-25 | 2027-06-25 |  |  |  | 2027-06-25
996 |  | CEF-VANATORI | VANATORI | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV ARCHITA |  | DEER TS | 7030260505058 | 2026-06-02 | 2027-06-02 | DEER42669 | 2026-09-11 | 2027-03-10 | 2027-02-08
997 |  | CEF-SIMONESTI | SIMONESTI | HR | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV TARCESTI |  | DEER TS | 7050260503539 | 2026-06-22 | 2027-06-22 |  |  |  | 2027-06-22
998 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 58 20/0,4 KV TG. MURES KOROSI CSOMA |  | DEER TS | 7030260505193 | 2026-06-17 | 2027-06-17 |  |  |  | 2027-06-17
999 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.00606 | 0.00606 | 100 | 0.4 | PTAB 136 20/0,4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020260504235 | 2026-05-27 | 2027-05-27 |  |  |  | 2027-05-27
1000 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | solar | 0.005 | 0.005 | 100 | 0.4 | PTZ 26 20/0,4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030260505228 | 2026-06-10 | 2027-06-10 |  |  |  | 2027-06-10
1001 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.0064 | 0.0064 | 0 | 0 | PTZ 00002 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010260505969 | 2026-06-16 | 2027-06-16 |  |  |  | 2027-06-16
1002 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | PTAB 480604 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260506088 | 2026-06-08 | 2027-06-08 |  |  |  | 2027-06-08
1003 |  | CEF-PETELEA | PETELEA | MS | solar | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV PETELEA |  | DEER TS | 7030260505320 | 2026-06-17 | 2027-06-17 | DEER33451 | 2026-07-17 | 2027-01-13 | 2026-12-14
1004 |  | CEF-OCOLIS | OCOLIS | AB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV OCOLIS |  | DEER TS | 7040260512634 | 2026-06-11 | 2027-06-11 |  |  |  | 2027-06-11
1005 |  | CEF-OCOLIS | OCOLIS | AB | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV OCOLIS |  | DEER TS | 7040260512638 | 2026-06-11 | 2027-06-11 |  |  |  | 2027-06-11
1006 |  | CEF-OCOLIS | OCOLIS | AB | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV OCOLIS |  | DEER TS | 7040260512653 | 2026-06-11 | 2027-06-11 |  |  |  | 2027-06-11
1007 |  | CEF-OCOLIS | OCOLIS | AB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV OCOLIS |  | DEER TS | 7040260512658 | 2026-06-11 | 2027-06-11 |  |  |  | 2027-06-11
1008 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 280 | 0.4 | PTA 00027 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260506179 | 2026-06-19 | 2027-06-19 |  |  |  | 2027-06-19
1009 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0459 | 0.0459 | 100 | 0.4 | PTAB 313 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260504377 | 2026-06-03 | 2027-06-03 |  |  |  | 2027-06-03
1010 |  | CEF-CARTA | CARTA | HR | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV INEU |  | DEER TS | 7050260503661 | 2026-06-17 | 2027-06-17 |  |  |  | 2027-06-17
1011 |  | CEF-POPLACA | POPLACA | SB | solar | 0.0245 | 0.0245 | 1500 | 0.4 | PTA 3 20/0,4 KV POPLACA |  | DEER TS | 7020260504424 | 2026-06-02 | 2027-06-02 |  |  |  | 2027-06-02
1012 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTAB 5534 6/0,4 KV PEPINIERA |  | DEER TS | 7010260506297 | 2026-06-08 | 2027-06-08 |  |  |  | 2027-06-08
1013 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTA 10 20/0,4 KV RASNOV |  | DEER TS | 7010260506354 | 2026-06-15 | 2027-06-15 |  |  |  | 2027-06-15
1014 |  | CEF-BLAJ | BLAJ | AB | solar | 1.9 | 0 | 0 | 0 | PA 1 20 KV PUNCT ALIMENTARE 20 KV BOSCH |  | DEER TS | 7040260513123 | 2026-06-18 | 2027-06-18 |  |  |  | 2028-12-15
1015 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 15 20/0,4 KV LUDUS |  | DEER TS | 7030260505488 | 2026-06-02 | 2027-06-02 | DEER40448 | 2026-08-26 | 2027-02-22 | 2027-01-23
1016 |  | CEF-DRAGUS | DRAGUS | BV | solar | 0.00408 | 0.00408 | 100 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV DRAGUS |  | DEER TS | 7010260506506 | 2026-06-23 | 2027-06-23 |  |  |  | 2027-06-23
1017 |  | CEF-DRAGUS | DRAGUS | BV | solar | 0.00408 | 0.00408 | 100 | 0.4 | PTA 3 20/0,4 KV DRAGUS - GUSUTRI |  | DEER TS | 7010260506507 | 2026-06-19 | 2027-06-19 |  |  |  | 2027-06-19
1018 |  | CEF-VISTEA | VISTEA | BV | solar | 0.00999 | 0.00999 | 0 | 0 | PTA 00001 VISTEA DE JOS |  | DEER TS | 7010260606532 | 2026-06-25 | 2027-06-25 | DEER35082 | 2026-07-27 | 2027-01-23 | 2026-12-24
1019 |  | CEF-RECEA | RECEA | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 50 | 0.4 | PTA 5 20/0,4 KV RECEA |  | DEER TS | 7010260606554 | 2026-06-09 | 2027-06-09 | DEER34520 | 2026-07-24 | 2027-01-20 | 2026-12-21
1020 |  | CEF-SURA MARE | SURA MARE | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 00004 SURA MARE |  | DEER TS | 7020260604649 | 2026-06-09 | 2027-06-09 | DEER33665 | 2026-07-21 | 2027-01-17 | 2026-12-18
1021 |  | CEF-SOHODOL | SOHODOL | AB | solar | 0.0703 | 0.0703 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV LAZURI |  | DEER TS | 7040260613749 | 2026-06-24 | 2027-06-24 | DEER34687 | 2026-07-24 | 2027-01-20 | 2026-12-21
1022 |  | CEF-UNGHENI | UNGHENI | MS | solar | 2.1 | 2.1 | 2240 | 0.4 | STATIA SANPAUL 110/20 KV |  | DEER TS | 7030260605607 | 2026-06-16 | 2027-06-16 | DEER32912 | 2026-07-15 | 2028-07-15 | 2028-06-01
1023 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 11.66 | 0.4 | PTZ 186 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260604677 | 2026-06-08 | 2027-06-08 | DEER24190 | 2026-06-10 | 2026-12-07 | 2026-11-07
1024 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.01968 | 0.01968 | 200 | 0.4 | PTZ 00007 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010260606657 | 2026-06-16 | 2027-06-16 | DEER41722 | 2026-09-04 | 2027-03-03 | 2027-02-01
1025 |  | CEF-SUSENI | SUSENI | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 560 | 0.4 | LEA 20 KV REGHIN-UILA 70300302 |  | DEER TS | 7030260605641 | 2026-06-22 | 2027-06-22 |  |  |  | 2027-06-22
1026 |  | CEF-BAIA DE ARIES | BAIA DE ARIES | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV SPITAL |  | DEER TS | 7040260613939 | 2026-06-19 | 2027-06-19 |  |  |  | 2027-06-19
1027 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 314 | 0.4 | PTZ 3 20/0,4 KV CODLEA |  | DEER TS | 7010260606679 | 2026-06-19 | 2027-06-19 |  |  |  | 2027-06-19
1028 |  | CEF-BAIA DE ARIES | BAIA DE ARIES | AB | solar | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV SPITAL |  | DEER TS | 7040260613944 | 2026-06-19 | 2027-06-19 |  |  |  | 2027-06-19
1029 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 00003 CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020260604719 | 2026-06-15 | 2027-06-15 | DEER38738 | 2026-08-18 | 2027-02-14 | 2027-01-15
1030 |  | CEF-VINTU DE JOS | VINTU DE JOS | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.23 | PTA 2 20/0,4 KV VINTU DE JOS |  | DEER TS | 7040260613965 | 2026-06-24 | 2027-06-24 | DEER32556 | 2026-07-13 | 2027-01-09 | 2026-12-10
1031 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTZ 87 20/0,4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030260605662 | 2026-06-22 | 2027-06-22 |  |  |  | 2027-06-22
1032 |  | CEF-SELIMBAR | SELIMBAR | SB | solar | 0.00819 | 0.00819 | 200 | 0.4 | PTAB 2 20/0,4 KV SELIMBAR |  | DEER TS | 7020260604736 | 2026-06-10 | 2027-06-10 |  |  |  | 2027-06-10
1033 |  | CEF-POPLACA | POPLACA | SB | solar | 0.012 | 0.012 | 314 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV POPLACA |  | DEER TS | 7020260604742 | 2026-06-15 | 2027-06-15 | DEER34541 | 2026-07-24 | 2027-01-20 | 2026-12-21
1034 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTA 10 20/0,4 KV SOLOVASTRU |  | DEER TS | 7030260605708 | 2026-06-27 | 2027-06-27 |  |  |  | 2027-06-27
1035 |  | CEF-MARPOD | MARPOD | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 314 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV MARPOD |  | DEER TS | 7020260604778 | 2026-06-10 | 2027-06-10 |  |  |  | 2027-06-10
1036 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTZ 00008 GHIMBAV |  | DEER TS | 7010260606816 | 2026-06-23 | 2027-06-23 | DEER32005 | 2026-07-09 | 2027-01-05 | 2026-12-06
1037 |  | CEF-GURGHIU | GURGHIU | MS | solar | 0.0046 | 0.0046 | 100 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV ORSOVA SAT |  | DEER TS | 7030260605734 | 2026-06-09 | 2027-06-09 | DEER26012 | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 2026-11-19
1038 |  | CEF-APOLDUL DE JOS | APOLDUL DE JOS | SB | solar | 0.14575 | 0.14575 | 0 | 0 | PTA 00003 APOLDUL DE JOS |  | DEER TS | 7020260604812 | 2026-06-16 | 2027-06-16 | DEER32586 | 2026-07-13 | 2027-01-09 | 2026-12-10
1039 |  | CEF-TOPLITA | TOPLITA | HR | solar | 0.02 | 0.02 | 1000 | 0.4 | PTA 17 20/0,4 KV TOPLITA |  | DEER TS | 7050260603812 | 2026-06-24 | 2027-06-24 |  |  |  | 2027-06-24
1040 |  | CEF-GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 00001 GHEORGHE DOJA |  | DEER TS | 7030260605775 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | DEER33906 | 2026-07-22 | 2027-01-18 | 2026-12-19
1041 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.04988 | 0.04988 | 100 | 0.4 | PTAB 40 20/0,4 KV PASUNII |  | DEER TS | 7010260606879 | 2026-06-23 | 2027-06-23 |  |  |  | 2027-06-23
1042 |  | CEF-RAU SADULUI | RAU SADULUI | SB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV FUNDUL RIULUI |  | DEER TS | 7020260604858 | 2026-06-15 | 2027-06-15 | DEER39257 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1043 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 320 | 0.4 | PTA 23 20/0,4 KV SUMERNA - VICTORIA |  | DEER TS | 7010260606923 | 2026-06-25 | 2027-06-25 | DEER36384 | 2026-08-03 | 2027-01-30 | 2026-12-31
1044 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.803 | 0 | 280 | 0.4 | LEA 20 KV TIBOD 70500401 |  | DEER TS | 7050260603846 | 2026-06-15 | 2027-06-15 |  |  |  | 2027-06-15
1045 |  | CEF-PRAID | PRAID | HR | solar | 0.027 | 0.027 | 200 | 0.4 | PTA 16 20/0,4 KV PRAID |  | DEER TS | 7050260603856 | 2026-06-18 | 2027-06-18 |  |  |  | 2027-06-18
1046 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTAB 00392 SIBIU |  | DEER TS | 7020260604904 | 2026-06-15 | 2027-06-15 | DEER26034 | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 2026-11-19
1047 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 3 | 0 | 4616 | 0.4 | PTAB 432101 20/0,4 KV PCT AEROPORT |  | DEER TS | 7010260607033 | 2026-06-22 | 2027-06-22 |  |  |  | 2027-06-22
1048 |  | CEF-FANTANELE | FANTANELE | MS | solar | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | LEA 20 KV FANTANELE-JACOD 7D27O314 |  | DEER TS | 7030260605984 | 2026-06-24 | 2027-06-24 | DEER44469 | 2026-09-25 | 2027-03-24 | 2027-02-22
1049 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.009 | 0.009 | 300 | 0.4 | PTZ 75 20/0,4 KV TG. MURES SC MURICOM |  | DEER TS | 7030260606050 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | DEER28862 | 2026-07-07 | 2027-01-03 | 2026-12-04
1050 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | PTAB 218 20/0,4 KV PC ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040260614855 | 2026-06-26 | 2027-06-26 |  |  |  | 2027-06-26
1051 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.00336 | 0.00336 | 0 | 0 | PTZ 00039 MEDIAS |  | DEER TS | 7020260605008 | 2026-06-23 | 2027-06-23 | DEER33222 | 2026-07-16 | 2027-01-12 | 2026-12-13
1052 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 00002 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260607146 | 2026-06-29 | 2027-06-29 |  |  |  | 2027-06-29
1053 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 42 | 42 | 114896 | 0.4 | LEA 110 kV Brasov - Hoghiz |  | DEER TS | 7010250302423 | 2026-06-12 | 2027-06-12 |  |  |  | 2027-06-12
1054 |  | CEF-CRISTESTI | CRISTESTI | MS | solar | 2 | 2 | 23125 | 0.4 | LEA 20 KV PARC INDUSTRIAL 7D27O312 |  | DEER TS | 7030250706090 | 2026-06-18 | 2027-06-18 | DEER27864 | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 2026-11-28
1055 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 49.8 | 49.8 | 197200 | 0.4 | LEA 110 kV Brasov - Prejmer |  | DEER TS | 7010241114918 | 2026-06-19 | 2027-06-19 |  |  |  | 2027-12-31
1056 |  | CEF-EREMITU | EREMITU | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV SOVATA-MIERCUREA.NIRAJ 7030040 |  | DEER TS | 7030260606432 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  |  | 2027-06-30
1057 |  | CEF-CRIZBAV | CRIZBAV | BV | solar | 49.8 | 49.8 | 161280 | 0.4 | STATIA UZINA R 110/20/6 KV |  | DEER TS | 7010250902173 | 2026-05-13 | 2027-05-13 |  |  |  | 2027-12-31
1058 |  | CEF-DOBARLAU | DOBARLAU | CV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA MARCUSULUI |  | DEER TS | 7060250900591 | 2026-06-10 | 2027-06-10 | DEER33574 | 2026-07-21 | 2027-01-17 | 2026-12-18
1059 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST BOD - NIVEA 7D08O312 |  | DEER TS | 7010251002735 | 2026-07-28 | 2027-07-28 |  |  |  | 2027-07-28
1060 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.4 | PTZ 192 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260302495 | 2026-07-08 | 2027-07-08 |  |  |  | 2027-07-08
1061 |  | CEF-SINCAI | SINCAI | MS | solar | 0.945 | 0.945 | 2600 | 0.4 | LEA 20 KV LIVEZENI-RACIU 70300201 |  | DEER TS | 7030260302348 | 2026-07-10 | 2027-07-10 | DEER45756 | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027-02-28
1062 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.00522 | 0.00522 | 200 | 0.4 | PTA 144 20/0,4 KV TARLUNGENI |  | DEER TS | 7010260404306 | 2026-07-13 | 2027-07-13 |  |  |  | 2027-07-13
1063 |  | CEF-MIERCUREA CIUC | MIERCUREA CIUC | HR | solar | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | PTZ 114 20/0,4 KV M-CIUC |  | DEER TS | 7050260503075 | 2026-07-24 | 2027-07-24 |  |  |  | 2027-07-24
1064 |  | CEF-SINCAI | SINCAI | MS | solar | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | LEA 20 KV RACIU-MIHES 70300202 |  | DEER TS | 7030260504352 | 2026-07-10 | 2027-07-10 | DEER36075 | 2026-07-31 | 2027-05-31 | 2027-04-30
1065 |  | CEF-SUSENI | SUSENI | HR | solar | 0.20515 | 0.20515 | 0 | 0 | LEA 20 KV IZVORUL MURES 70500301 |  | DEER TS | 7050260503192 | 2026-07-06 | 2027-07-06 |  |  |  | 2027-07-06
1066 |  | CEF-LUNCA MURESULUI | LUNCA MURESULUI | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.23 | PTA 00001 LUNCA MURES |  | DEER TS | 7040260511639 | 2026-06-29 | 2027-06-29 | DEER36605 | 2026-08-04 | 2027-01-31 | 2027-01-01
1067 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 462003 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260506152 | 2026-07-13 | 2027-07-13 |  |  |  | 2027-07-13
1068 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTZ 00001 HALCHIU |  | DEER TS | 7010260606666 | 2026-07-14 | 2027-07-14 |  |  |  | 2027-07-14
1069 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 400 | 0.4 | PTZ 3 20/0,4 KV RASNOV |  | DEER TS | 7010260606689 | 2026-07-30 | 2027-07-30 | DEER42191 | 2026-09-08 | 2027-03-07 | 2027-02-05
1070 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTZ 823 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260606692 | 2026-07-08 | 2027-07-08 | DEER39211 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1071 |  | CEF-FUNDATA | FUNDATA | BV | solar | 0.0117 | 0.0117 | 600 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV SIRNEA |  | DEER TS | 7010260606844 | 2026-07-02 | 2027-07-02 | DEER39198 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1072 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.4 | PTAB 00003 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260606883 | 2026-06-29 | 2027-06-29 | DEER43645 | 2026-09-18 | 2027-03-17 | 2027-02-15
1073 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | solar | 0.33702 | 0.33702 | 0 | 0 | LEA 20 KV SANPAUL CIPAU 70300202 |  | DEER TS | 7030260605842 | 2026-07-07 | 2027-07-07 | DEER33459 | 2026-07-17 | 2027-01-13 | 2026-12-14
1074 |  | CEF-HOMOROD | HOMOROD | BV | solar | 0.22008 | 0.22008 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV HOMOROD ICIL |  | DEER TS | 7010260606917 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  |  | 2027-06-30
1075 |  | CEF-IERNUT | IERNUT | MS | solar | 0.25623 | 0.25623 | 0 | 0 | LEA 20 KV LUDUS-CIPAU 70300501 |  | DEER TS | 7030260605872 | 2026-07-08 | 2027-07-08 |  |  |  | 2027-07-08
1076 |  | CEF-SALISTE | SALISTE | SB | solar | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.4 | PTM 8 20/0,4 KV SALISTE |  | DEER TS | 7020260604907 | 2026-07-01 | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-07-01
1077 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.8 | 0.8 | 13188 | 0.4 | PTAB 1 20/20 KV PC IPEC |  | DEER TS | 7040260614595 | 2026-07-08 | 2027-07-08 |  |  |  | 2027-07-08
1078 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 628 | 0.4 | PTS 3 20/6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260607012 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  |  | 2027-06-30
1079 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTAB 50 20/0,4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010260607106 | 2026-07-14 | 2027-07-14 | DEER45519 | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027-02-28
1080 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.99 | 0.99 | 280 | 0.4 | PA 8 SIBIU |  | DEER TS | 7020260604996 | 2026-07-07 | 2027-07-07 |  |  |  | 2027-07-07
1081 |  | CEF-CATA | CATA | BV | solar | 0.014 | 0.014 | 280 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV CATA |  | DEER TS | 7010260607144 | 2026-06-25 | 2027-06-25 | DEER42075 | 2026-09-08 | 2027-03-07 | 2027-02-05
1082 |  | CEF-PERSANI | PERSANI | BV | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTA 00003 PERSANI |  | DEER TS | 7010260607194 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 2027-07-31
1083 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.012 | 0.012 | 280 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV VINEREA BALASTIERA |  | DEER TS | 7040260614978 | 2026-07-08 | 2027-07-08 |  |  |  | 2027-07-08
1084 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | PTAB 188 20/0,4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040260615119 | 2026-07-01 | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-07-01
1085 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 314 | 0.4 | PTAB 30 20/0,4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010260607250 | 2026-06-30 | 2027-06-30 |  |  |  | 2027-06-30
1086 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 560 | 0.4 | PTAB 00107 SACELE |  | DEER TS | 7010260607264 | 2026-07-13 | 2027-07-13 |  |  |  | 2027-07-13
1087 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | PTZ 1 20/0,4 KV CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020260605079 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | DEER38488 | 2026-08-17 | 2027-02-13 | 2027-01-14
1088 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | PTZ 1 20/0,4 KV CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020260605086 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | DEER38501 | 2026-08-17 | 2027-02-13 | 2027-01-14
1089 |  | CEF-RECEA | RECEA | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTA 00004 IASI |  | DEER TS | 7010260607281 | 2026-07-14 | 2027-07-14 |  |  |  | 2027-07-14
1090 |  | CEF-VISTEA | VISTEA | BV | solar | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | RETELE JT PTAB 4 20/0,4 KV VISTEA DE SU |  | DEER TS | 7010260607368 | 2026-06-26 | 2027-06-26 | DEER41729 | 2026-09-04 | 2027-03-03 | 2027-02-01
1091 |  | CEF-SANPAUL | SANPAUL | MS | solar | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | LEA 20 KV SANPAUL CIPAU 70300202 |  | DEER TS | 7030260606248 | 2026-07-07 | 2027-07-07 | DEER34173 | 2026-07-23 | 2027-01-19 | 2026-12-20
1092 |  | CEF-SALISTE | SALISTE | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 4 20/0,4 KV SIBIEL |  | DEER TS | 7020260605151 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | DEER43075 | 2026-09-15 | 2027-03-14 | 2027-02-12
1093 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | RETELE JT PTZ 16 20/0,4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260607379 | 2026-07-10 | 2027-07-10 | DEER43661 | 2026-09-18 | 2027-03-17 | 2027-02-15
1094 |  | CEF-HOMOROD | HOMOROD | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | LEA JT PTA 1 20/0,4 KV MERCHEASA C4 HOMO |  | DEER TS | 7010260607391 | 2026-06-26 | 2027-06-26 |  |  |  | 2027-06-26
1095 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.00936 | 0.00936 | 314 | 0.4 | PTAB 28 20/0,4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020260605187 | 2026-07-03 | 2027-07-03 |  |  |  | 2027-07-03
1096 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTAB 462005 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260607461 | 2026-07-02 | 2027-07-02 |  |  |  | 2027-07-02
1097 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 501604 6/0,4 KV DISTRIGAZ |  | DEER TS | 7010260607462 | 2026-06-29 | 2027-06-29 | DEER42260 | 2026-09-09 | 2027-03-08 | 2027-02-06
1098 |  | CEF-GHEORGHENI | GHEORGHENI | HR | solar | 0.9504 | 0.9504 | 280 | 0.4 | PTAB 81 20/0,4 KV GHEORGHENI |  | DEER TS | 7050260604054 | 2026-07-23 | 2027-07-23 | DEER44135 | 2026-09-23 | 2027-03-22 | 2027-02-20
1099 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0117 | 0.0117 | 314 | 0.4 | PTAB 28 20/0,4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020260605208 | 2026-07-03 | 2027-07-03 |  |  |  | 2027-07-03
1100 |  | CEF-SECUIENI | SECUIENI | HR | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | LEA 20 KV SIGHISOARA 70500402 |  | DEER TS | 7050260604062 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 2027-07-31
1101 |  | CEF-VISTEA | VISTEA | BV | solar | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV OLTET - COLAS |  | DEER TS | 7010260607557 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER45792 | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027-02-28
1102 |  | CEF-BORSEC | BORSEC | HR | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 13 20/0,4 KV BORSEC |  | DEER TS | 7050260604067 | 2026-07-15 | 2027-07-15 |  |  |  | 2027-07-15
1103 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | solar | 0.025 | 0.025 | 1570 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV BARDESTI |  | DEER TS | 7030260606416 | 2026-07-10 | 2027-07-10 | DEER33449 | 2026-07-17 | 2027-01-13 | 2026-12-14
1104 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 20 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260607627 | 2026-07-06 | 2027-07-06 | DEER39203 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1105 |  | CEF-APATA | APATA | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTA 7 20/0,4 KV APATA |  | DEER TS | 7010260607633 | 2026-07-13 | 2027-07-13 | DEER39309 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1106 |  | CEF-ROSIA | ROSIA | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 314 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV CORNATEL |  | DEER TS | 7020260605275 | 2026-07-10 | 2027-07-10 | DEER38139 | 2026-08-13 | 2027-02-09 | 2027-01-10
1107 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 200 | 0.4 | PTA 28 20/0,4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020260605281 | 2026-07-10 | 2027-07-10 | DEER37951 | 2026-08-12 | 2027-02-08 | 2027-01-09
1108 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTAB 00076 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260607648 | 2026-07-28 | 2027-07-28 | DEER39199 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1109 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.00792 | 0.00792 | 200 | 0.4 | PTA 00002 HARMAN |  | DEER TS | 7010260607656 | 2026-07-14 | 2027-07-14 | DEER39206 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1110 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | PTA 00001 RAHAU |  | DEER TS | 7040260615916 | 2026-07-21 | 2027-07-21 | DEER42128 | 2026-09-08 | 2027-03-07 | 2027-02-05
1111 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTAB 00001 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260607675 | 2026-07-13 | 2027-07-13 |  |  |  | 2027-07-13
1112 |  | CEF-ALBAC | ALBAC | AB | solar | 0.00415 | 0.00415 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV COSTESTI |  | DEER TS | 7040260615986 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | DEER33125 | 2026-07-15 | 2027-01-11 | 2026-12-12
1113 |  | CEF-ALBAC | ALBAC | AB | solar | 0.00415 | 0.00415 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV DUPA PLESE |  | DEER TS | 7040260615988 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | DEER33126 | 2026-07-15 | 2027-01-11 | 2026-12-12
1114 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 280 | 0.4 | PTAB 00003 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260607694 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER39291 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1115 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | PTZ 11 20/0,4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040260616003 | 2026-07-22 | 2027-07-22 |  |  |  | 2027-07-22
1116 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.3 | 0.3 | 2512 | 0.4 | PTZ 64 20/0,4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030260606519 | 2026-07-07 | 2027-07-07 |  |  |  | 2027-07-07
1117 |  | CEF-GURGHIU | GURGHIU | MS | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTZ 00002 GURGHIU |  | DEER TS | 7030260606535 | 2026-07-07 | 2027-07-07 |  |  |  | 2027-07-07
1118 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.4 | PTA 3 20/0,4 KV FELDIOARA |  | DEER TS | 7010260707742 | 2026-07-29 | 2027-07-29 |  |  |  | 2027-07-29
1119 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.00606 | 0.00606 | 100 | 0.4 | PTAB 136 20/0,4 KV MEDIAS |  | DEER TS | 7020260705386 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | DEER35678 | 2026-07-30 | 2027-01-26 | 2026-12-27
1120 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV GEOAGIU DE SUS |  | DEER TS | 7040260716187 | 2026-07-29 | 2027-07-29 | DEER38780 | 2026-08-18 | 2027-02-14 | 2027-01-15
1121 |  | CEF-TARGU MURES | TARGU MURES | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTAB 59 20/0,4 KV TG. MURES AGROSEM |  | DEER TS | 7030260706596 | 2026-07-17 | 2027-07-17 |  |  |  | 2027-07-17
1122 |  | CEF-VULCAN | VULCAN | BV | solar | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | PTAB 10 20/0,4 KV VULCAN |  | DEER TS | 7010260707837 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER39322 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1123 |  | CEF-ZARNESTI | ZARNESTI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 00002 ZARNESTI |  | DEER TS | 7010260707842 | 2026-07-17 | 2027-07-17 | DEER39036 | 2026-08-19 | 2027-02-15 | 2027-01-16
1124 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST CODLEA - MAI CODLEA 7010030 |  | DEER TS | 7010260707847 | 2026-07-14 | 2027-07-14 | DEER34793 | 2026-07-24 | 2027-01-20 | 2026-12-21
1125 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | PA 1 20/20 KV CUGIR |  | DEER TS | 7040260716364 | 2026-07-23 | 2027-07-23 |  |  |  | 2027-07-23
1126 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTAB 32 20/0,4 KV BELLAGIO |  | DEER TS | 7010260707894 | 2026-07-14 | 2027-07-14 | DEER37674 | 2026-08-11 | 2027-02-07 | 2027-01-08
1127 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTZ 501603 6/0,4 KV BRASOV-PEDIATRIE |  | DEER TS | 7010260707902 | 2026-07-14 | 2027-07-14 | DEER42144 | 2026-09-08 | 2027-03-07 | 2027-02-05
1128 |  | CEF-VAMA BUZAULUI | VAMA BUZAULUI | BV | solar | 0.00928 | 0.00928 | 0 | 0 | PTA 3 20/0,4 KV ACRIS |  | DEER TS | 7010260707907 | 2026-07-09 | 2027-07-09 |  |  |  | 2027-07-09
1129 |  | CEF-FELICENI | FELICENI | HR | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV FORTENI |  | DEER TS | 7050260704242 | 2026-07-10 | 2027-07-10 |  |  |  | 2027-07-10
1130 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.027 | 0.027 | 200 | 0.4 | PTA 00031 ODORHEI |  | DEER TS | 7050260704246 | 2026-07-14 | 2027-07-14 |  |  |  | 2027-07-14
1131 |  | CEF-IERNUT | IERNUT | MS | solar | 0.1032 | 0.1032 | 0 | 0 | PTAB 40 20/0,4 KV IERNUT |  | DEER TS | 7030260706970 | 2026-07-22 | 2027-07-22 |  |  |  | 2027-07-22
1132 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.00975 | 0.00975 | 314 | 0.4 | PTZ 5533 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260707967 | 2026-07-15 | 2027-07-15 | DEER42511 | 2026-09-10 | 2027-03-09 | 2027-02-07
1133 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 00076 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260707989 | 2026-07-28 | 2027-07-28 |  |  |  | 2027-07-28
1134 |  | CEF-CAMPENI | CAMPENI | AB | solar | 0.027 | 0.027 | 314 | 0.4 | PTAB 16 20/0,4 KV PROFI |  | DEER TS | 7040260716928 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER37384 | 2026-08-08 | 2027-02-04 | 2027-01-05
1135 |  | CEF-LUPENI | LUPENI | HR | solar | 0.8 | 0 | 280 | 0.4 | LEA 20 KV TIBOD 70500401 |  | DEER TS | 7050260704267 | 2026-07-14 | 2027-07-14 |  |  |  | 2027-07-14
1136 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 200 | 0.4 | PTZ 592401 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260708054 | 2026-07-23 | 2027-07-23 | DEER39298 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1137 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | LEA MT-20 KV BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010260708059 | 2026-07-17 | 2027-07-17 |  |  |  | 2027-07-17
1138 |  | CEF-SURA MARE | SURA MARE | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 314 | 0.4 | PTZ 1 20/0,4 KV SURA MARE |  | DEER TS | 7020260705626 | 2026-07-28 | 2027-07-28 |  |  |  | 2027-07-28
1139 |  | CEF-SERCAIA | SERCAIA | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 00019 SERCAIA - SAT |  | DEER TS | 7010260708095 | 2026-07-27 | 2027-07-27 | DEER41730 | 2026-09-04 | 2027-03-03 | 2027-02-01
1140 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 20 20/0,4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260708137 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER38229 | 2026-08-13 | 2027-02-09 | 2027-01-10
1141 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTA 00006 PREJMER |  | DEER TS | 7010260708147 | 2026-07-28 | 2027-07-28 | DEER39151 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1142 |  | CEF-AGNITA | AGNITA | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 628 | 0.4 | PTZ 14 20/0,4 KV AGNITA |  | DEER TS | 7020260705759 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 2027-07-31
1143 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 280 | 0.4 | PTA 00027 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260708198 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER43944 | 2026-09-22 | 2027-03-21 | 2027-02-19
1144 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 1.7 | 0 | 1568.5 | 0.4 | PTZ 45 20/0,4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020260705788 | 2026-07-23 | 2027-07-23 |  |  |  | 2027-07-23
1145 |  | CEF-BICHIS | BICHIS | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 16.66 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV OZD |  | DEER TS | 7030260707169 | 2026-07-22 | 2027-07-22 | DEER35636 | 2026-07-30 | 2027-01-26 | 2026-12-27
1146 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.01246 | 0.01246 | 34.5 | 0.4 | PTZ 00018 CISNADIE |  | DEER TS | 7020260705898 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 2027-07-31
1147 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 00003 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260708295 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER41879 | 2026-09-07 | 2027-03-06 | 2027-02-04
1148 |  | CEF-SALISTE | SALISTE | SB | solar | 0.012 | 0.012 | 314 | 0.4 | PTZ 2 20/0,4 KV SALISTE |  | DEER TS | 7020260705935 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER39999 | 2026-08-25 | 2027-02-21 | 2027-01-22
1149 |  | CEF-MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTZ 7 20/0,4 KV MIERCUREA NIRAJ |  | DEER TS | 7030260707304 | 2026-07-28 | 2027-07-28 |  |  |  | 2027-07-28
1150 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 314 | 0.4 | PTA 00003 LUNCA CALNICULUI |  | DEER TS | 7010260708314 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 2027-07-31
1151 |  | CEF-AGIRBICIU | AGIRBICIU | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV AGIRBICIU |  | DEER TS | 7020260706039 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 2027-07-31
1152 |  | CEF-DOSTAT | DOSTAT | AB | solar | 0.0913 | 0.0913 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV DOSTAT |  | DEER TS | 7040260717926 | 2026-07-29 | 2027-07-29 | DEER43637 | 2026-09-18 | 2027-03-17 | 2027-02-15
1153 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | PTZ 179 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260706046 | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 2027-07-31
1154 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.016 | 0.016 | 305 | 0.4 | PTA 00033 HARMAN |  | DEER TS | 7010260708426 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | DEER39296 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1155 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | PA 2 20 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030260707523 | 2026-07-28 | 2027-07-28 |  |  |  | 2027-07-28
1156 |  | CEF-BECLEAN | BECLEAN | BV | solar | 3.85 | 3.85 | 392500 | 0.4 | PTAB 102 20/0,4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010251104475 | 2026-08-07 | 2027-08-07 |  |  |  | 2027-08-07
1157 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTZ 00053 SACELE |  | DEER TS | 7010260302409 | 2026-08-03 | 2027-08-03 |  |  |  | 2027-08-03
1158 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | solar | 0.99978 | 0.99978 | 0 | 0 | PTZ 11 20/0,4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030260605876 | 2026-08-05 | 2027-08-05 |  |  |  | 2027-08-05
1159 |  | CEF-CERGAU | CERGAU | AB | solar | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | LEA 20 KV COPSA 70400303 |  | DEER TS | 7040260614604 | 2026-08-11 | 2027-08-11 |  |  |  | 2027-08-11
1160 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 200 | 0.4 | PTAB 00004 HARMAN |  | DEER TS | 7010260607168 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | DEER42021 | 2026-09-08 | 2027-03-07 | 2027-02-05
1161 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 280 | 0.4 | PTZ 1 20/0,4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260607659 | 2026-08-25 | 2027-08-25 |  |  |  | 2027-08-25
1162 |  | CEF-MOIECIU | MOIECIU | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 628 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV MAGURA |  | DEER TS | 7010260707901 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | DEER41462 | 2026-09-03 | 2027-03-02 | 2027-01-31
1163 |  | CEF-NOSLAC | NOSLAC | AB | solar | 0.20819 | 0.20819 | 0 | 0 | PTA 00004 BALASTIERA NOSLAC |  | DEER TS | 7040260716658 | 2026-07-29 | 2027-07-29 |  |  |  | 2027-07-29
1164 |  | CEF-SANTIMBRU | SANTIMBRU | AB | solar | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | PTA 00001 SANTIMBRU COLONIE |  | DEER TS | 7040260717099 | 2026-08-04 | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-08-04
1165 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.00598 | 0.00598 | 0 | 0 | PTAB 40 20/0,4 KV GHIMBAV |  | DEER TS | 7010260708135 | 2026-08-05 | 2027-08-05 |  |  |  | 2027-08-05
1166 |  | CEF-STREMT | STREMT | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.23 | PTA 1 20/0,4 KV GEOAGIU DE SUS |  | DEER TS | 7040260717208 | 2026-08-04 | 2027-08-04 | DEER40648 | 2026-08-28 | 2027-02-24 | 2027-01-25
1167 |  | CEF-BAILE TUSNAD | BAILE TUSNAD | HR | solar | 0.015 | 0.015 | 60 | 0.4 | PTZ 8 20/0,4 KV TUSNAD BAI |  | DEER TS | 7050260704337 | 2026-08-26 | 2027-08-26 |  |  |  | 2027-08-26
1168 |  | CEF-BAILE TUSNAD | BAILE TUSNAD | HR | solar | 0.015 | 0.015 | 60 | 0.4 | PTZ 8 20/0,4 KV TUSNAD BAI |  | DEER TS | 7050260704339 | 2026-08-26 | 2027-08-26 |  |  |  | 2027-08-26
1169 |  | CEF-ROSIA DE SECAS | ROSIA DE SECAS | AB | solar | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV ROSIA DE SECAS |  | DEER TS | 7040260717299 | 2026-08-04 | 2027-08-04 | DEER44445 | 2026-09-24 | 2027-03-23 | 2027-02-21
1170 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 628 | 0.4 | PTAB 118 20/0,4 KV SACELE |  | DEER TS | 7010260708294 | 2026-08-03 | 2027-08-03 | DEER41994 | 2026-09-08 | 2027-03-07 | 2027-02-05
1171 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 50 | 0.4 | PTA 00007 SATU NOU |  | DEER TS | 7010260708300 | 2026-08-05 | 2027-08-05 |  |  |  | 2027-08-05
1172 |  | CEF-CRACIUNELU DE JOS | CRACIUNELU DE JOS | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.23 | PTA 1 20/0,4 KV CRACIUNELU DE JOS |  | DEER TS | 7040260717634 | 2026-08-10 | 2027-08-10 | DEER37622 | 2026-08-11 | 2027-02-07 | 2027-01-08
1173 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 19.71 | 0.4 | PTAB 08055 NICOVALEI |  | DEER TS | 7010260708328 | 2026-08-03 | 2027-08-03 | DEER42910 | 2026-09-14 | 2027-03-13 | 2027-02-11
1174 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | PTZ 535008 20/0,4 KV FIN-ECO |  | DEER TS | 7010260708334 | 2026-08-05 | 2027-08-05 | TS4656 | 2024-04-01 | 2027-02-15 | 2026-12-31
1175 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | solar | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | PTAB 10 20/0,4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020260706042 | 2026-08-07 | 2027-08-07 |  |  |  | 2027-08-07
1176 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTAB 00002 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260708425 | 2026-08-03 | 2027-08-03 | DEER42568 | 2026-09-11 | 2027-03-10 | 2027-02-08
1177 |  | CEF-IGHIU | IGHIU | AB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 00003 SARD |  | DEER TS | 7040260718138 | 2026-08-14 | 2027-08-14 |  |  |  | 2027-08-14
1178 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.00765 | 0.00765 | 314 | 0.23 | PTZ 172 20/0,4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040260718222 | 2026-08-21 | 2027-08-21 | DEER45121 | 2026-09-29 | 2027-03-28 | 2027-02-26
1179 |  | CEF-ORMENIS | ORMENIS | BV | solar | 0.00793 | 0.00793 | 300 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV ORMENIS |  | DEER TS | 7010260708502 | 2026-08-06 | 2027-08-06 |  |  |  | 2027-08-06
1180 |  | CEF-RIMETEA | RIMETEA | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV REMETEA CABANE |  | DEER TS | 7040260718318 | 2026-08-21 | 2027-08-21 | DEER41118 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | 2027-01-29
1181 |  | CEF-VOILA | VOILA | BV | solar | 0.05 | 0.05 | 1200 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV VOIVODENI |  | DEER TS | 7010260708547 | 2026-08-20 | 2027-08-20 |  |  |  | 2027-08-20
1182 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.1 | 0.1 | 2400 | 0.4 | PTZ 217 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260706193 | 2026-08-07 | 2027-08-07 | DEER37836 | 2026-08-12 | 2027-02-08 | 2027-01-09
1183 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTZ 501602 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260708599 | 2026-08-11 | 2027-08-11 |  |  |  | 2027-08-11
1184 |  | CEF-DRAGUS | DRAGUS | BV | solar | 0.05 | 0.05 | 200 | 0.4 | PTA 3 20/0,4 KV DRAGUS - GUSUTRI |  | DEER TS | 7010260708610 | 2026-08-06 | 2027-08-06 |  |  |  | 2027-08-06
1185 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.0299 | 0.0299 | 300 | 0.4 | PTZ 11 20/0,4 KV OARDA DE JOS |  | DEER TS | 7040260718510 | 2026-08-18 | 2027-08-18 |  |  |  | 2027-08-18
1186 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 50 | 0.4 | RETELE JT BV MUN GENERAL |  | DEER TS | 7010260708616 | 2026-08-20 | 2027-08-20 |  |  |  | 2027-08-20
1187 |  | CEF-GARDA DE SUS | GARDA DE SUS | AB | solar | 0.00408 | 0.00408 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV IARBA REA |  | DEER TS | 7040260718513 | 2026-08-25 | 2027-08-25 |  |  |  | 2027-08-25
1188 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 444 | 0.4 | PTAB 12 20/0,4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020260706213 | 2026-08-19 | 2027-08-19 |  |  |  | 2027-08-19
1189 |  | CEF-GARDA DE SUS | GARDA DE SUS | AB | solar | 0.00408 | 0.00408 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV PLAI |  | DEER TS | 7040260718661 | 2026-08-25 | 2027-08-25 |  |  |  | 2027-08-25
1190 |  | CEF-CETATEA DE BALTA | CETATEA DE BALTA | AB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV CETATE |  | DEER TS | 7040260718677 | 2026-08-19 | 2027-08-19 | DEER41447 | 2026-09-03 | 2027-03-02 | 2027-01-31
1191 |  | CEF-PAUCA | PAUCA | SB | solar | 0.04 | 0.04 | 83.33 | 0.4 | PTA 00003 PAUCA |  | DEER TS | 7020260706242 | 2026-08-19 | 2027-08-19 |  |  |  | 2027-08-19
1192 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTAB 00343 SIBIU |  | DEER TS | 7020260706245 | 2026-08-07 | 2027-08-07 |  |  |  | 2027-08-07
1193 |  | CEF-CRACIUNESTI | CRACIUNESTI | MS | solar | 0.01456 | 0.01456 | 0 | 0 | PTA 00004 CIBA NICOLESTI |  | DEER TS | 7030260707762 | 2026-08-03 | 2027-08-03 | DEER38380 | 2026-08-14 | 2027-02-10 | 2027-01-11
1194 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTAB 00003 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260808815 | 2026-08-26 | 2027-08-26 | DEER44817 | 2026-09-28 | 2027-03-27 | 2027-02-25
1195 |  | CEF-ALMASU MARE | ALMASU MARE | AB | solar | 0.00992 | 0.00992 | 200 | 0.4 | PTA 00001 CIB |  | DEER TS | 7040260818929 | 2026-08-25 | 2027-08-25 |  |  |  | 2027-08-25
1196 |  | CEF-DAIA ROMANA | DAIA ROMANA | AB | solar | 0.025 | 0.025 | 100 | 0.4 | PTA 00004 DAIA ROMANA |  | DEER TS | 7040260818947 | 2026-08-21 | 2027-08-21 |  |  |  | 2027-08-21
1197 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 280 | 0.4 | LES JT PTAB 672704 20/0,4 KV BRASOV C2 C |  | DEER TS | 7010260808864 | 2026-08-13 | 2027-08-13 |  |  |  | 2027-08-13
1198 |  | CEF-GORNESTI | GORNESTI | MS | solar | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | LEA 20 KV REGHIN-GORNESTI 70300302 |  | DEER TS | 7030260807848 | 2026-08-19 | 2027-08-19 |  |  |  | 2027-08-19
1199 |  | CEF-RASNOV | RASNOV | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 314 | 0.4 | PTZ 3 20/0,4 KV RASNOV |  | DEER TS | 7010260808884 | 2026-08-17 | 2027-08-17 | DEER42394 | 2026-09-10 | 2027-03-09 | 2027-02-07
1200 |  | CEF-SOLOVASTRU | SOLOVASTRU | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | PTA 10 20/0,4 KV SOLOVASTRU |  | DEER TS | 7030260807859 | 2026-08-05 | 2027-08-05 |  |  |  | 2027-08-05
1201 |  | CEF-TICUSU VECHI | TICUSU VECHI | BV | solar | 0.02052 | 0.02052 | 50 | 0.4 | PTAB 00006 TICUSU VECHI |  | DEER TS | 7010260808933 | 2026-08-12 | 2027-08-12 |  |  |  | 2027-08-12
1202 |  | CEF-SALISTE | SALISTE | SB | solar | 0.012 | 0.012 | 314 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV AMNAS |  | DEER TS | 7020260806416 | 2026-08-07 | 2027-08-07 | DEER40022 | 2026-08-25 | 2027-02-21 | 2027-01-22
1203 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 314 | 0.4 | PTZ 35 20/0,4 KV CODLEA |  | DEER TS | 7010260808967 | 2026-08-21 | 2027-08-21 |  |  |  | 2027-08-21
1204 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.034425 | 0.034425 | 100 | 0.4 | PTAB 8039 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260808974 | 2026-08-17 | 2027-08-17 |  |  |  | 2027-08-17
1205 |  | CEF-VINTU DE JOS | VINTU DE JOS | AB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV ULPIA |  | DEER TS | 7040260819418 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | DEER44606 | 2026-09-25 | 2027-03-24 | 2027-02-22
1206 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 16 20/6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260809085 | 2026-08-17 | 2027-08-17 |  |  |  | 2027-08-17
1207 |  | CEF-GURA RAULUI | GURA RAULUI | SB | solar | 0.01455 | 0.01455 | 348 | 0.4 | PTA 00004 GURA RAULUI |  | DEER TS | 7020260806518 | 2026-08-31 | 2027-08-31 | DEER41335 | 2026-09-03 | 2027-03-02 | 2027-01-31
1208 |  | CEF-SLIMNIC | SLIMNIC | SB | solar | 0.05762 | 0.05762 | 0 | 0 | PTA 00002 SLIMNIC |  | DEER TS | 7020260806535 | 2026-08-26 | 2027-08-26 |  |  |  | 2027-08-26
1209 |  | CEF-CICEU | CICEU | HR | solar | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV CICEU |  | DEER TS | 7050260804667 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | DEER40026 | 2026-08-25 | 2027-02-21 | 2027-01-22
1210 |  | CEF-OCNA SIBIULUI | OCNA SIBIULUI | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTZ 00005 OCNA SIBIULUI |  | DEER TS | 7020260806554 | 2026-08-26 | 2027-08-26 |  |  |  | 2027-08-26
1211 |  | CEF-CRAIESTI | CRAIESTI | MS | solar | 0.16 | 0.16 | 314 | 0.4 | LEA 20 KV RACIU-SARMAS 7D27O315 |  | DEER TS | 7030260808095 | 2026-08-28 | 2027-08-28 |  |  |  | 2027-08-28
1212 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.0214 | 0.0214 | 1256 | 0.4 | PTZ 1 20/0,4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260809235 | 2026-08-25 | 2027-08-25 | DEER42049 | 2026-09-08 | 2027-03-07 | 2027-02-05
1213 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | PTAB 86 20/20 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020260806599 | 2026-08-20 | 2027-08-20 |  |  |  | 2027-08-20
1214 |  | CEF-RUPEA GARA | RUPEA GARA | BV | solar | 3.78 | 3.78 | 15072 | 0.4 | LEA 20 KV ST HOGHIZ-IF HOMOROD 70100403 |  | DEER TS | 7010260809253 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | DEER43076 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 2027-08-31
1215 |  | CEF-ACATARI | ACATARI | MS | solar | 0.02492 | 0.02492 | 1000 | 0.4 | PTA 3 20/0,4 KV MURGESTI |  | DEER TS | 7030260808104 | 2026-08-25 | 2027-08-25 |  |  |  | 2027-08-25
1216 |  | CEF-DUMBRAVENI | DUMBRAVENI | SB | solar | 0.01 | 0.01 | 150 | 0.4 | PTZ 1 20/0,4 KV DUMBRAVENI |  | DEER TS | 7020260806609 | 2026-08-26 | 2027-08-26 | DEER41126 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | 2027-01-29
1217 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV MICESTI |  | DEER TS | 7040260819856 | 2026-08-19 | 2027-08-19 | DEER39423 | 2026-08-21 | 2027-02-17 | 2027-01-18
1218 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTAB 00343 SIBIU |  | DEER TS | 7020260806616 | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  |  | 2027-08-31
1219 |  | CEF-FELDIOARA | FELDIOARA | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 625 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV ROTBAV |  | DEER TS | 7010260809285 | 2026-08-26 | 2027-08-26 |  |  |  | 2027-08-26
1220 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | LES 20 KV AUREL VLAICU-PT12 7D33O313 |  | DEER TS | 7020260806629 | 2026-08-28 | 2027-08-28 |  |  |  | 2027-08-28
1221 |  | CEF-SALISTE | SALISTE | SB | solar | 0.25 | 0.25 | 200 | 0.4 | LEA 20 KV ORLAT-SALISTE 70200403 |  | DEER TS | 7020260806637 | 2026-08-19 | 2027-08-19 | DEER39289 | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 2027-01-17
1222 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 100 | 0.4 | PTAB 00067 PURCARENI |  | DEER TS | 7010260809398 | 2026-08-27 | 2027-08-27 |  |  |  | 2027-08-27
1223 |  | CEF-ALMA | ALMA | SB | solar | 0.01424 | 0.01424 | 100 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV SMIG |  | DEER TS | 7020260806753 | 2026-08-31 | 2027-08-31 | DEER43232 | 2026-09-16 | 2027-03-15 | 2027-02-13
1224 |  | CEF-ALAMOR | ALAMOR | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 00001 ALAMOR |  | DEER TS | 7020260806758 | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  |  | 2027-08-31
1225 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 4.95 | 4.95 | 12560 | 0.4 | STATIA SEBES 110/20 KV |  | DEER TS | 7040250302147 | 2026-08-04 | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-08-04
1226 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.011 | 0.011 | 628 | 0.4 | PTAB 102 20/0,4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260303332 | 2026-09-23 | 2027-09-23 |  |  |  | 2027-09-23
1227 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTZ TBARSEI GENERAL |  | DEER TS | 7010260708620 | 2026-09-02 | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-09-02
1228 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | solar | 0.25029 | 0.25029 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST TOHAN - PA 1 BRAN 70100301 |  | DEER TS | 7010260708630 | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  |  | 2027-08-31
1229 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | PTAB 00033 BOD |  | DEER TS | 7010260808825 | 2026-09-25 | 2027-09-25 |  |  |  | 2027-09-25
1230 |  | CEF-GHIMBAV | GHIMBAV | BV | solar | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | PTAB 461203 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260808841 | 2026-08-21 | 2027-08-21 |  |  |  | 2027-08-21
1231 |  | CEF-HARMAN | HARMAN | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTAB 650604 20/0,4 KV MAGNETIC PARK |  | DEER TS | 7010260808993 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  |  | 2027-09-30
1232 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTAB 632515 20/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260809015 | 2026-08-24 | 2027-08-24 |  |  |  | 2027-08-24
1233 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 100 | 0.4 | PTZ 2 20/0,4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260809018 | 2026-08-25 | 2027-08-25 |  |  |  | 2027-08-25
1234 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.019 | 0.019 | 120 | 0.4 | PTZ 13 20/0,4 KV FAGARAS |  | DEER TS | 7010260809076 | 2026-09-10 | 2027-09-10 |  |  |  | 2027-09-10
1235 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTAB 08056 OITELOR |  | DEER TS | 7010260809150 | 2026-09-07 | 2027-09-07 |  |  |  | 2027-09-07
1236 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | BV | solar | 0.02 | 0.02 | 16.67 | 0.4 | PTAB 00027 CRISTIAN |  | DEER TS | 7010260809188 | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  |  | 2027-08-31
1237 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV ST BOD - PT 5 HALCHIU 70100302 |  | DEER TS | 7010260809208 | 2026-09-09 | 2027-09-09 |  |  |  | 2027-09-09
1238 |  | CEF-BUNESTI | BUNESTI | BV | solar | 0.0123 | 0.0123 | 628 | 0.4 | LEA JT PTA 1 20/0,4 KV BUNESTI C7 ROADES |  | DEER TS | 7010260809284 | 2026-08-24 | 2027-08-24 |  |  |  | 2027-08-24
1239 |  | CEF-BRASOV | BRASOV | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTS 29 6/0,4 KV BRASOV |  | DEER TS | 7010260809414 | 2026-09-02 | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-09-02
1240 |  | CEF-FAGARAS | FAGARAS | BV | solar | 0.4 | 0.4 | 72 | 0.4 | LES 20 KV FAGARAS 5 ST.FAGARAS 70100401 |  | DEER TS | 7010260809487 | 2026-09-24 | 2027-09-24 |  |  |  | 2027-09-24
1241 |  | CEF-BRAN | BRAN | BV | solar | 0.0165 | 0.0165 | 600 | 0.4 | PTAB 00011 BRAN |  | DEER TS | 7010260809543 | 2026-09-09 | 2027-09-09 |  |  |  | 2027-09-09
1242 |  | CEF-HALCHIU | HALCHIU | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 200 | 0.4 | PTZ 00001 SATU NOU |  | DEER TS | 7010260809573 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1243 |  | CEF-MOIECIU | MOIECIU | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 7 20/0,4 KV MOIECIU DE SUS |  | DEER TS | 7010260809607 | 2026-09-09 | 2027-09-09 |  |  |  | 2027-09-09
1244 |  | CEF-CODLEA | CODLEA | BV | solar | 0.005 | 0.005 | 200 | 0.4 | PTZ 2 20/0,4 KV CODLEA |  | DEER TS | 7010260809611 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1245 |  | CEF-BOD | BOD | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTAB 00033 BOD |  | DEER TS | 7010260909713 | 2026-09-11 | 2027-09-11 |  |  |  | 2027-09-11
1246 |  | CEF-RUPEA | RUPEA | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 00006 RUPEA |  | DEER TS | 7010260909816 | 2026-09-16 | 2027-09-16 |  |  |  | 2027-09-16
1247 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.4 | PTAB 00003 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260909871 | 2026-09-23 | 2027-09-23 |  |  |  | 2027-09-23
1248 |  | CEF-SANPETRU | SANPETRU | BV | solar | 0.006 | 0.006 | 314 | 0.4 | PTA 9 20/0,4 KV SANPETRU |  | DEER TS | 7010260909915 | 2026-09-14 | 2027-09-14 |  |  |  | 2027-09-14
1249 |  | CEF-SACELE | SACELE | BV | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTZ 11 20/0,4 KV SACELE |  | DEER TS | 7010260909921 | 2026-09-17 | 2027-09-17 |  |  |  | 2027-09-17
1250 |  | CEF-HOMOROD | HOMOROD | BV | solar | 0.0184 | 0.0184 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV MERCHEASA |  | DEER TS | 7010260909968 | 2026-09-16 | 2027-09-16 |  |  |  | 2027-09-16
1251 |  | CEF-PREJMER | PREJMER | BV | solar | 0.0083 | 0.0083 | 314 | 0.4 | PTZ 21 20/0,4 KV PREJMER |  | DEER TS | 7010260909978 | 2026-09-23 | 2027-09-23 |  |  |  | 2027-09-23
1252 |  | CEF-UNGRA | UNGRA | BV | solar | 0.03025 | 0.03025 | 0 | 0 | PTAB 00009 HOGHIZ |  | DEER TS | 7010260909990 | 2026-09-21 | 2027-09-21 |  |  |  | 2027-09-21
1253 |  | CEF-PREDEAL | PREDEAL | BV | solar | 0.0079 | 0.0079 | 314 | 0.4 | PTZ 00003 PREDEAL |  | DEER TS | 7010260910218 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  |  | 2027-09-30
1254 |  | CEF-TARLUNGENI | TARLUNGENI | BV | solar | 0.018 | 0.018 | 19 | 0.4 | PTAB 00076 STUPINII HARMANULUI |  | DEER TS | 7010260910235 | 2026-09-25 | 2027-09-25 |  |  |  | 2027-09-25
1255 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | PTA 00001 FELDIOARA UCEA |  | DEER TS | 7010260910483 | 2026-09-25 | 2027-09-25 |  |  |  | 2027-09-25
1256 |  | CEF-UCEA | UCEA | BV | solar | 0.04687 | 0.04687 | 0 | 0 | PTZ 00003 UCEA DE JOS-DGRS |  | DEER TS | 7010260910485 | 2026-09-30 | 2027-09-30 |  |  |  | 2027-09-30
1257 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0041 | 0.0041 | 0 | 0 | PTAB 398 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260806524 | 2026-08-31 | 2027-08-31 |  |  |  | 2027-08-31
1258 |  | CEF-AVRIG | AVRIG | SB | solar | 0.11584 | 0.11584 | 314 | 0.4 | PTA 00040 AVRIG |  | DEER TS | 7020260806646 | 2026-09-07 | 2027-09-07 |  |  |  | 2027-09-07
1259 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 162 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260806853 | 2026-09-15 | 2027-09-15 |  |  |  | 2027-09-15
1260 |  | CEF-ROSIA | ROSIA | SB | solar | 0.0102 | 0.0102 | 628 | 0.4 | PTA 9 20/0,4 KV DAIA |  | DEER TS | 7020260806872 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1261 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTA 00012 CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020260806902 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1262 |  | CEF-TALMACIU | TALMACIU | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 444 | 0.4 | PTM 2 20/0,4 KV TALMACIU |  | DEER TS | 7020260806915 | 2026-09-15 | 2027-09-15 |  |  |  | 2027-09-15
1263 |  | CEF-TALMACEL | TALMACEL | SB | solar | 0.0267 | 0.0267 | 27 | 0.4 | PTA 2 20/0,4 KV TALMACEL |  | DEER TS | 7020260806916 | 2026-09-15 | 2027-09-15 |  |  |  | 2027-09-15
1264 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | PTAB 28 20/0,4 KV TURNISOR |  | DEER TS | 7020260806918 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1265 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | PTAB 522 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260806919 | 2026-09-09 | 2027-09-09 |  |  |  | 2027-09-09
1266 |  | CEF-CISNADIE | CISNADIE | SB | solar | 0.01638 | 0.01638 | 0 | 0 | PTAB 00065 CISNADIE |  | DEER TS | 7020260907011 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1267 |  | CEF-MEDIAS | MEDIAS | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 00051 MEDIAS |  | DEER TS | 7020260907032 | 2026-09-08 | 2027-09-08 | DEER42788 | 2026-09-14 | 2027-03-13 | 2027-02-11
1268 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 10 20/0,4 KV GUSTERITA |  | DEER TS | 7020260907035 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1269 |  | CEF-CRISTIAN | CRISTIAN | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 30 20/0,4 KV CRISTIAN SIBIU |  | DEER TS | 7020260907068 | 2026-09-14 | 2027-09-14 | DEER44836 | 2026-09-28 | 2027-03-27 | 2027-02-25
1270 |  | CEF-LOTRIOARA | LOTRIOARA | SB | solar | 0.0102 | 0.0102 | 314 | 0.4 | PTA 4 20/0,4 KV LOTRIOARA |  | DEER TS | 7020260907095 | 2026-09-18 | 2027-09-18 |  |  |  | 2027-09-18
1271 |  | CEF-SURA MARE | SURA MARE | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 100 | 0.4 | PTA 8 20/0,4 KV SURA MARE |  | DEER TS | 7020260907132 | 2026-09-18 | 2027-09-18 |  |  |  | 2027-09-18
1272 |  | CEF-SEICA MARE | SEICA MARE | SB | solar | 0.015 | 0.015 | 314 | 0.4 | PTA 00002 SEICA MARE |  | DEER TS | 7020260907134 | 2026-09-18 | 2027-09-18 |  |  |  | 2027-09-18
1273 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.0041 | 0.0041 | 0 | 0 | PTAB 319 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260907187 | 2026-09-18 | 2027-09-18 |  |  |  | 2027-09-18
1274 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.025 | 0.025 | 800 | 0.4 | PTAB 00053 TURNISOR |  | DEER TS | 7020260907188 | 2026-09-18 | 2027-09-18 |  |  |  | 2027-09-18
1275 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 00103 SIBIU |  | DEER TS | 7020260907206 | 2026-09-21 | 2027-09-21 |  |  |  | 2027-09-21
1276 |  | CEF-SIBIU | SIBIU | SB | solar | 0.005 | 0.005 | 300 | 0.4 | PTA 81 20/0,4 KV SIBIU |  | DEER TS | 7020260907270 | 2026-09-21 | 2027-09-21 |  |  |  | 2027-09-21
1277 |  | CEF-AGNITA | AGNITA | SB | solar | 0.02 | 0.02 | 314 | 0.4 | PTZ 10 20/0,4 KV AGNITA |  | DEER TS | 7020260907282 | 2026-09-24 | 2027-09-24 |  |  |  | 2027-09-24
1278 |  | CEF-AGNITA | AGNITA | SB | solar | 0.007 | 0.007 | 314 | 0.4 | PTZ 4 20/0,4 KV AGNITA |  | DEER TS | 7020260907343 | 2026-09-24 | 2027-09-24 | DEER45679 | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027-02-28
1279 |  | CEF-BALAUSERI | BALAUSERI | MS | solar | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | LEA 20 KV FANTANELE-SIGHISOARA 7D27O316 |  | DEER TS | 7030251001790 | 2026-09-24 | 2027-09-24 |  |  |  | 2027-09-24
1280 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | solar | 0.015 | 0.015 | 300 | 0.4 | PTZ 12 20/0,4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030260807945 | 2026-09-04 | 2027-09-04 |  |  |  | 2029-12-31
1281 |  | CEF-EREMITU | EREMITU | MS | solar | 0.04 | 0.04 | 840 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV CALUGARENI |  | DEER TS | 7030260808187 | 2026-09-03 | 2027-09-03 |  |  |  | 2027-09-03
1282 |  | CEF-DEDA | DEDA | MS | solar | 0.027 | 0.027 | 1884 | 0.4 | PTA 3 20/0,4 KV DEDA |  | DEER TS | 7030260808241 | 2026-09-01 | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-09-01
1283 |  | CEF-ALBESTI | ALBESTI | MS | solar | 0.02 | 0.02 | 200 | 0.4 | PTA 00004 BOIU |  | DEER TS | 7030260808242 | 2026-09-16 | 2027-09-16 |  |  |  | 2027-09-16
1284 |  | CEF-GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA | MS | solar | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 70300202 |  | DEER TS | 7030260808326 | 2026-09-02 | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-09-02
1285 |  | CEF-ICLANZEL | ICLANZEL | MS | solar | 0.007 | 0.007 | 100 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV CAPUS |  | DEER TS | 7030260908359 | 2026-09-07 | 2027-09-07 |  |  |  | 2027-09-07
1286 |  | CEF-LUNCA | LUNCA | MS | solar | 0.08 | 0.08 | 840 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA MURESULUI |  | DEER TS | 7030260908362 | 2026-09-03 | 2027-09-03 |  |  |  | 2027-09-03
1287 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.06 | 0.06 | 560 | 0.4 | PTA 32 20/0,4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030260908365 | 2026-09-03 | 2027-09-03 |  |  |  | 2027-09-03
1288 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | solar | 0.03 | 0.03 | 280 | 0.4 | PTZ 89 20/0,4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030260908366 | 2026-09-07 | 2027-09-07 |  |  |  | 2027-09-07
1289 |  | CEF-IDECIU DE JOS | IDECIU DE JOS | MS | solar | 0.035 | 0.035 | 840 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV IDECIU BAI |  | DEER TS | 7030260908371 | 2026-09-04 | 2027-09-04 |  |  |  | 2027-09-04
1290 |  | CEF-ERNEI | ERNEI | MS | solar | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | LEA 20 KV LIVEZENI-REGHIN 7D27O312 |  | DEER TS | 7030260908425 | 2026-09-09 | 2027-09-09 |  |  |  | 2027-09-09
1291 |  | CEF-LUDUS | LUDUS | MS | solar | 0.05 | 0.05 | 840 | 0.4 | PTZ 27 20/0,4 KV LUDUS |  | DEER TS | 7030260908428 | 2026-09-10 | 2027-09-10 |  |  |  | 2027-09-10
1292 |  | CEF-BRANCOVENESTI | BRANCOVENESTI | MS | solar | 0.22 | 0.22 | 1400 | 0.4 | PTA 6 20/0,4 KV BRANCOVENESTI |  | DEER TS | 7030260908432 | 2026-09-10 | 2027-09-10 |  |  |  | 2027-09-10
1293 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.027 | 0.027 | 280 | 0.4 | PTA 131 20/0,4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030260908455 | 2026-09-16 | 2027-09-16 |  |  |  | 2027-09-16
1294 |  | CEF-GLODENI | GLODENI | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 300 | 0.4 | PTA 5 20/0,4 KV GLODENI |  | DEER TS | 7030260908456 | 2026-09-18 | 2027-09-18 |  |  |  | 2027-09-18
1295 |  | CEF-SIGHISOARA | SIGHISOARA | MS | solar | 0.015 | 0.015 | 300 | 0.4 | PTZ 12 20/0,4 KV SIGHISOARA |  | DEER TS | 7030260908457 | 2026-09-22 | 2027-09-22 |  |  |  | 2027-09-22
1296 |  | CEF-ICLANZEL | ICLANZEL | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 1200 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV CAPUS |  | DEER TS | 7030260908458 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1297 |  | CEF-REGHIN | REGHIN | MS | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTZ 120 20/0,4 KV REGHIN |  | DEER TS | 7030260908558 | 2026-09-22 | 2027-09-22 |  |  |  | 2027-09-22
1298 |  | CEF-CHIHERU DE JOS | CHIHERU DE JOS | MS | solar | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV URISIU DE SUS |  | DEER TS | 7030260908602 | 2026-09-22 | 2027-09-22 |  |  |  | 2027-09-22
1299 |  | CEF-SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES | MS | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | LEA 20 KV LIVEZENI-RACIU 70300201 |  | DEER TS | 7030260908713 | 2026-09-25 | 2027-09-25 |  |  |  | 2027-09-25
1300 |  | CEF-CORUNCA | CORUNCA | MS | solar | 0.006 | 0.006 | 32 | 0.4 | PTA 28 20/0,4 KV CORUNCA |  | DEER TS | 7030260908754 | 2026-09-24 | 2027-09-24 |  |  |  | 2027-09-24
1301 |  | CEF-AIUD | AIUD | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.23 | PTA 20 20/0,4 KV AIUD |  | DEER TS | 7040260717602 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | DEER41662 | 2026-09-04 | 2027-03-03 | 2027-02-01
1302 |  | CEF-OCNA MURES | OCNA MURES | AB | solar | 0.01469 | 0.01469 | 0 | 0 | PTA 3 20/0,4 KV SMA UIOARA DE SUS |  | DEER TS | 7040260718582 | 2026-09-09 | 2027-09-09 |  |  |  | 2027-09-09
1303 |  | CEF-BUCIUM | BUCIUM | AB | solar | 0.00387 | 0.00387 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV BUCIUM CERBU |  | DEER TS | 7040260819243 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1304 |  | CEF-ALBAC | ALBAC | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.23 | PTA 1 20/0,4 KV ROGOZ |  | DEER TS | 7040260819661 | 2026-09-09 | 2027-09-09 |  |  |  | 2027-09-09
1305 |  | CEF-CUGIR | CUGIR | AB | solar | 0.0075 | 0.0075 | 200 | 0.23 | PTA 3 20/0,4 KV VINEREA |  | DEER TS | 7040260820186 | 2026-09-02 | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-09-02
1306 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 314 | 0.23 | PTZ 70 20/0,4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040260820298 | 2026-09-02 | 2027-09-02 | DEER42481 | 2026-09-10 | 2027-03-09 | 2027-02-07
1307 |  | CEF-NOSLAC | NOSLAC | AB | solar | 0.20819 | 0.20819 | 0 | 0 | PTA 00004 BALASTIERA NOSLAC |  | DEER TS | 7040260820316 | 2026-09-11 | 2027-09-11 |  |  |  | 2027-09-11
1308 |  | CEF-CIURULEASA | CIURULEASA | AB | solar | 0.2496 | 0.2496 | 942 | 0.4 | LEA 20 KV ABRUD 3 7D01O313 |  | DEER TS | 7040260820317 | 2026-09-14 | 2027-09-14 |  |  |  | 2029-12-31
1309 |  | CEF-VALEA LUNGA | VALEA LUNGA | AB | solar | 0.02 | 0.02 | 314 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV VALEA LUNGA |  | DEER TS | 7040260820502 | 2026-09-18 | 2027-09-18 |  |  |  | 2027-09-18
1310 |  | CEF-JIDVEI | JIDVEI | AB | solar | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV CAPILNA DE JOS |  | DEER TS | 7040260820526 | 2026-09-02 | 2027-09-02 | DEER44297 | 2026-09-23 | 2027-03-22 | 2027-02-20
1311 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTZ 00001 LANCRAM |  | DEER TS | 7040260820728 | 2026-09-18 | 2027-09-18 |  |  |  | 2027-09-18
1312 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | PTAB 00069 PC SEBES |  | DEER TS | 7040260920908 | 2026-09-04 | 2027-09-04 |  |  |  | 2027-09-04
1313 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | PTAB 132 20/0,4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040260920952 | 2026-09-22 | 2027-09-22 |  |  |  | 2027-09-22
1314 |  | CEF-SEBES | SEBES | AB | solar | 0.099645 | 0.099645 | 0 | 0 | LEA 20 KV SEBES 2 70400202 |  | DEER TS | 7040260920969 | 2026-09-07 | 2027-09-07 |  |  |  | 2027-09-07
1315 |  | CEF-HOPARTA | HOPARTA | AB | solar | 0.12045 | 0.12045 | 0 | 0 | PTA 00001 HOPIRTA |  | DEER TS | 7040260920978 | 2026-09-11 | 2027-09-11 |  |  |  | 2027-09-11
1316 |  | CEF-CERGAU | CERGAU | AB | solar | 0.10258 | 0.10258 | 0 | 0 | PTA 00001 CERGAU MARE |  | DEER TS | 7040260921199 | 2026-09-14 | 2027-09-14 |  |  |  | 2027-09-14
1317 |  | CEF-GARDA DE SUS | GARDA DE SUS | AB | solar | 0.00408 | 0.00408 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV IARBA REA |  | DEER TS | 7040260921325 | 2026-09-08 | 2027-09-08 |  |  |  | 2027-09-08
1318 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | PTAB 182 20/0,4 KV ALBA |  | DEER TS | 7040260921396 | 2026-09-29 | 2027-09-29 |  |  |  | 2027-09-29
1319 |  | CEF-ALBA IULIA | ALBA IULIA | AB | solar | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | PTAB 132 20/0,4 KV ALBA IULIA |  | DEER TS | 7040260921974 | 2026-09-23 | 2027-09-23 |  |  |  | 2027-09-23
1320 |  | CEF-TEIUS | TEIUS | AB | solar | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | PTA 30 20/0,4 KV TEIUS |  | DEER TS | 7040260922244 | 2026-09-24 | 2027-09-24 | DEER45060 | 2026-09-29 | 2027-03-28 | 2027-02-26
1321 |  | CEF-SATU MARE | SATU MARE | HR | solar | 2.1 | 2.1 | 2826 | 0.4 | LEA 20 KV ODORHEI 70500401 |  | DEER TS | 7050260402568 | 2026-09-17 | 2027-09-17 |  |  |  | 2027-09-17
1322 |  | CEF-SUSENI | SUSENI | HR | solar | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV V. STRAMBA |  | DEER TS | 7050260804527 | 2026-09-08 | 2027-09-08 | DEER45495 | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027-02-28
1323 |  | CEF-PORUMBENII MARI | PORUMBENII MARI | HR | solar | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | PTA 2 20/0,4 KV PORUMBENII MARI |  | DEER TS | 7050260804739 | 2026-09-14 | 2027-09-14 |  |  |  | 2027-09-14
1324 |  | CEF-ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC | HR | solar | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | PTA 00092 ODORHEI |  | DEER TS | 7050260905011 | 2026-09-23 | 2027-09-23 |  |  |  | 2027-09-23
1325 |  | CEF-GALAUTAS | GALAUTAS | HR | solar | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | LEA 20 KV GALAUTAS 70500302 |  | DEER TS | 7050260905185 | 2026-09-25 | 2027-09-25 |  |  |  | 2027-09-25
1326 |  | CEF-RECI | RECI | CV | solar | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | PTA 1 20/0,4 KV CANTON |  | DEER TS | 7060260803051 | 2026-09-27 | 2027-09-27 |  |  |  | 2027-09-27